## Página1
Name | Dono | Status | Prazo | Duração | Data de Conclusão | Equipe | pontualidade | Mês
Cadastrar receitas de protudos até 1000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Cadastrar receitas de produtos até 2000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajustar expulsão de produtos até 500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajustar expulsão de produtos até 1000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajustar expulsão de produtos até 2000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajustar expulsão de produtos até 1500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Fazer alteração do sistema de visão de saida | Dario Pereira | Feito | 2025-06-03 | 3 | 2025-06-09 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Fazer desenho de melhoria do dedo da garra robo | Dario Pereira | Feito | 2025-06-03 | 1 | 2025-06-09 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Acompanhar montagem na continental Varzea | Dario Pereira | Feito | 2025-06-03 | 9 | 2025-06-09 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Separar componentes do painel elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
PASSAGEM DOS CABOS NA ESTEIRA E ORGANIZAÇÃO | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
PASSAGEM DE CABOS PARA A TOMADA RJ45 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-03 | 0.5 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CORTAR E INSTALAR O TRINHO DIN | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
INSTALAÇAO DA TOMADA RJ 45 NO PAINEL | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-03 | 1 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
COLOCAR CANALETAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-03 | 1 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-03 | 1 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Post 250 - Instalar valvula de retencao para escape de ar | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Acompanhar ciclo de montagem e funcionamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Validar montagem | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Post 60 - Instalar valvula de retencao para sopro | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-03 | 0.5 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Validar funcionamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Validar Ajustar se necessário | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Montagem das peças retrabalhadas | Alisson sabino | Feito | 2025-06-04 | 8 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Geometria da máquina para testes de usinagem | Almir | Feito | 2025-06-04 | 0 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Ajustes na posição dos berços e desmontagem para retrabalho | Almir | Feito | 2025-06-04 | 5 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Usinar alteração do sistema de visão de saida | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-06-04 | 3 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Enviar para BBraun | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Compra Cabo Halukabel 3G 1,5 JZ500 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-05 | Compras | 0 | junho
Requisição Serviços Gilberto OS´s 1058 / 1135 / 1149 - Emissão de OC - Entrada Financeiro | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-05 | Compras | 0 | junho
Compra Strech / Emissão OC ( Mercado Livre ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-05 | Compras | 0 | junho
Pedido Rubber World + Lalamove Retirada | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-05 | Compras | 0 | junho
Compra Pino Indexador 4 UN ( 09/06 a 16/06 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-05 | Compras | 0 | junho
Ajustes e Testes | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-04 | 10 | 2025-06-06 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Organização dos painéis | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-04 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Teste de chaves | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-04 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CORTAR CANALETAS PARA O PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-04 | 2 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
PARAFUSAR PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CORTAR TRILHO DIN | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajustes nos berços e retrabalhos | Almir | Feito | 2025-06-05 | 6 | 2025-06-06 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Serviço e visita ao cliente | Andre Magni | Feito | 2025-06-05 | 10 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Fechar Usinagem dos 61 berços 1140-010-001 | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-06-09 | Compras | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Usinagem dos 12 suportes (6 direito e 6 esquerdo) | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-06-05 | 8 | 2025-06-06 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Requisição / Emissão OC Transporte Santher 03/06/2025 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-06-05 | Compras | 1 | junho
Locação Hotel Fabricio Vesuvius / Emissão de OC | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-06-06 | Compras | 0 | junho
Fazer modificações no 3D após testes no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-06 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Detalhamento 2D das modificações | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-06 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
TROCA DA CHAVE DE SEGURANÇA | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
soldagem dos cabos da chave de segurança | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajuste no esquema | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Montagem na bancada | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajuste no programa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Teste do programa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Receber Matéria Prima | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-06 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Serviço e visita ao cliente | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-05 | 10 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Fazer requisição das esteiras para Cummims (Sem OS) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Enviar MP dos berços e os apoios | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Imprimir novos tombadores | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-06 | 2 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Comprar Acoplamentos | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-06-09 | Compras | 0 | junho
Passagem do programa novo | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-06 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
alinhamento de locais das peças | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Reunião com o cliente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
alinhamento de infra de comunicação dos painéis | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
alinhamento de mudança na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Receber Usinagem sem os berços e os apoios | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
ADICIONAR COMPONENTES ELÉTRICOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Montar os berços que voltaram do DNC | Almir | Feito | 2025-06-09 | 8 | 2025-06-10 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Projetar Gripper com ventosas - 3D | Dario Pereira | Feito | 2025-06-09 | 4 | 2025-06-10 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Usinar dedo da garra robo | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-09 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Colocar borracha na porta do painel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-09 | 0.5 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Acompanhar produçao | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-09 | 4 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Testar e validade novos tombadores | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
FIXAÇÃO DO SENSOR DA GARRA | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
TROCA DO SENSOR DOS STOPPER 2 PARA PRESENÇA DE PEÇA POIS LASER | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
INSTALAÇÃO DO RELE PARA SINAL DA ESTEIRA CHEIA | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 1.5 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
realização da nova programação e teste | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
ajustes com os componentes na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
ajuste na torre luminosa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste do nova programação com os componentes | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
instalar ar condicionado no painel eletrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 4 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
identificação dos cilindros | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
impressão de identificação dos cilindros | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Incluir sinal de partida da esteira de transportadora (SKF fornecerá o acoplador ótico 24vcc) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 0.5 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
TERMINO DE IDENTIFICAÇÃO OS CABOS | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Revisar desenhos do enclausuramento e fechar calderaria com Tiago | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-09 | 4 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Fazer aleração no túnel de saída | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-09 | 1.5 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Desenhar suporte do painel L40 | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Desenhar suporte da botoeira cliente | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-09 | 1.5 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Avaliar o orçamento do conjuto de Enclausuramento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Orçar Enclausuramento do Túnel | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
PASSAR OS FIOS NO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
CONEXÃO DOS FIOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-09 | 4 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
reunião com keyence par programação da IX | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-17 | Terceiros | 0 | junho
Ajustar a Geometria da máquina | Almir | Feito | 2025-06-10 | 8 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Projetar Gripper com as pás de arraste - 3D - 50% | Dario Pereira | Feito | 2025-06-10 | 4 | 2025-06-11 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Detalhar Gripper com ventosas - 2D | Dario Pereira | Feito | 2025-06-10 | 4 | 2025-06-11 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Conferir Caldeiraria | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-10 | 0.5 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 1000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Projetar suporte de sensor | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Imprimir suporte do sensor | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-10 | 4 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Requisitar itens pneumáticos | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Verificar com Ricador da SEW possibilidade de mudar redução do motor redutor | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Validação do programa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Teste de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-09 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Teste com o programa novo | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Visita no cliente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Testes de botões | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
passagem da nova programação para o painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
adição de nova botoeira na zona quente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste com o cliente da nova programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
separação na programação das botoeiras quentes e frias | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenhar tubo guia para mangueira com diâmetro menor | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
TAGUEAR FIOS DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-11 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CONCUSÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-13 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CONFERIR SE AS CONEXÕES ESTÃO CORRETAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-13 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Passar cabo multivias até o painel cliente | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-06-10 | 4 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Ligar os fios entre os paineis | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-06-10 | 4 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - Desmontar Centralizadores | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Remontar Suportes | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Remontar Centralizadores | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Ajustar jogo de centralizadores 3 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Montar jogo de centralizadores 1 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 0.5 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Substituir no equipamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Ajustar jogo de centralizadores 1 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Montar jogo de centralizadores 2 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 0.5 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Ajustar jogo de centralizadores 2 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Montar jogo de centralizadores 3 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-10 | 0.5 | 2025-06-11 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Usinar Centralizadores | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-10 | 3 | 2025-06-11 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 60 - Desmontar suporte dos Centralizadores | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Receber pecas usinadas na planta da Bbraun | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-10 | 5 | 2025-06-11 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Ajustar alinhamento para Usinagem | Almir | Feito | 2025-06-11 | 8 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Corte do MP para o berço | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-11 | 8 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 1000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 1500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 2000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Separa desenhos por processo | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Solicitar orçamentos serviço terceiros | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Separar materiais e ferramentas para instalação no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Criar mapa de peças | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
adição de led para simbolizar os motores | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
novo teste com o cliente para aprovação da programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
ajuste pós alinhamento com o cliente na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
adição de reles e separação das bobinas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Gerar documento de suporte para condução do projeto - 25% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-11 | 4 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Cadastro de itens comerciais | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Requisição de itens comerciais | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
PASSAGEM DE CABOS NAS BOTOEIRAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-11 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PASSAGEM DOS CABOS NOS SUPORTES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Apoio técnico e ajustes | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-11 | 8 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Estressar a logica de troca de dados | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Validar testes de ciclo com o modelo menor - Visão e Laser | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Ajustar sistema de visão para modelo menor | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Revisar programação troca de sinais com laser | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Posto 60 - Ajustar posicao dos Conjuntos | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Suporte do Centralizador - Validar | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 60 - Testar e Validar | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-11 | 3 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Visita técnica ao cliente e ajustes | Alisson sabino | Feito | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-13 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Fazer testes e acompanhar visita do cliente | Almir | Feito | 2025-06-12 | 8 | 2025-06-13 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Requisição de itens pneumáticos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-12 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Corte do MP para o berço | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-12 | 8 | 2025-06-13 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 1500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 1000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 500mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Validar comprimento de corte produtos até 2000mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-12 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Enviar a lista de peças e comercial para Mapa de Peças (Aguardar o bruno atualizar o mapa de peças) | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar proteção do trilho do empurrador | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Instalação e ajustes no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
teste com o cliente na emb 004 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste na emb 003 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste na emb 004 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste com o cliente na emb 003 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Receber orçamento Enclausuramento do Túnel | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Gerar documento de suporte para condução do projeto - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-12 | 4 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Receber Caldeiraria | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-06-13 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
CONEXÃO DOS FIOS NO INVERSOR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-12 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Apoio técnico e ajustes e Acompanhamento da visita | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-12 | 8 | 2025-06-13 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Ajustar e afinar o ciclo completo da máquina | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Testar segurança, parada, reset... | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Validar funcionamento completo, mecânico, pneumático | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-24 | Terceiros | 0 | junho
Simular usinagem | Almir | Feito | 2025-06-13 | 8 | 2025-06-16 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Cadastro de Desenhos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-13 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Projetar chapa dobrada de retirada do produto | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Amortecedores da parte traseira, fazer parte fixa | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Requisitar cantoneiras | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Orçar policarbonatos | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Devolução Mercado Livre ( Alicate Perfurador ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-17 | Compras | 0 | junho
Atualização de Projeto 3D | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-13 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Projetar e Detalhar pisador superior | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar Conj. extrator de peça da esteira | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-13 | 4 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
teste na emb 006 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste na emb 007 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste com o cliente na emb 006 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste com o cliente na emb 007 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Gerar documento de suporte para condução do projeto - 75% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-13 | 4 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
FIXAÇÃO DO PAINEL NA CAIXA DE MONTAGEM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-13 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
COLOCAR TOMADA NO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-13 | 1 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Visita e testes com o cliente para produto menor | Saulo | Feito | 2025-06-13 | 4 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
visita técnica e instalação do suporte da mangueira | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-13 | 10 | 2025-06-16 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Viisita técinica ao cliente e ajustes | Alisson sabino | Feito | 2025-06-16 | 10 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Comprar conduite | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-16 | Compras | 1 | junho
Requisição de serviços terceiro | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-16 | 3 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Entrada - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Index pick - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Index place - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - VT6 - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Validar Esquema Pneumáticos | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Receber orçamentos serviço terceiros | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Fazer novos prolongadores de talisca | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Detalhar proteçao | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-17 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Testar usinagem do produto W600 (produto menor) | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Detalhar alteração da fixação da camera | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Fazer peças de aderencia no berço | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Alterar fixação da camera de inspeção | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar eixo de calibração | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar peça de calibração | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 40 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 30 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-16 | 3 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 60 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 100 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Instalação e ajustes no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-16 | 10 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
ajuste na programação da enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-16 | 4 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
compra de materiais para essa semana | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
levantamento de materiais faltando | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
requisição de materias comprados semana passada | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Gerar documento de suporte para condução do projeto - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-16 | 4 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
MONTAGEM DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
CONECTAR OS FIOS PARA O VOLTIMETRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
CONECTAR OS FIOS PARA O VENTILADOR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Eliminar coloco do centralizador | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-16 | 0.5 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Projeto 3D - Colocar movimentos conforme na pratica | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-16 | 3 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Projeto 3D - Substituir cilindros pneumáticos e eixos elétricos | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Baixar cilindros explodidos para simular na montagem | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Projeto 3D - Projetar Apoio Superior | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Viisita técinica ao cliente e ajustes | Alisson sabino | Feito | 2025-06-17 | 10 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Geometria da máquina | Almir | Feito | 2025-06-17 | 10 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Ajuste mecánico | Andre Magni | Feito | 2025-06-17 | 10 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Comprar itens pneumáticos | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | Compras | 1 | junho
Fazer projeto 3D sensor do spiner | Dario Pereira | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Validar Esquema Pneumatico | Dario Pereira | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar Gripper com as pás de arraste - 3D - 100% | Dario Pereira | Feito | 2025-06-17 | 4 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Fazer lista de montagem Gripper com as pás - 2D | Dario Pereira | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Estufa - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Resfriamento - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Forno - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de alarmes - Saída - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Usinar eixo padrão para ajuste da geometria da máquina | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Gravar vídeos da operação | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Enviar vídeos ao cliente e solicitar aprovação | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 0.5 | 2025-06-18 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Realizar vídeo chamada de funcionamento da máquina com cliente | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Fixar porta traseira no equipamento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 0.5 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Separar produtos para rodar na máquina | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Revisar parâmetros de sopro | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Preparar máquina para mostrar ao cliente | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Detalhar peças do suporte | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar suportes da chapa de retirada de produto | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Requisitar cantoneiras de fix. chapa | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 110 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 130 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 150 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-17 | 3 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 140 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
2D Desenho de montagem subcj.30 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
2D Desenho de montagem subcj.10 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
2D Desenho de montagem geral | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
2D Desenho de montagem subcj.20 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
teste em paineis e possiveis alterações | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
energizar painel para teste | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
teste com cliente para aprovação de programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
montagem de sistema de teste | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Requisitar lista de itens elétricos - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-17 | 4 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Receber Usinagem berços e os apoios | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-17 | 0.5 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
CONEXÃO DE MULTIVIAS NOS BORNES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Passagem de eletrodutos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-17 | 3 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montagem do painel na máquina | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montagem das botoeiras | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Redimensionar itens da tela para melhor aproveitamento da tela | Saulo | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Troubleshooting com todas as possiveis falhas identificadas com imagem | Saulo | Feito | 2025-06-17 | 3 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 100 - Centralizar eixos de sopro | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Centralizar garras em relacao ao pallet; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Centralizar pallet em relacao ao equipamento; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Posicionar Equipamento no local; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Travar equipamento na esteira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Ajustar altura do equipamento; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Centralizar aliementador conforme berco | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 60 - Projeto 3D - Simular e validar movimentos | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-16 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Projeto 2d - Detalhamento | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Projeto 3D - Projetar Apoio Inferior | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Montagem dedos - Robô LS6 | Andre Magni | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Compra de MP | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-18 | 3 | 2025-06-18 | Compras | 1 | junho
Detalhar Gripper com as pás de arraste - 2D - 50% | Dario Pereira | Feito | 2025-06-18 | 4 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Detalhar Gripper com as pás de arraste - 2D - 100% | Dario Pereira | Feito | 2025-06-18 | 4 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Detalhar montagem Gripper com as pás - 2D montagem | Dario Pereira | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Usinagem dedos - Robô LS6 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-06-18 | 8 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Index pick - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Entrada - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - VT6 - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Index place - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Conferir Usinagem berços e os apoios | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Conferir Usinagem sem os berços e os apoios | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-18 | 4 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Enviar desenhos para cotação (60-009 / 60-018) | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 170 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 210 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 200 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 160 - Atualizar esquema remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
adição de borne e adequação conforme a programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ajuste na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
levantamento de matérias para montagem do bi manual e emergência | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de cabos de comunicação entre os painéis | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Imprimir TAGS da pneumática | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Requisitar lista de itens elétricos - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-18 | 4 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Identificar os atuadores elétricos (Atuador 1, Atuador 2 ...) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Ligação do motor | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ligação dos cabos da IHM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ligação dos cabos no painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Visita técnica e ajustes | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-18 | 10 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Programacao curso e ajuste eixo eletrico | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 100 - Verificacão dos sensores; | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 100 - teste do programa | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 100 - Enderecamento dos senores | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 100 - Programacao curso e ajuste eixo eletrico | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 110 - Enderecamento dos senores | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 110 - Verificacão dos sensores; | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 110 - teste do programa | Terceiros Programação | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-25 | Terceiros | 0 | junho
Posto 110 - Posicionar Equipamento no local; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Ajustar altura do equipamento; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Centralizar pallet em relacao ao equipamento; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Centralizar aliementador conforme berco | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Converter desenhos para Step E pdf (60-009 / 60-018) | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 0.25 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Atualizar 2D | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Enviar desenho para Manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 0.25 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 60 - Alterar 3D (deixar com folga menor) | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Definir trilho e Patim | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Desenhar placa do trilho | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Desenhar sistema de fixaçao da roldana | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Compra de Elétrica | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-19 | Compras | 1 | junho
Compra de serviços terceiro | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-23 | Compras | 0 | junho
Posto 60 - Comprar MP Posto 60 -(60-009 / 60-018) | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-19 | 3 | 2025-06-24 | Compras | 0 | junho
Comissionamento dos componentes | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-19 | 3 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Energizar painel e componentes | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Validar alterações do encoder | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Verificar detalhes do encoder na programação com marcão | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 110 - Centralizar calha na panela; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-19 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Posicionar Equipamento no local; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-19 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Chumbar panela no chão | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-19 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 110 - Chumbar panela no chão | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-19 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 100 - Centralizar calha na panela; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-19 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Fixar no Equipamento Existente | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Definir MP / quantidade e numero de desenho | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Posicionar todos os elementos de fixação | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D / Desenhar Contra Peso | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 2D / Elaboração da lista de Itens comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-19 | 0.5 | 2025-06-19 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Instalar borrachas de aderencia no berço | Almir | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Visita técnica e ajustes | Almir | Feito | 2025-06-20 | 9 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Fazer detalhamento 2D sensor spiner | Dario Pereira | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-22 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Revisão final da proposta da SMC de pneumatica, prioridade para os elementos dos robôs | Dario Pereira | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-22 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Conferir quantidade de parafusos comprados e se ainda faltam parafusos para toda a montagem na Unilever | Dario Pereira | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Criar planilha de mapeamento com endereços | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Pinar todos pontos de ajuste | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-20 | 4 | 2025-06-18 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Separação de matéria prima - Fixação do forno | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Testar usinagem do produto W640 (produto médio) | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Validar o esquema pneumatico | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-18 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Instalar suporte no equipamento | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-20 | 4 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Instalar chapa no suporte | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Testar usinagem do produto Novo W640 (produto maior) | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Testar parametros de usinagem | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Pre-montagem dos trechos da FlexlLink- 25% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Pre-montagem dos trechos da FlexlLink- 75% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Pre-montagem dos trechos da FlexlLink- 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Pre montagem Montagem das torres e guias esteiras Flexlink - 25% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Pre-montagem dos trechos da FlexlLink- 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Conferir as medidas das posicoes fixas e projetar o empurrador de aba e direcionar a equipe como montar estes sistemas | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-20 | 4 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber Comercial | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-20 | 0.5 | 2025-06-23 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Fazer logica de usinagem com a camera | Saulo | Feito | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Corrigir velocidade de corte (atualmente em mm/s, sem reflitir o comportamento real) | Saulo | Feito | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Programar sistema de inspeção de altura | Saulo | Feito | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Corrigir fator de escala do servo do cabeçote | Saulo | Feito | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 130 - Ajustar altura do equipamento; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-20 | 1 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - Projeto 2D / Elaboração da Lista de peças | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-20 | 0.5 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 30 - Projeto 2D / Detalhamento das peças | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Aprovar emissao do pedido de compras da pneumatica SMC UNILEVER | Dario Pereira | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projeto 3D - Desenhar coifa que ficara acima do forno | Dario Pereira | Feito | 2025-06-23 | 3 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Saída - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Estufa - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Forno - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento da lista de GRAFCET - Resfriamento - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Ajustes e alinhamento do Torno | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-23 | 4 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Conferir UHMW | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Identificar os dispositivos que serão controlados | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Configurar o CLP no software | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Mapear todas as entradas e saídas digitais | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Criar novo projeto no software | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Configurar módulo de I/O | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Detalhar reforço do centralizador | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projetar reforço do centralizador da peça | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-23 | 4 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 110 - acabamento nas remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 100 - acabamento nas remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 200 - ligar sensores cilindro rotativo | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Instalar cartão de memoria inversor de frequencia | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Posto 210 - ligar sensores cilindro rotativo | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Elétrica | 1 | junho
Conferir alturas de todas as esteiras esteiras e dos pedestais dos robôs e garantir paralelismo e nivelamento tanto da esteiras quando das placas dos robôs | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Conferir acessórios necessários para garantir montagem das esteiras nos suportes duplos | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Receber UHMW | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-23 | 0.1 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 60 - Receber MP Posto 60 - (60-009 / 60-018) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 100 - Ajuste Final com produto: Posicionamento do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 100 - Ajuste Final com produto: Inserção do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 100 - Ajuste Final com produto: Centralização do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 100 - Ajuste Final com produto: Teste e Validação manual; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-23 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Revisar lista festo para incluir valvula e conxoes | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 20 - Projeto 2D: Detalhar para furacão do pallet | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 0.5 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Revisar lista festo para incluir conexoes para pressostato | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 0.5 | 2025-06-23 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 20 - Projeto 3D: Modelar TAG | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Reuniao com cliente para transparecia das melhorias | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Lancar todas açoes de WBS | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 3 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Posto 20 - Projeto 3D: Definir furacão no pallet para TAG | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Compra de Pneumáticos | Cintia Olívia | Feito | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-25 | Compras | 0 | junho
Definição do desenhos das curvas de 1/2" e compra de material das guias com fornecedor E COMO IREMOS FIXAS AS MESMAS. | Dario Pereira | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projeto 2D - Detalhar coifa | Dario Pereira | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Testes com o novo dedo do LS6 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-24 | 4 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 1/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 2/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP1 - Atualizar esquema elétrico parte dos servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP1 - Atualizar esquema elétrico parte segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP2 - Atualizar esquema elétrico parte dos servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-24 | 3 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP2 - Atualizar esquema elétrico parte segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Projetar empurrador da esteira | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Projetar chapa index robô | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Projetar berço modelo 1690 e MK120 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Projetar batente do empurrador | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
montagem de contatores dentro dos paineis da emb 007 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste do sistema na emb 006 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
integração com a emb 007 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste do sistema na emb 007 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
integração com a emb 003 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste do sistema na emb 003 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Visita ao cliente e ajustes e testes | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-24 | 10 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 110 - Travar equipamento na esteira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Centralizar eixos de sopro | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Centralizar garras em relacao ao pallet; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Ajuste Final com produto: Posicionamento do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Ajuste Final com produto: Inserção do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Ajuste Final com produto: Centralização do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 110 - Ajuste Final com produto: Teste e Validação manual; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Definir furação, fixação e material | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Modelar suporte Sensor de Visao; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-24 | 2 | 2025-06-24 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Requisitar Pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Projeto 3D -Furação nas guias esteira taliscada | Dario Pereira | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projeto 2D - Detalhar furação das guias esteira taliscada | Dario Pereira | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 3/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 4/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 5/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 6/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Usinagem interna - Fixação do forno | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-25 | 4 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Cobrar Rafael dos usuarios para cadastro (Nome e função: operador, manutencao e engenharia) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Enviar documentacao para o cliente | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Cobrar do Marcão da solucao da perda de passa do encoder | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Posto 60 - Receber orçamento de usinagem Posto 60 - (60-009 / 60-018) | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
CP3 - Atualizar esquema elétrico parte segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP4 - Atualizar esquema elétrico parte segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP4 - Atualizar esquema elétrico parte dos servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP3 - Atualizar esquema elétrico parte dos servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-26 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Acompanhamento de produção | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-25 | 10 | 2025-06-27 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
montagem de contatores dentro dos paineis da emb 003 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de contatores dentro dos paineis da emb 006 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de contatores dentro dos paineis da emb 004 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
integração com a emb 004 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste do sistema na emb 004 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
integração com a emb 006 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar suporte simples nos trechos entre os suportes duplos para validar sustentação das esteiras | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Levar as esteiras até o ponto correto de instalação e começar a posiciona guias fixa-las - 50% (SUB 010) | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Pre montagem Montagem das torres e guias esteiras Flexlink - 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Pre montagem Montagem das torres e guias esteiras Flexlink - 75% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras até o ponto correto de instalação e começar a posiciona guias fixa-las - 100% (SUB 010) | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras até o ponto correto de instalação e começar a posiciona guias fixa-las - 75% (SUB 010) | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras até o ponto correto de instalação e começar a posiciona guias fixa-las - 25% (SUB 010) | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fixar e instalar os robos nos pedestais - 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fixar e instalar os robos nos pedestais - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Validar formato de prender os empurradores nas esteiras Flexlink (solicitar pecas ao Tiago WT para permitir testes) | Mauricio Machado | Feito | 2025-06-25 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Enviar desenhos do conjunto Gripper para orçamento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Receber Tratamento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Enviar peça socket para fornecedor (Master Metal) para ajuste conf novo produto | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 130 - Centralizar pallet em relacao ao equipamento; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajustar altura do equipamento altura em relação a esteira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajustar curso da trava | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajuste Final com produto: Teste e Validação manual; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajuste Final com produto: Posicionamento do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajuste Final com produto: Centralização do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajuste Final com produto: Inserção do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajustar altura do Dispositivo em relação ao pallet | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajustar altura de prensagem | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Ajustar curso do cilindro cravador | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 130 - Arrastar ate o local certo e posicionar equipamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Modelar suporte Sensor de Visao; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 2D: Elaborar Lista de comerciais e MP do Suporte Sensor de Visão | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Definir furação, fixação e material | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Modelar suporte Sensor de Visao; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Definir furação, fixação e material; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar; | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 2D: Detalhar Suporte Sensor de Visão | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar (copy) | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Ajudar a Fazer Furações e Rosca para fixação das proteções | Andre Magni | Feito | 2025-06-26 | 6 | 2025-06-27 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Montagem das proteções após a instalação do insufilm | Andre Magni | Feito | 2025-06-26 | 4 | 2025-06-27 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Enviar para pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-27 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Requisitar Anodização | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-27 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 8/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 7/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 10/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 9/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 60 - montar suporte sensor no cilindro | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-27 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP5 - Atualizar esquema elétrico parte de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-06-27 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP6 - Atualizar esquema elétrico parte servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-26 | 3 | 2025-06-27 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP5 - Atualizar esquema elétrico parte servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-06-27 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
CP6 - Atualizar esquema elétrico parte segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-26 | 3 | 2025-06-27 | Engenharia Elétrica | 0 | junho
Fazer Furações e Rosca para fixação das proteções | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-26 | 10 | 2025-06-27 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Posto 140 - Ajustar altura de prensagem | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajustar altura do Dispositivo em relação ao pallet | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajustar altura do equipamento altura em relação a esteira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajustar curso da trava | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajuste Final com produto: Inserção do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajuste Final com produto: Teste e Validação manual; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajuste Final com produto: Posicionamento do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajustar curso do cilindro cravador | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Arrastar ate o local certo e posicionar equipamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 140 - Ajuste Final com produto: Centralização do produto; | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 2D: Detalhar Suporte Sensor de Visão | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 40 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 40 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 40 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 100 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 40 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 40 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 40 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 30 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Fazer a pré montagem do redutor no mancal | Alisson sabino | Feito | 2025-06-27 | 4 | 2025-06-30 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Fazer a pré montagem do mancal e rolamento | Alisson sabino | Feito | 2025-06-27 | 4 | 2025-06-30 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Visita técnica e integração | Almir | Feito | 2025-06-27 | 9 | 2025-06-30 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Retrabalho - aumentar furo para ø14 | Andre Magni | Feito | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Retrabalho - fazer canal para anel elástico eixo ø7 | Andre Magni | Feito | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-24 | Manufatura / Montagem | 1 | junho
Fazer testes e ajustes caso necessário para pré montagem | Andre Magni | Feito | 2025-06-27 | 9 | 2025-06-30 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Revisar com Mauricio formas de fixar as guias dobradas de inox nos suportes cobra ou com os itens produzidos pela WT | Dario Pereira | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Realizar reunião online com para alinhar duvidas | Dario Pereira | Feito | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Avaliar escopo, apresentacao e custos do projeto | Dario Pereira | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Projeto 3D - Desenhar tunel de proteção entrada e saida esteira | Dario Pereira | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 2D - Detalhar tunel de proteção entrada e saida esteira | Dario Pereira | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 12/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Desenvolvimento do Supervisório 2 - 11/12 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Testes de ciclo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-27 | 4 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Testar os ajustes do empurrador | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Ajuste do conjunto do empurrador | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-27 | 5 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
CP7 - atualizar esquema elétrico parte servos | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
CP7 - atualizar esquema elétrico parte de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-06-27 | 3 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Projetar conjunto Berço de leitura QRCODE | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-27 | 4 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Detalhamento 2D de peças atualizadas. | Lucas Mantovani | Feito | 2025-06-27 | 4 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 0 | junho
Receber orçamentos do conjunto Gripper | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-26 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Recebimento de MP | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-27 | 0.5 | 2025-06-30 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Receber Peças de tratamento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-27 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
FAT com o cliente na ARV | Saulo | Feito | 2025-06-27 | 8 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Fazer Furações e Rosca para fixação do UHMW | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-06-27 | 9 | 2025-06-30 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Instalar mecanicamente os paineis de inox dos robos 1, 2,3 e 4 25% | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-10 | Terceiros | 0 | julho
Instalar mecanicamente paineis de inox do robos 1, 2,3 e 4 50%s | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-10 | Terceiros | 0 | julho
Instalar mecanicamente paineis de inox do robos 1, 2,3 e 4 100% | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-10 | Terceiros | 0 | julho
Instalar mecanicamente paineis de inox do robos 1, 2,3 e 4 75% | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-10 | Terceiros | 0 | julho
Posto 100 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-27 | 0.5 | 2025-06-27 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 100 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-27 | 0.5 | 2025-06-27 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 100 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-27 | 0.5 | 2025-06-27 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 100 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-27 | 0.5 | 2025-06-27 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Ajustes Mecânicos e e acompanhamento | Andre Magni | Feito | 2025-06-30 | 8 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fazer a Inspeção dos pallets | Andre Magni | Feito | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Discutir com cliente sobre o planejamento de envio da máquina | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Tryout de liberação com cliente | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-06-30 | 8 | 2025-07-01 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Separar MP para Usinagem Interna | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Separar MP para Usinagem Externa | Felipe Amaral | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Testar produto maior | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Ajustar empurrador produto maior | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-30 | 3 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Alterar posição do sensor | Henrique Komoto | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Guardanapeira 52 - Chave de Segurança + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-30 | 3 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Guardanapeira 51 - Chave de Segurança + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-06-30 | 3 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Cotação das guias dobradas com fornecedor, pegar os desenhos atualizados de todas as curvas com o Dario | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Atualizar Mapa de Peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
COLOCAR TAGS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-30 | 2 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
IMPRIMIR TAGS PARA MAQUINA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Requisição de Elétrica | Saulo | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 030 - Ajustar corte da mangueira menor | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 1.5 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 031 - Ajustar corte da mangueira menor | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 1.5 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 032 - Ajustar corte da mangueira menor | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 1.5 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 210 - Alterar posição do suporte e do teclado | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 030 - Acertar centralização da mangueira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 031 - Acertar centralização da mangueira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 210 - Alterar posição do suporte e do mouse | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 032 - Acertar centralização da mangueira | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 110 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-06-30 | Engenharia Mecânica | 1 | junho
Posto 110 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 110 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 110 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 100 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 110 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID (copy) | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 3D: Modelar Suporte para cilindro vertical | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação Cilindro Vertical | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-06-30 | 0.5 | 2025-07-01 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Acompanhamento e calibração da máquina para tryout | Andre Magni | Feito | 2025-07-01 | 10 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fazer requisição de ferramentas para usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar MP para Usinagem Externa | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-07 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar palets | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-07 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar palets | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Desenvolver WBS detalhado do projeto | Dario Pereira | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Usinagem Interna na Fresa | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-07-01 | 8 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinagem Interno no torno | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-01 | 8 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Enviar orçamento para pallets para transporte | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Enviar orçamento para pallets para transporte | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Detalhar peças do conjunto indexador | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-01 | 3 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 110 - Verificar programa automatico | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-02 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - instalar sensor garra | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-02 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Fazer acesso remoto com William | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-01 | 3 | 2025-07-02 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - Verificar programa automatico | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-01 | 3 | 2025-07-02 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de ligação da emb 010 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ligação do painel e ajuste no mesmo | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste com as portas fechadas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Conferência de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar empurradores, desviadores e stoppers - 25% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Instalar empurradores, desviadores e stoppers - 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Detalhar barras curvadas dos transportadores | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-01 | 4 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber Estrutura de Perfil | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-01 | 4 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
TROCAR OS FIOS DO RELE DE SEGURANÇA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - Acertar centralizacão em funcao da mangueira cortada | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Acertar centralizacão em funcao da mangueira cortada | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais SUporte do Cilindro | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 150 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 150 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 150 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Enviar desenhos para manufatura Suporte do cilindro | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 150 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 160 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 160 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 2D: Detalhar Suporte Cilindro | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 3D: Fazer montagem do cilindro validar | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 150 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 150 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 140 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-01 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Compra de comerciais | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-08 | Compras | 0 | julho
Receber orçamentos dos pallets | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Receber orçamentos dos pallets | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Acompanhar testes | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-03 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Atualizar detalhamento 2D | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-03 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Atualizar alterações do pino | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-02 | 3 | 2025-07-03 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 210 - Passar cabo sensor de visão | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar amplificador sensor de visão no painel | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Incluir sensor de visão na toplogia de hardware CLP | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-02 | 3 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar e montar cabo profinet sensor de visão | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-02 | 3 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Correções mecânicas e acompanhamento de produção | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-02 | 10 | 2025-07-03 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
teste com as portas fechadas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ligação do painel e ajuste no mesmo | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de ligação da emb 020 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Conferência de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar empurradores, desviadores e stopperss - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Instalar empurradores, desviadores e stoppers - 75% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Instalar os motoredutores das esteiras Flexlink | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Enviar desenhos de barras curvadas para orçamento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Ligação de sensores e chaves | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
COLOCAR LEDS E VENTILADOR NA PORTA DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
REALIZAR A MEDIDA E OS FUROS DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 210 - Instalar novo stopper | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Substituir suporte da garra (1x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 210 - Montar suporte do sensor de VIsão | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 210 - Montar suporte no equipamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 210 - Instalar nova valvula no bloco | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 100 - Montar Novos Sensores e suporte nos cilindros | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 110 - Montar Novos Sensores e suporte nos cilindros | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 210 - Instalar novas mangueira do bloco ao stopper e dar acabamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 30 - Projeto 3D: Modelar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 160 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 160 - Projeto 2D: Elaborar lista de comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 30 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 30 - Projeto 3D: Fazer montagem e conjunto, verificar interferências e validar RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 160 - Enviar desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 30 - Projeto 3D: Definir furação, fixação e material RIFD | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 30 - Projeto 3D: Adicionar elementos de fixação RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 160 - Projeto 2D: Detalhar Suporte RFID | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-02 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Montagem - Fixação do forno | Andre Magni | Feito | 2025-07-02 09:00 | 8 | 2025-07-07 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem inicial da esteira – parte 1 | Alisson sabino | Feito | 2025-07-03 | 8 | 2025-07-04 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Acompanhamento dos testes da máquina | Almir | Feito | 2025-07-03 | 4 | 2025-07-04 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem dos reforços da estrutura | Almir | Feito | 2025-07-03 | 5 | 2025-07-04 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem do subconjunto 020 – Dispositivo de prensagem | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-03 | 8 | 2025-07-04 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Atualizar conjunto do pisador | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Testar logica de usinagem | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Desenho de montagem da esteira | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
210 - Passar cabo m12 para sensor do novo stopper | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
210 - Montar sensor magnetico cilindro rotativo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Posto 30 - Passar cabo sensor de home OP32 | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Posto 30 - Passar cabo sensor de home OP31 | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
200 - Montar sensor magnetico cilindro rotativo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Posto 30 - Passar cabo sensor de home OP30 | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Atualização geral de projeto conforme existente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-03 | 10 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Conferência de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste com as portas fechadas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de ligação da emb 035 A | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ligação do painel e ajuste no mesmo | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Pre montagem Montagem das torres e guias esteiras Flexlink - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras taliscadas até o ponto correto de instalação e começar a posiciona guias fixa-las- 25% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras taliscadas até o ponto correto de instalação e começar a posiciona-las e fixa-las - 75% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras taliscadas até o ponto correto de instalação e começar a posiciona-las e fixa-las - 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Levar as esteiras taliscadas até o ponto correto de instalação e começar a posiciona-las e fixa-las - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber itens pneumáticos | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
PASSAR OS FIOS DO VENTILADOR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
COLOCAR O PAINEL NA CAIXA DE MONTAGEM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PASSAR OS FIOS DO VOLTÍMETRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - Montar Suporte do Sensor M8 (2x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 40 - Montar Suporte do Sensor M8 (3x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 30 - Montar Suporte do Sensor M8 (3x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-03 | 2 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Montar Suporte do Sensor M8 (6x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-03 | 3 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 110 - Montar Suporte do Sensor M8 (2x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montagem do subconjunto 010 – Berço | Alisson sabino | Feito | 2025-07-04 | 8 | 2025-07-07 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Teste de usinagem e de automação | Almir | Feito | 2025-07-04 | 9 | 2025-07-07 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Desenhar suporte dos cilindros articulados | Dario Pereira | Feito | 2025-07-04 | 4 | 2025-07-08 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Desenhar suporte dos cilindros dos stoppers | Dario Pereira | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Alinhamento e ajustes finais da esteira | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-04 | 8 | 2025-07-07 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Permitir operação individual de atuadores. | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-07 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Sequências operacionais | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-07 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Controle do servo | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-07 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Criar lógica de modo manual | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-07 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 160 - Programação Sistema de Visão | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-04 | 8 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Programação CLP - Otimização de Ciclo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-04 | 8 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Programação IHM - Sinalização e Alarme / Telas de Relatórios | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-04 | 8 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Programação IHM - Tempo de Ciclo / Contadores de operação | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-04 | 8 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - Substituir torre sinaleiro panela LE | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - Substituir torre sinaleiro panela LD | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Atualização geral de documentação | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-04 | 10 | 2025-07-04 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Conferência de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ligação do painel e ajuste no mesmo | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de ligação da emb 035 b | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste com as portas fechadas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 160 - Montar Suporte do Sensor M8 (1x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 170 - Montar Suporte do Sensor M8 (3x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Teste de movimentação mecânica | Alisson sabino | Feito | 2025-07-07 | 8 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar para tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
teste1 | Dario Pereira | Feito | 2025-07-07 | 0 | 2025-07-08 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D - Desenhar layout do equipamento existente | Dario Pereira | Feito | 2025-07-07 | 4 | 2025-07-08 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D - Desenhar produto | Dario Pereira | Feito | 2025-07-07 | 4 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D - Desenhar layout do equipamento existente | Dario Pereira | Feito | 2025-07-07 | 4 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
AVALIAR ESCOPO, APRESENTAÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-07 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
DESENVOLVER WBS DETALHADO DO PROJETO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-07 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
MODELAR 3D DOS PRODUTOS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-07 | 4 | 2025-07-07 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
ANALISAR DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA DO CLIENTE | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-07 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher emb10 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher emb35 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher emb20 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher emb40 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Orçar desenhos de usinagem para pneumática de transferidores e desvios | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Enviar desenho do item Coifa para orçamento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber palets | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar palets | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Preparar a máquina para transporte | Andre Magni | Feito | 2025-07-08 | 4 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montar o novo enclausuramento interno | Andre Magni | Feito | 2025-07-08 | 4 | 2025-07-08 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Envelopar a máquina e fixar no pallet | Andre Magni | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
fazer check list | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Iniciar desenvolvimento da IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-08 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Definir layout: tela principal | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DAS BROCAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-08 | 2.5 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DAS BROCAS 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-08 | 2.5 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DAS BROCAS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-08 | 2.5 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DAS BROCAS 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-08 | 2.5 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
montagem da enc 10 parte eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ajuste na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
passagem e encaixe no borne da caixa de passagem | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Projeto 2D - Detalhamento de peças para adequação de projeto. | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-08 | 4 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber pintura | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montar caixa de passagem com botão Start / Stop | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-08 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montar caixa de passagem com potenciometro | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-08 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 1.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 1.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 1.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 1.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 1.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Fazer ligação pneumática | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-08 | 0.5 | 2025-07-09 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Baixar cilindros explodidos para simular na montagem | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-08 | 1 | 2025-07-09 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Colocar movimentos conforme na pratica | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-09 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Substituir cilindros pneumáticos e eixos elétricos | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-08 | 3 | 2025-07-09 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Estudo de novo conceito | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-08 | 3 | 2025-07-09 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
FAZER DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MAQUINA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-08 | 8 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalação das proteções (subconjunto 040) | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-09 | 8 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Acompanhamento do time Panasonic | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-09 | 9 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 210 - Instalar e fazer ligação eletrica IV2 | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 210 - Fazer ligação sensores presença de caixa | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 200/210 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar cartão de memoria inversor | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 210 - Definir entradas sensores cilindro rotativo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 30 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 60 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
passagem e encaixe no borne da caixa de passagem | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ajuste na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem da enc 20 parte eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 130 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 160 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 1.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 150 - Fazer ligação pneumática | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 200 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 1.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 170 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 1.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 200 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 150 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 1.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 160 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 130 - Furar, roscar e prender suporte do pressostato | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 1.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 170 - Fazer ligacão pneumatica | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-10 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Projetar Novo Apoio Inferior | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-09 | 3 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Eliminar coloco do centralizador | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Simular e validar movimentos | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Projetar Novo Apoio Superior | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-09 | 3 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer a fixação do painel elétrico | Alisson sabino | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montar o sistema pneumático | Alisson sabino | Feito | 2025-07-10 | 8 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar berço de transferência 40% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar berço de transferência 60% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar berço de transferência 20% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Criar projeto no software da IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Fazer proteçao interna da esteira | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer proteçao no final da esteira | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer proteçoes laterais da corrente | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Alterar fixação do pisador | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 130/140 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 150 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 60 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 160/170 - Definir entrada e ligar pressostato | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 30 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PROJETAR SEPARADOR DE BROCAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-10 | 5 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR SEPARADOR DE BROCAS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-10 | 5 | 2025-07-11 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
montagem da enc 35 parte eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
passagem e encaixe no borne da caixa de passagem | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ajuste na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Redigir manual de utilização do equipamento. (25%) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-10 | 4 | 2025-07-10 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 200 - Furar, roscar e prender suporte do sensor de presença das caixas | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-10 | 1.5 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - Furar, roscar e prender Ilha Remota RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-10 | 1.5 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - Furar, roscar e prender Ilha Remota Sensores | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-10 | 1.5 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 210 - Furar, roscar e prender suporte do sensor de presença das caixas | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-10 | 1.5 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Furar, roscar e prender Ilha Remota Sensores | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-10 | 1.5 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Furar, roscar e prender Ilha Remota RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-10 | 1.5 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Atualizar Lista de peças, comercias, códigos e numero de desenhos | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-10 | 3 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Incluir mola ( verificar força) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-10 | 3 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D - Incluir elementos de fixação | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-10 | 3 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer testes pneumático e ajustes | Alisson sabino | Feito | 2025-07-11 | 8 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Testar Prensagem | Alisson sabino | Feito | 2025-07-11 | 1 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar anéis elástico para eixo de 7 tração | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-11 | 1 | 2025-07-11 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Fazer desenho da garra dupla | Dario Pereira | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar berço de transferência 100% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar manipulador e garra 20% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar manipulador e garra 40% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar manipulador e garra 60% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar berço de transferência 80% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer video do mergulho com medicao do tempo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-12 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Usinagem do eixo de tração | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar para Rafael quantidades de bobinas necessárias para teste no dia no try-out | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-11 | 0.5 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Confirmar com Rafael sobre timeout durante a operação do ciclo | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-11 | 0.5 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Cobrar do Rafael uma possível data que ele virá | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-11 | 1 | 2025-07-11 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Posto 40 - Passar cabo e ligar novo sinaleiro | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 150 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 160/170 - passar cabo e ligar sensor home driver festo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PROJETAR SEPARADOR DE BROCAS 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR SEPARADOR DE BROCAS 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
montagem da enc 40 parte eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
passagem e encaixe no borne da caixa de passagem | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
teste de sinais | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
ajuste na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Redigir manual de utilização do equipamento. (50%) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-11 | 4 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 100 - Furar, roscar e prender Sensores Laser Keyence (3x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-11 | 3 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Tampão para possivel troca do motor | Almir | Feito | 2025-07-11 09:00 | 2 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar Palets | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-11 09:00 | 1 | 2025-07-14 | Compras | 0 | julho
Comprar palets | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-11 09:00 | 1 | 2025-07-16 | Compras | 0 | julho
A montagem do eixo correto | Alisson sabino | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Troca das porcas dos berços para Parlock | Alisson sabino | Feito | 2025-07-14 | 4 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem da chaveta de 6 mm no eixo e acoplamento | Andre Magni | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Ajuste do apalpador móvel | Andre Magni | Feito | 2025-07-14 | 4 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem do eixo de tração | Andre Magni | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem do apalpador fixo | Andre Magni | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Alinhamento das polias | Andre Magni | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem da polia do esticador | Andre Magni | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar Tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Enviar Peças para Tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Requisitar Coifa | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar as bases para tratamento anodização | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar manipulador e garra 80% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar manipulador e garra 100% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Conferir Usinagem | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar email para Rafael (com documentacao , informacao do status da ultima ata conclusa e solicita de orientacao sobre poximos eventos para que possamos embalar o equipamento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-14 | 0.5 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Projetar novos guias do carro de transferencia | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-14 | 4 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Imprimir novos guias de transferencia | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Detalhar proteçoes das esteiras | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-14 | 3 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Requisitar ribbon elesys | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Compra dos anéis elásticos de 7mm | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-14 | 0.5 | 2025-07-16 | Compras | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE CAIXAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-14 | 5 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE CAIXAS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-14 | 5 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher l35 enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher l20 enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher l40 enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
montagem de comados dentro do painel da santher l10 enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montagem das portas de acesso robos - 75% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Montagem das portas de acesso robos - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Montagem das portas de acesso robos - 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Montagem das portas de acesso robos - 25% | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber orçamento do iten Coifa | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 2D - Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 3D - Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Redigir manual de utilização do equipamento. (75%) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-14 | 4 | 2025-07-14 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PASSAGEM DOS FIOS PARA PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PASSAR FIOS DAS MULTIVIAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-14 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Recebimento de Elétrica | Saulo | Feito | 2025-07-14 | 0.5 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - Furar, roscar e prender Sensores Laser Keyence (3x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-14 | 3 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Furar, roscar e prender Sensores Laser Keyence (6x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-14 | 6 | 2025-07-15 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Enviar desenho para Manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-14 | 0.25 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 2d - Detalhamento | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-14 | 4 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Passagem e acabamento dos cabos elétricos | Alisson sabino | Feito | 2025-07-15 | 8 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem da correia | Andre Magni | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montar anéis elasticos de 7mm | Andre Magni | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar peças para adequação de projeto. | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar suporte do Painel - Gardanapeira | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar a máquina para o cliente | Dario Pereira | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Enviar e mail ao cliente para confirmar quando será realizada a instalação do equipamento na linha e agendar recursos do programador e montador para realizar a instalação e start up | Dario Pereira | Feito | 2025-07-15 | 0.5 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Estrutura 20 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar trava do cassete 20% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar trava do cassete 40% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Orçar peças para adequação de projeto. | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Orçar Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Orçar suporte do Painel - Gardanapeira | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Passar e ligar cabos sensores presença de peça | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - Ligar sensores de home no servo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 150 - ligar sensores de home no servo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 60 - ligar sensores de home no servo | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Compra Teclado Amazon | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-17 | Compras | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE CAIXAS 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-15 | 5 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE CAIXAS 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-15 | 5 | 2025-07-17 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Ligação de válvulas e unidade de tratamento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
LIGAR SENSORES E SINAIS DO CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
LIGAR FIOS DO BLOCO DE VÁLVULAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
TAGUEAR FIOS DOS SENSORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Visita técnica e ajustes no cliente | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-15 | 9 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem e ajuste de 2 esteira taliscada | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-15 | 8 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Passar e ligar cabos sensores presença de peça | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 170 - Desmontar leitor de QR Code | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 100 - Passar e ligar cabos sensores presença de peça | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 200 - Passar e ligar cabo sensor de acumulo | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 200 - Desmontar leitor de QR Code | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 40 - incluir e validar acionamento e lógica dos sinaleiros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Programar e testar logica Profisafe do inversor da esteira | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 100 - incluir e validar acionamento e lógica dos sinaleiros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - incluir e validar acionamento e lógica dos sinaleiros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 110 - incluir e validar acionamento e lógica dos sinaleiros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Terceiros | 0 | julho
Posto 150 - Furar, roscar e prender Ilha Remota RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 1.5 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 150 - Furar, roscar e prender Ilha Remota Sensores | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 1.5 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 200 - Furar, roscar e prender Ilha Remota Sensores | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 1.5 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Furar, roscar e prender Novos sinaleiros | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 200 - Furar, roscar e prender Ilha Remota RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 1.5 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Furar, roscar e prender Novos sinaleiros | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Furar, roscar e prender Novos sinaleiros | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Furar, roscar e prender Novos sinaleiros | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-15 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Subconjunto 40 - Atualizar numero de desenhos, quantidade de peças e MP (peças novas) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-15 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Montagem das bases | Alisson sabino | Feito | 2025-07-16 | 4 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Testar usinagem com 2 pastilhas | Almir | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar de válvulas | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Estrutura 100 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Estrutura 80 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Estrutura 60 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Estrutura 40 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Subconjunto 40 - Requisitar Servomotor | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Conferir as bases da usinagem | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-16 | 4 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Validar produtos com tubo guia de diâmetro menor | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Testar tubo guia de diâmetro menor | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Validar novos ajustes de sopro das receitas | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Enviar peças para DNC fazer orçamento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Remodelar mordentes originais 3D | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Detalhar mordentes 2D | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Definir sensor de nível | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - parametrizar sensores de presença de peça | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ajustar e programar sinal dos pressostatos | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Verificar e identificar projeto elétrico do CP 6 | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - parametrizar sensores de presença de peça | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Refinar 3D do abridor de caixa vertical | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Refinar 3D do abridor de caixa algular | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Definir atuadores novos | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Passar chapa do empurrador para o Tiago | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-16 | 0.5 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Desenhar chapa para movimentar empurrador | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-16 | 0.5 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer esboço 3D para guiar da frente do apalpador | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber Caldeiraria | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber o fuso e porca 25 | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
TAGUEAR FIOS DO BLOCO DE VÁLVULAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Atualizar esquema elétrico | Saulo | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Agendar reunião com Fernando / enviar projeto | Saulo | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Fazer o Teste da garra | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fazer o teste da movimentação vertical | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fazer o teste do martelo | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 150 - Ligar sensor home nos 6 drivers | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - Ligar sensor home nos 8 drivers | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 100 - Passar cabos e ligar sensores de presença de peça na remota | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 110 - Passar cabos e ligar sensores de presença de peça na remota | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - OP 31 Alterar parametros do fator de correção home | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Finalizar profisafe do inversor esteira | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 100 - Alterar parametros do fator de correção home | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - OP 30 Alterar parametros do fator de correção home | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - OP 32 Alterar parametros do fator de correção home | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 110 - Alterar parametros do fator de correção home | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - Furar, roscar e prender Sensores Laser Keyence (6x) | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-16 | 6 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Ajustar posições do servo em relação ao pallet via IHM | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - OP 31 Ajustar posições do servo em relação ao pallet via IHM | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Ajustar posições do servo em relação ao pallet via IHM | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - OP 32 Ajustar posições do servo em relação ao pallet via IHM | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - OP 30 Ajustar posições do servo em relação ao pallet via IHM | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Troca das porcas para parlock | Alisson sabino | Feito | 2025-07-17 | 8 | 2025-07-18 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 5 | Andre Magni | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 2 | Andre Magni | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar Itens da fresadora | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-17 | Compras | 1 | julho
Requisitar itens pneumáticos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Requisitar peças para todos abridores ou ver estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Subconjunto 40 - Cadastramento de peças | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Subconjunto 40 - Requisitar MP | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Enclausuramento 40 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Enclausuramento 20 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Enclausuramento 60 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Enclausuramento 80 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Programação - Ajustar conexão e reconexão automática no supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Programação - Testar conexão e reconexão automática no supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Programação - Criar algoritmo de controle para pipetagem dupla no supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-17 | 4 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Programação - Mudança no sistema de logout em relação à máquina em ciclo | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Testar sensor de presença | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Testar cilindros pneumático | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Acabamento cabo de sensor de presença | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Definir layout: manual | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Verificar contagem de peças na esteira taliscada (no programa) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 4 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Levantar a lógica de operação | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Fazer proteçao no esticador da esteira | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-17 | 3 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Detalhar proteção da esteira | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Enviar desenhos da proteção para Manufatura | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 30 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 150 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 170 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 140 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 130 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 160 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Requisitar + Ordem de Compra ( 2WR ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-17 | Compras | 1 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE TAMPAS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-17 | 5 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE TAMPAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-17 | 5 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Montar cabeceiras articuladas nas esteiras | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-17 | 4 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Desmontar peças da taliscada para montar rolamento na ARV | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Montar buchas articuladas nas esteiras | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber Orçamento de Válvulas | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Enviar o fuso para Orbital | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Enviar a porca para Ife Laser | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
ORGANIZAR FIOS DENTRO DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Revisar programa do sistema de visão | Saulo | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-16 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Acompanhar produção MK-120 | Saulo | Feito | 2025-07-17 | 4 | 2025-07-17 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Conferir lista de materiais para paineis | Saulo | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Revisar projeto elétrico com Jitsugen | Saulo | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montagem e ajuste de 2 esteira taliscada com Rolamento | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-17 | 8 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Tomada 10 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 1 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 3 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 2 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 5 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 7 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 9 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 8 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 6 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - Finalizar tela de parâmetro de corte OP30 | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-17 | 3 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - Finalizar tela de parâmetro de corte OP31 | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-17 | 3 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - Finalizar tela de parâmetro de corte OP32 | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-17 | 3 | 2025-07-18 | Terceiros | 0 | julho
Subconjunto 40 - Detalhamento 2D peças e peças retrabalhadas | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-17 | 4 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Subconjunto 40 - Detalhamento de lista de peças e itens comerciais | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-17 | 2 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Subconjunto 40 - Envio dos desenhos para manufatura | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-17 | 0.5 | 2025-07-18 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Montagem das caixas e botoeiras | Alisson sabino | Feito | 2025-07-18 | 0 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Troca das porcas para parlock | Alisson sabino | Feito | 2025-07-18 | 8 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem das caixas e botoeiras | Alisson sabino | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 6 | Andre Magni | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 7 | Andre Magni | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 9 | Andre Magni | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 8 | Andre Magni | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar suporte do Painel - Gardanapeira | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-16 | Compras | 1 | julho
Comprar Coifa | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-16 | Compras | 1 | julho
Comprar peças para adequação de projeto. | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-18 | Compras | 1 | julho
Comprar válvulas | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-22 | Compras | 0 | julho
Recebimento de comerciais | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar desenhos de proteção | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Requisitar Valvulas | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Subconjunto 40 - Requisitar usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projetar o suporte do encoder | Dario Pereira | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar trava do cassete 80% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar trava do cassete 60% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar trava do cassete 100% | Dario Pereira | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D -Projetar Enclausuramento 100 % | Dario Pereira | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Programação - Desenvolver algoritmo para controle de reabastecimento do mergulho no supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-18 | 8 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Regulagem dos cilindros | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Parametrizar servo | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Definir layout: automático | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Definir layout: alarmes | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Requisitar chave de segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Orçar tratamento/pintura Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Orçar tratamento/pintura suporte do Painel - Gardanapeira | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Orçar tratamento/pintura peças para adequação de projeto | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Furar / recortar placa lateral | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Passar lista de materiais comerciais | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-19 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Passar detalhamento dos perfis a serem adicionados | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-19 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Verificar logica de home | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Subconjunto 40 SPINNER - Compra de MP | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-22 | Compras | 0 | julho
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE TAMPAS 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-18 | 5 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE BROCAS NAS CAIXAS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-18 | 5 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Separar CPU nova para levar na segunda-feira | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-18 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
As built dos projetos existentes | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Verificar quantidade de fios para os novos paineis | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Avaliar material eletrico para ligação das valvulas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Requisitar sinaleiro torre | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Alinhar esteiras portões e esteiras finais | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-18 | 4 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Verificar onde furar a placa lateral para exaustor | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posicionar esteiras portões na linha | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-18 | 4 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber orçamento de desenhos de usinagem para pneumática de transferidores e desvios | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber Peças de Tratamento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-18 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber Estrutura | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Adicionar sensor indutivo | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
COLOCAR CAIXA DE BOTOEIRA ( 2 ) | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
PASSAGEM DOS FIOS PARA AS BOTOEIRAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
COLOCAR CAIXA DE BOTOEIRA ( 1 ) | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-18 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Orçar multiplexadores de 4 e 8 canais para os encoders | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 20 - Furar, roscar e prender tags | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-18 | 3 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Identificar pontos de lubricação | Almir | Feito | 2025-07-18 09:00 | 1 | 2025-07-14 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Testes de ajustes da máquina | Almir | Feito | 2025-07-21 | 9 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 11 | Andre Magni | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 14 | Andre Magni | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 12 | Andre Magni | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 13 | Andre Magni | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 15 | Andre Magni | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Acompanhamento e ajuste mecânico | Andre Magni | Feito | 2025-07-21 | 6 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
COMPRAR PROTEÇÃO DA ENCARTUCHADEIRA | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-21 | 0.5 | 2025-07-18 | Compras | 1 | julho
Requisitar Pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Enviar peças para Pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Requisitar proteção conforme desenho | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-17 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
ORÇAR PROTEÇÃO DA ENCARTUCHADEIRA | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 0.5 | 2025-07-18 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Colocar elementos de fixação no projeto | Dario Pereira | Feito | 2025-07-21 | 3 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Separação as Peças por sub conjuntos | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Conferir Usinagem da Unilever - suporte dos sensores | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-21 | 4 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Layout: Parametrização | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Lógicas de controle automática | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Lógica de intertravamento de segurança. | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabo das novas botoeiras de emergência | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Terminar de ligar segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Enviar MP para usinagem para peça da fresadora | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinar peças para todos abridores | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-21 | 0.5 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Orçar proteção conforme desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Receber orçamento de proteções | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Acompanhar equipamento com equipe Panasonic Japão/Brasil | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-21 | 8 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Tela de parâmetros do servo (jog, aceleração, vel, posição) | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Tela de Manual | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Tela de Automático | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabos para nova topologia de remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 200 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 210 - Instalar nova remota para sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 210 - Ligar feedback chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Refazer Pedido HSP | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Compras | 0 | julho
Pedido Elesys | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Compras | 0 | julho
Chumbar o restante das esteiras | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-21 | 6 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Modificar suporte dos empurradores | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 3D suporte da polia com mola | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projeto 2D suporte da polia com mola | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber o Socket | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
LIGAR SENSORES NA MAQUINA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
TAGUEAR CABOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Mapear os tempos (ciclograma) para reduzir taktime | Saulo | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Realizar tryout com time do Japão | Saulo | Feito | 2025-07-21 | 3 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Fazer a montagem do painel pneumático | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-21 | 8 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Tomada 13 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 14 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 11 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Terceiros | 0 | julho
Tomada 12 - Ligar feedback chave de segurança no CLP | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 | Terceiros | 0 | julho
Posto 20 - Furar, roscar e prender tags | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-21 | 3 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Desenhar equipamento do cliente para validar proteçao | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-21 | 8 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
COLOCAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO NO MANUAL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Testes de ajustes da máquina | Almir | Feito | 2025-07-22 | 9 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 17 | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 18 | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 19 | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 20 | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastrar e Validar receitas do tubo de diâmetro maior - Produto 16 | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-21 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Verificar se temos estoque do tubo de expulsao para revisarmos o sistema de fixacao e furação dos tubos | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 0.5 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montagem Pneumática (mangueiras, conexões e bloco) | Andre Magni | Feito | 2025-07-22 | 8 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar proteção conforme desenhos | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 0 | julho
Subconjunto 30 - Requisitar Garra Pneumatica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Atualizar desenhos de montagem e lista de spare parts | Dario Pereira | Feito | 2025-07-22 | 4 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Atualizar esquema pneumatico | Dario Pereira | Feito | 2025-07-22 | 4 | 2025-07-16 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projetar suporte do encoder e ponta de calibração | Dario Pereira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Receber chave de segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posicionar IHM na caixa | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-22 | 0.5 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ligar botões IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Cotação da usinagem da guia do apalpador | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-22 | 0.5 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projetar suporte sensor indutivo do atuador elétrico apoio interno | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 200/210 - Ligar feedback chaves segurança nos bornes correspondentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 150 - Ligar feedback chaves segurança nos bornes correspondentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 40 - verificar entradas disponiveis para os novos sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 170/160 - Ligar feedback chaves segurança nos bornes correspondentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 60 - Verificar entradas disponivies para os novos sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Verificar e definir local para instalação das remotas io-link | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 110 - Incluir sensores novos no projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Posto 100 - Incluir sensores novos no projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ordem de Compra Tratamento Enildo - Envio 17/07/25 / Entregue 22/07/25 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 0 | julho
Atualização Projeto 3D Cj.10 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-22 | 3 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projetar suporte de fixação da esteira para testes internos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Atualização desenho 2D cj.10 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Receber Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber suporte do Painel - Gardanapeira | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber peças para adequação de projeto. | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-22 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Recebimento de Pneumáticos | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-22 | 0.5 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
PASSAR MULTIVIAS PARA BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-21 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Requisitar itens elétricos no GRV | Saulo | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP31 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Passar cabos de comunicação/alimentação remotas io-link | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-22 | 4 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
OP40 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
OP32- Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
OP30 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
OP110 - Finalizar tela de fluxograma | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 100 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 110 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 30 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 40 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Terceiros | 0 | julho
Posto 200 - Instalar suporte sensores presença de caixa | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-18 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 20 - Furar, roscar e prender tags | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 9 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Trocar stopper de lado | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 150 - Trocar stopper de lado | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 160 - Trocar stopper de lado | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 30 - instalar nova remota | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60- instalar nova remota | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Verificar e testar tag no pallet | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 3 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 130 - instalar nova remota | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 210 - instalar nova remota | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Instalar pressostato | Alisson sabino | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Testes de ajustes da máquina | Almir | Feito | 2025-07-23 | 9 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinagem da chaveta de 6mm | Andre Magni | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Desenvolver suporte para exaustor | Andre Magni | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montar e fixar exaustor com suporte | Andre Magni | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montagem do exaustor | Andre Magni | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar proteçao de acrilico e itens de perfil (BR Soluçoes) | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
Comprar proteçoes (caldeiraria) | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
Comprar Tratamento | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
Comprar Pintura | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
Comprar as duas chaves de segurança | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Compras | 0 | julho
Subconjunto 30 - Requisitar MP | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Subconjunto 30 - Cadastramento de peças | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Colocar nome e material e preencher a lista | Dario Pereira | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Usinar ponta de calibração | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-23 | 4 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Passar cabo de alimentação da IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Requisitar dois pares de chave de segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Organizar painel elétrico | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Cobrar Rafael sobre data de try-out e envios de mangueiras | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Estudar modificação dos pinos da esteira flowpack 25% | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-23 | 4 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Requisitar sensor de nível | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP151 - Atualizar esquema elétrico remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP140 - Atualizar esquema elétrico remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP150 - Atualizar esquema elétrco remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP160 - Atualizar esquema elétrico remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP170 - Atualizar esquema elétrico remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP200 - Atualizar esquema elétrico remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ordem de Compra Programação CLP ( ALR ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
Ordem de Compra Programação CLP ( ALR ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
Ordem de Compra Programação CLP ( ALR ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Compras | 1 | julho
PROJETAR CONCEITO DE SETUP PARA MAGAZINE DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-23 | 3 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE CAIXAS NA TAMPA 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-23 | 5 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 3D da guia do apalpador | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-23 | 3 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 2D da guia do apalpador | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Receber Válvulas | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber Válvulas na planta da ARv | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber Peças da Pintura | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Adicionar caixa com botoeira de emergência | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-22 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
LIGAR BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA (2) NO BORNE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
LIGAR BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA (1) NO BORNE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
TAGUEAR CABOS MULTIVIAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
ORGANIZAR AS CAIXAS DA APTAR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Teste das garras nos 2 modelos de eixo | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-23 | 4 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
OP100 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
OP60 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
OP140 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
OP130 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
OP110 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Programar máquina para produto médio | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 8 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Programar máquina para produto maior | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 8 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 160 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 140 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 150 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 170 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 130 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 200 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - instalar sensores presença de peça | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-23 | 3 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
OP 200 - Fazer novo suporte para caixas | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 100 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Modelar Chapa Inferior trava da Mangueira) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Modelar Chapa Superior trava da Mangueira) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Usinar e dobrar suporte do encoder | Alisson sabino | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fixação da estrutura inferior e elementos de base | Alisson sabino | Feito | 2025-07-24 | 8 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Testes de ajustes da máquina | Almir | Feito | 2025-07-24 | 9 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montar e testar tubo guia com diâmetro menor e suporte para os dois modelos | Andre Magni | Feito | 2025-07-24 | 0.5 | 2025-07-22 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber encoder e montar cabo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Separar cabo de 1m | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Separar válvula, cabos, encoder, inversores, e acessórios necessários para instalar o robô, gripper e encoder | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-24 | 4 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ajuste nas polias | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Usinagem de novos eixos para sistema do esticador 030 | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-24 | 4 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Abrir furo da engrenagem | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-24 | 3 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Parametrizar pressostato | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP210 - Atualizar esquema elétrico remotas sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP100 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP150 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP60 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP110 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP130/140 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Comprar itens pneumáticos | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Compras | 1 | julho
Compra de novos prensa-cabo | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-24 | 0.5 | 2025-07-28 | Compras | 0 | julho
Projeto 2D - tubo guia com diâmetro menor e suporte para os dois modelos | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 3D - tubo guia com diâmetro menor e suporte para os dois modelos | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Receber Usinagem Externa | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montar conector RJ45 | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 0.5 | 2025-07-23 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
TAGUEAR NOVA BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA ( 1 ) | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
TAGUEAR NOVA BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA ( 2 ) | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Taguear todos fios da caixa da IHM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Orçar trafo 440/220 | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Requisitar trafo 440/220 | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Definição de novos prensa-cabo | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 0.5 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Conferir conectores M8 dos sensores magneticos SMC | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 0.5 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Reconfigurar posição do NW640 após mudança de sensor de home | Saulo | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Reconfigurar posição do W640 após mudança de sensor de home | Saulo | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Reconfigurar posição do W600 após mudança de sensor de home | Saulo | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Montagem de fuso, buchas e sistema de acionamento | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-24 | 4 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Ajudar no suporte para extrutura | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-24 | 4 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
OP150 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP151 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP200 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP210 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP170 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP160 - Imprimir tags e indentificar remotas e sensores | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
Embaladeira 40 - Instalar imãs | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
Posto 210 - Finalizar tela de parâmetros | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
Incluir novas remotas no hardware | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-24 | 4 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP40 - incluir novos sensores na lógica | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP60 - incluir novos sensores na lógica | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
OP100 - incluir novos sensore na lógica | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Terceiros | 0 | julho
Posto 110 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 130 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 140 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 150 - Verificar peças enferrujadas e passsar relaçao para Gustavo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Montar Chapas no suporte e equipamento - Lado 2) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Adicionar elementos de fixação) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
CONCLUIR O PASSO A PASSO DO MANUAL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
FINALIZAR O MANUAL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montagem da transmissão: engrenagem, volante e proteção da corrente | Alisson sabino | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Retrabalhar a base do servomotor | Alisson sabino | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Realocar elos da corrente | Alisson sabino | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Instalação das proteções pneumáticas e espaçadores | Alisson sabino | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Testes de ajustes da máquina | Almir | Feito | 2025-07-25 | 9 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montar 4 esteiras taliscadas | Andre Magni | Feito | 2025-07-25 | 9 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Verificar estoque ou requisitar MP e comerciais do suporte da polia com mola | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Verificar estoque ou requisitar MP e comerciais da guia do apalpador | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Usinagem em CNC Posto 60 - (60-009 / 60-018) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Conferir Usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Enviar MP para usinagem Posto 60 - (60-009 / 60-018) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Enviar lista de alarmes no grupo do zap para analise do time SIN | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Testar latch da camera | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalação elétrica do encoder | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar o painel do robô 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Realizar calibração da esteira com câmera (esteira precisa estar totalmente montada e plana) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 4 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalação elétrica câmera robô 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montar gripper de bombons no robô 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Realizar a programação do robô 2 e sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ajudar na montagem das taliscadas | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Definir alarmes | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Desenvolver manual da maquina | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Criar lista de alarmes no CLP | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Comprar tinta laranja | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projetar sopro do apoio | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projetar suporte do sensor de saída de peça | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Passar lista de componentes de spare parts | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Tela de manutenção (Grafset) | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Fazer os alarmes | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Validar os alarmes | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Validar segurança do servo | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Validar força do cilindro pneumático | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
OP200/210 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP151 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
OP160/170 - Atualizar esquema elétrico acionamentos bloco de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ordem de Compra ( Cabos Elétricos ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-28 | Compras | 0 | julho
Ordem de Compra ( Cabos Elétricos ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-28 | Compras | 0 | julho
Estudar e modificar a posição da polia | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Codificar e baixar 3D da manilha de içamento do equipamento de giro | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Modificar peças do projeto existente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Atualizar detalhamento das peças modificadas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE CAIXAS NA TAMPA 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-25 | 5 | 2025-07-25 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Passar cabo de encoder robô #2 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabo XSYS robô #2 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabos de câmera robô #2 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabos de alimentação do robô 2 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Embaladeira 50 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-25 | 4 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Embaladeira 30 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-25 | 4 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Guardanapeira 40 - Aprovar proteção com o cliente (tunel) | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Guardanapeira 40 - Detalhamento 2D (tunel) | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Preparar lista de spare part | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Receber as peças de Anodização | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-23 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Desmontar e desconectar a alimentação da máquina | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-14 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Finalizar manual da maquina | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Definir chave de segurança e sensores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Confirmar necessidade de barramento e grampo de fixação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-25 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Avaliar documentação para envio ao cliente | Saulo | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Guardanapeira 40 - Receber relé 220V | Saulo | Feito | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montar 4 esteiras taliscadas | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-25 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Passar cabos sensores io-link | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-25 | 5 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
Instalar a infra estrutura para passagem de cabos do painel central até os paineis dos robôs | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
Instalar os inversores pendentes | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
Instalar calhas para conexao de cabos entre robô e painel de cada robô | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-25 | 8 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
OP150 - incluir novos sensore na lógica | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
OP110 - incluir novos senores na lógica | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-28 | Terceiros | 0 | julho
Instalar suporte para encoder na esteira 1 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-07-25 | 2 | 2025-07-31 | Terceiros | 0 | julho
Instalação da estrutura da esteira e apoio dos roletes | Alisson sabino | Feito | 2025-07-28 | 8 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Instalar itens pneumaticos | Alisson sabino | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Confeccionar proteção em policarbonato | Alisson sabino | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Adicionar marcação de ponto zero mecanico | Almir | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fixar com pino guia partes moveis que não serão mais ajustadas | Almir | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cadastro de desenhos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Cadastro de itens comerciais | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Requisitar Caldeiraria | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Revisar lógica de pallet (Garra dupla) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-28 | 8 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Iniciar testes com gripper e esteira em movimento no robô 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-28 | 8 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Usinagem no torno peças para esticador e apalpador | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Finalizar identificação elétrica com tags | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabo de sensor 2 (final da esteira) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabo de sensor 1 (final da esteira) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Separar desenhos por processo | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Solicitar orçamentos serviço terceiros | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Cotação da usinagem do suporte da polia com mola | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Projetar pallet de madeira | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Projetar pallet | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-28 | 3 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Fazer upgrade versão TIA | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Alterar lógica segundo apontamentos Vesuvius | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Verificar motor/inversor falha de sobrecorrente | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Verificar rede CPX Festo e trocar remota com problema | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ordem de Compra Tratamento Galvanath - Envio 17/07/2025 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Compras | 1 | julho
Ordem de Compra Tratamento Galvanath - Envio 22/07/2025 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Compras | 1 | julho
Ordem de Compra Tratamento Galvanath - Envio 11/07/2025 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Compras | 1 | julho
Emissão de Notas Fiscais de Retorno | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Compras | 1 | julho
Compra da MP do suporte da polia com mola | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Compras | 0 | julho
Inspecionar as amostras de anel elastico | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR SISTEMA DE TRANSFERENCIA DAS CAIXAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
PROJETAR SISTEMA DE TRANSFERENCIA DAS CAIXAS 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Criar mapa de peças | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Embaladeira 40 - Integrar paineis eletircos | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Guardanapeira 40 -Montar comando no painel da Santher | Lucas Nascimento | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Conferir itens smc | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Receber MP para peças da frasadora | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber as peças da fresadora | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Desenvolvimento do Manual da Máquina | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-28 | 6 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Orçar switch Ethernet | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Testar receita do NW640 | Saulo | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar maq virtual | Saulo | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Acompanhar carregamento | Saulo | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Reavaliar cronograma | Saulo | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Montagem de roletes, polias e tensionadores da correia | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-28 | 8 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Ajuste das taliscadas | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-28 | 8 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Embaladeira 40 - Realocar painel de comando existente | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-07-28 | 5 | 2025-07-30 | Terceiros | 0 | julho
Posto 60 - Furar chapa e furar alimentador A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Instalar Chapa e Ajustar no alimentador A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Furar chapa e furar alimentador B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Cortar e dobrar chapa para alimentador B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Testar alimentador A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Instalar Chapa e Ajustar no alimentador B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Testar alimentador B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Ajustar chapas e suporte com produto e pallet - Lado 2) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Atualizar lista de peças e componentes) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 2D (Atualização desenho de montagem) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 2D (Envio para manufatura) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 2D (Detalhamento das novas peças) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-28 | 3 | 2025-07-28 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 110 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Furar equipamento para fixar Chapa A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Verificar e estudar como será feito recorte na proteção da esteira para os RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 3 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Montar Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 110 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Alinhamento próximos passos | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-28 | 3 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Requisitar e cadastrar itens eletricos | Saulo | Feito | 2025-07-28 | 4 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalação dos guias fixos, móveis e guia da correia | Alisson sabino | Feito | 2025-07-29 | 8 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Fixação de tampas e proteções laterais | Alisson sabino | Feito | 2025-07-29 | 8 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montar proteções no equipamento | Alisson sabino | Feito | 2025-07-29 | 8 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Montagem do eixo e testes no apalpador | Andre Magni | Feito | 2025-07-29 | 6 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar switch | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-29 | 0.5 | 2025-07-29 | Compras | 1 | julho
Enviar amostras para fornecedor do alicate de anel elastico | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar da MP da guia do apalpador | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 4 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Receber itens pneumático | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisição de itens comerciais | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisiçãode MP | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisição de serviços terceiros | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Imprimir tubo guia com diâmetro menor e suporte para os dois modelos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 4 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinar fechador Santher 4x | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-29 | 4 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinar batedor Santher 2x | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-29 | 4 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Instalar chaves de segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabo (chave de segurança) 1 | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar chave de segurança 1 | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Passar cabo (chave de segurança) 2 | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Instalar chave de segurança 2 | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Atualziar Mapa de peças conforme os processos e cronograma | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-29 | 2 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Rceber orçamento pallet | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-29 | 0.5 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Envio CLP Para Conserto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-28 | Compras | 1 | julho
Ordem de Compra Programação Willian | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Compras | 0 | julho
ATUALIZAR MEDIDAS DOS PRODUTOS APÓS RECEBER DOCUMENTAÇÃO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-29 | 3 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR ESTEIRA TRANSPORTADORA 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-29 | 5 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Verificar se todas as tags do painel estão certas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
FAZER O MANUAL DA MAQUINA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-29 | 6 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Montagem do sistema motoredutor e fixação dos eixos | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-29 | 8 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Ajustes nas taliscadas por problema de alinhamento | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-29 | 8 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 60 - Cortar e dobrar chapa para alimentador A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Comprar pregos | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Compras | 0 | julho
Comprar de sensores e chave de segurança (sick) | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-29 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 0 | julho
Compra da MP da guia do apalpador | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-29 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 0 | julho
Posto 40 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Montar Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Furar equipamento para fixar Chapa B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Furar equipamento para fixar Chapa A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Montar Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Posto 40 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Requisitar itens elétricos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-29 | 3 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Montar os atuadores pneumático no equipamento | Alisson sabino | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Teste de prensagem com novos atuadores pneumático | Alisson sabino | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Receber chave de segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Receber Atuador da chave | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-29 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Verificar atualização do software após instalação de chave de segurança | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Posto 60 - Receber Usinagem | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Recebimento MP do suporte da polia com mola | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Recebimento MP da guia do apalpador | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Acabamento geral da elétrica | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-30 | 3 | 2025-07-24 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Projeto Pneumático - Cadastrar Itens no Eplan | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-29 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Comprar as madeiras para montar o pallet | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 1 | julho
Comprar pallet | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 1 | julho
Atualizar Esquema Pneumático | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 3 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projetar pallet de transporte do equipamento | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Requisitar pallet | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Requisitar adaptador DVID para HDMI | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
REQUISITAR CABOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
REQUISTAR COMPONENTES ELÉTRICOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Baixar desenhos do Sistema de Visão IS7905 (Cognex) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Baixar desenho do Gravador a Laser MD-U1000C (Keyence) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Baixar desenhos do robô HS045A1-N20-JNN (Denso) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Montar Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Montar Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Furar equipamento para fixar Chapa A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Furar equipamento para fixar Chapa B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Baixar desenhos do robô HM-40602G-W (Denso) | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Analisar desenhos de produto do cliente | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR EMPURRADOR DAS BROCAS NA CAIXA 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-30 | 3 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Ordem de Compra ( Porca Martelo M6 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Compras | 1 | julho
PROJETAR ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO EMPURRADOR DE BROCAS E DO BERÇO 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-30 | 3 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR BERÇO DE EMPILHAMENTO DAS BROCAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-30 | 3 | 2025-07-30 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Compra Online ( Smart Componentes ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 1 | julho
Compra Usinagem conj. 060 do suporte da polia com mola | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 1 | julho
Compra Usinagem conj.070 da guia do apalpador | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-30 | Compras | 1 | julho
Procurar cabo M8 | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Acabamento geral da elétrica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Repassar mangueira para dentro do painel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Ajustes e usinagem | Almir | Feito | 2025-07-30 | 10 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fabricar proteção | Andre Magni | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fixar suporte do sensor | Andre Magni | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Fixar imã com batente | Andre Magni | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Ajustes nas taliscadas por problema de alinhamento | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-30 | 8 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinagem do suporte da polia com mola | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
analisar movimento do cilindro | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Ajustar velocidade do cilindro | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
teste de ciclo | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
testes de movimento | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Ajustar linearidade do cilindro | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Confirmar serviço de adequação de NR12 | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Ajustar conjunto do empurrador | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 3 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Acompanhar testes do empurrador | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-30 | 5 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 0 | julho
Soldar conector DB26 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Orçar conectores M23 USER | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Tryout interno | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-30 | 6 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Check list de montagem | Jean Ribeiro | Feito | 2025-07-30 | 4 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Validar PartNumbers dos itens enviados pelo cliente | Saulo | Feito | 2025-07-30 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Testes & Start-up de Produção | Jonatas Silva | Feito | 2025-07-30 | 8 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
REQUISITAR TAMPA CEGA ESPECÍFICA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 0 | julho
Compra de borne, tampa, jumper | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-30 | 1 | 2025-08-01 | Compras | 0 | agosto
Receber Amosta de anel elastico | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-28 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Posto 60 - Enviar peças usinadas para planta da BBraun | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Readequação câmera pipeta | Andre Magni | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Ordem de Compra ( Usinagem 060-001/070-001/002/003 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Compras | 1 | julho
Recebimento de MP | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Enviar valvulas para planta da Santher | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Conferir material para embalagem - strech, plastico bolha | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-07-31 | 1.5 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do Frame da bancada | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 1.5 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do Tampo | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Comprar trafo | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-07-31 | Compras | 1 | julho
Adaptar suporte para receber e montar a estrutura | Alisson sabino | Feito | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Instalar proteçoes | Alisson sabino | Feito | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Tryout e acompanhamento | Alisson sabino | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Instalação no cliente | Almir | Feito | 2025-07-31 | 10 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montar proteção | Andre Magni | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montar os 3 esticadores de mangueira | Felipe Amaral | Feito | 2025-07-31 | 8 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Ajuste de montagem das proteções | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Ajuste na estrutura da esteira taliscada | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-31 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Redigir manual de utilização do equipamento. (100%) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE CAIXAS NA TAMPA 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR SUPORTE DO BERÇO POSICIONADOR DE CAIXAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
PROJETAR BERÇO POSICIONADOR DE CAIXAS DO INSERIDOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do berço de entrada | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Solicitar ao cliente desenho da bancada | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Solicitar ao cliente modelo e desenho da fechadora de caixa | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do Berço Intermediário | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Montar caixa de alimentação para computatdor | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Tryou com cliente | Saulo | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Revisão de pontos de segurança | Saulo | Feito | 2025-07-31 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Revisão de pontos de segurança | Saulo | Feito | 2025-07-31 | 2 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Guardanapeira 20 - Receber Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Engenharia Elétrica | 1 | julho
Remover mensagem recorrente na IHM | Terceiros Programação | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | Terceiros | 1 | julho
Try-out com cliente | Henrique Komoto | Feito | 2025-07-31 | 8 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Pesquisar encoder splitter | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Pesquisar cabo CN1 - JST PA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Receber válvulas na planta da Santher | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Verificar se peças já foram usinadas e pré montar | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-31 | 4 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Verificar se haverá tratamento ou pintura | Mauricio Machado | Feito | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Posto 100 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Furar equipamento para fixar Chapa A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Montar Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor A | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Furar equipamento para fixar Chapa B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Montar Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-07-31 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Comprar Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Cintia Olívia | Feito | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-08-01 | Compras | 0 | agosto
Confirmar necessidade de mais um montador na planta da Bbraun | Vinicius Correia | Feito | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 2D - 020 - Subcj. Mesa de Transferenica e berco | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-07-31 | 8 | 2025-08-04 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Cotação N° 13284 ( Sae ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-07-31 | Compras | 1 | julho
Receber proteções conforme desenho | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Atualizar Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Realizar alterações no desenho 2D | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Tryout com o cliente | Saulo | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
RECEBER PROTEÇÃO DA ENCARTUCHADEIRA | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Comprar multiplexador | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-08-01 | Compras | 1 | agosto
Cotação N° 13293 ( Bronze ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Compras | 1 | agosto
Instalação de PORCA TR25 e alinhamento dos trilhos | Alisson sabino | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Alinhamento final da esteira e reaperto geral | Alisson sabino | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Verificação de interferências e limpeza final da montagem | Alisson sabino | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Teste funcional da correia e sistema de tração | Alisson sabino | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Checklist final e liberações para fase elétrica | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Adequar acabamento dos exaustores | Andre Magni | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
fazer TAG pneumático | Andre Magni | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
fazer identificação pneumático | Andre Magni | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Usinagem de peças 1122 | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Cobrar orçamentos dos fornecedores | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Tryout e acompanhamento | Alisson sabino | Feito | 2025-08-01 | 0 | 2025-08-01 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Try-out com Cliente | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-01 | 8 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Guardanapeira 20 - Aprovar com cliente Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Levar IHM e RJ-45 | Saulo | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Try-out com Cliente | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-01 | 8 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Implementar sinal sonoro na logica | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto 2D - 030 - Subcj. Manipulador e Garra | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-01 | 8 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar da Garra do Robô 1 | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar da Garra do Robô 2 (Push Vane) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte Sistema de Visão | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Converter arquivos para Solid Edge | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROCURAR MONITOR PARA FAZER ORÇAMENTO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Ajustar setup de usinagem W600 | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-02 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Acompanhar produção W600 | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-01 | 7 | 2025-08-02 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR ESTEIRA TRANSPORTADORA 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-01 | 5 | 2025-08-04 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA BERÇO POSICIONADOR NO INSERIDOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Encaixotadora - Usinagem das peças | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-01 | 8 | 2025-08-04 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Criar algoritmo recuperação de posição - VT6 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Criar algoritmo recuperação de posição - LS6 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-01 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Compra de matéria-prima (MP) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-04 | Compras | 0 | agosto
Compra de comerciais | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-04 | Compras | 0 | agosto
Converter desenhos em STL | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Pedir para mudar o cabo da chave de segurança p/ 10m | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
REQUISITAR CONECTORES | Bruno | Feito | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-08-06 | Não classificados | 0 | agosto
Configurar inversor | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-04 | 3 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Anilhar e identificar pneumático | Alisson sabino | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-04 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Testar algoritmo de recuperação de posição - LS6 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Testar algoritmo de recuperação de posição - VT6 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar da Garra do Robô 2 (Upper Housing) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Instalar sinaleiro sonoro | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
As-Built do esquema elétrico - sensores | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Preparar pasta de documentação para enviar ao cliente | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Preparar pasta de documentação para enviar ao cliente | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
As-Built do esquema elétrico - segurança | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Tryout com cliente | Saulo | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Preparar pc para VM | Saulo | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar válvula solenoide (copy) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar válvula de segurança (copy) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 35 - Integração com a santher | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-04 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PROJETAR ESTRUTURA E ENCLAUSURAMENTO 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-04 | 3 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
ORGANIZAR MONTAGENS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-04 | 3 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Acompanhar testes das alteraçoes para o produto W600 | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Acompanhar testes das alteraçoes para o produto W640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Instalar Válvulas no equipamento | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-04 | 3 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Encaixotadora 20 - Instalar cilindro fixador da caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar cilindro fixador da caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Embaladeira 50 - Instalar Suporte do Trilho | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Embaladeira 30 - Instalar Suporte do Trilho | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte de Gravação a Laser | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte do Alimentador Vibratório | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Posto 110 - Cortar e dobrar chapa para Fixar suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 110 - Furar equipamento para fixar Chapa B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 110 - Montar Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 110 - Ajustar Posição do Suporte do Sensor B | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Retrabalho em torno das bases | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-04 | 8 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Verificar quem vai da manufatura para instalação | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-04 | 0.5 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Receber todos orçamentos de terceiros | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montagem do eixo em cromo e testar | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-04 | 8 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Redigir manual do equipamento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Preparar pasta de documentação para enviar ao cliente | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
anilhar e identificar pneumático | Alisson sabino | Feito | 2025-08-05 | 6 | 2025-08-04 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Tryout e acompanhamento | Alisson sabino | Feito | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Enviar para tratamento/pintura Peças de adequação ( caixa de engrenagens e chapas ) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Enviar para tratamento/pintura peças para adequação de projeto. | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Inspecionar proteções conforme desenho | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-05 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
PEGAR CONTATORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
SEPARAR INTENS DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Try out com cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Baixar desenho da maquina de solda T-STEM-01 (LS Control) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar berço de saida | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DAS MONTAGENS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR BASE DE FIXAÇÃO DAS MONTAGENS 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Testar linha com o robô | Saulo | Feito | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Programar cortina com mutting | Saulo | Feito | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Instalar novo cabo da cortina 11 vias | Saulo | Feito | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Entrar em contato com a Weiss | Saulo | Feito | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Receber Orçamento da Brovind | Saulo | Feito | 2025-08-05 | 0.5 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Acompanhar produção após alteração na cortina | Saulo | Feito | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Revisar lógica de pipetagem (Garra dupla) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-05 | 8 | 2025-08-05 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Validar sistema de visão de pipetagem | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Validar sensor de nível | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
OP31 Instalar sensores indutivos no novo conjunto desbobinador | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
OP 200 Ligar sinais de feedback das portas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
OP32 Instalar sensores indutivos no novo conjunto desbobinador | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
OP30 Instalar sensores indutivos no novo conjunto desbobinador | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
OP 210 Ligar sinais de feedback das portas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Cotação N° 13326 ( Anel 22 mm ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-06 | Compras | 0 | agosto
Alteração no suporte da esteira taliscada e alinhamento empurradores robô 1 | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-05 | 5 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Elevação das esteiras pós abridora de caixas, posicionamento e chumbar | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem de todas as proteções | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-05 | 8 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Estudo de tempo do manipulador de ampolas | Dario Pereira | Feito | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Fazer reunião com Jonatas pra definir sensores | Dario Pereira | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Fazer rebaixo nos pallets de 31 ao 40 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rebaixo nos pallets de 41 ao 55 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rebaixo nos pallets de 11 ao 20 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rebaixo nos pallets de 21 ao 30 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rebaixo nos pallets de 1 ao 10 | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rosca nos pallets de 31 ao 40 | Andre Magni | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rosca nos pallets de 1 ao 10 | Andre Magni | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rosca nos pallets de 41 ao 55 | Andre Magni | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rosca nos pallets de 21 ao 30 | Andre Magni | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer rosca nos pallets de 11 ao 20 | Andre Magni | Feito | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Acompanhamento da repetibilidade de usinagem do W640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-05 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Retrabalho em torno das bases | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-05 | 8 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Comprar itens eletricos | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Compras | 1 | agosto
Enviar para tratamento/pintura suporte do Painel - Gardanapeira | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-06 | 0.5 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Enviar fotos de evidencias da proteçao | Saulo | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Receber pallet | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-06 | 0.5 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Receber inversores | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-06 | 0.5 | 2025-08-06 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
FURAR PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-06 | 0.5 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
MEDIR E CORTAR CANALETAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
COLOCAR CANALETAS NO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
FIXAR AS CANALETAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
ENCONTRAR FONTE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-06 | 0.5 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Enviar grades e suportes de painel para Santher | Saulo | Feito | 2025-08-06 | 0.5 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Preparar e-mail com infos para emitirem NF | Saulo | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Elaborar relatório comprobatório de entrega | Saulo | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Elaborar relatório com aprovação de tryout no cliente | Saulo | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
As-Built do esquema elétrico - Layout | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualizar Esquema Elétrico - Incluir Buzzer | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projetar suporte de sensores | Dario Pereira | Feito | 2025-08-06 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Fazer levantamento das placas de avisos que precisam ser instaladas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Pedir revisão da APR e laudo NR12 sem a estação 50 | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Fazer acesso remoto com William para verificar falha de hardware | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto elétrico - Alinhar e definir sensores com Eng. Mecânica | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto elétrico - fazer esquema elétrico entradas CLP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto elétrico - Definir hardware CLP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto elétrico - fazer esquema elétrico segurança geral | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Retrabalho em torno das bases | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-06 | 8 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montagem e ajuste de das as peças desmontadas | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-06 | 4 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
PROJETAR MAGAZINE DE ABASTECIMENTO DE TAMPAS 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-06 | 5 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR ESTEIRA TRANSPORTADORA 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-06 | 5 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Acabamento estufa | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Acabamento forno | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Acabamento câmera pipeta (Readequação) | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Embaladeira 40 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-06 | 4 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Verificar as requisições e prazos de conexões | Saulo | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto 3D - Baixar chave de segurança e modelamento do suporte | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D - Inserir elementos de fixação | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Preparar desenhos do mordente para impressao 3D | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-06 | 4 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
OP32 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP60 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP40 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP30 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP31 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP150 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Andre Magni | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP100 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Andre Magni | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP110 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Andre Magni | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP130 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Andre Magni | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
O140 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Andre Magni | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Definir posição do bloco de válvulas | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Alteração no suporte da esteira taliscada e alinhamento empurradores robô 4 | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-06 | 7 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
As-Built do esquema elétrico - tags | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-06 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 20 - Instalar válvula de segurança | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 20 - Instalar válvula solenoide | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Guardanapeira 10 - Receber Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Conferencia de brocas para estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Organização de armário de ferramentas | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Pintura da alavanca | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Requisitar conexões 6mm x 4mm | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-07 | 0.5 | 2025-08-07 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Acabamento exaustores | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-07 | 3 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PROJETAR E MODELAR GUARDRAIL DAS ESTEIRAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR E MODELAR FIXAÇÃO DAS ESTEIRAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
DIMENSIONAR LONA A SER UTILIZADA NA ESTEIRA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
BAIXAR ARQUIVO DO MOTOR E ADICIONAR NO 3D | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
DIMENSIONAR MOTOR PARA ESTEIRAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
COMPRAR DE CABO INVEROR DE FREQ 3X2,50+1X2,50 | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Compras | 1 | agosto
Discussão complementar para inicio de projeto elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
ADICIONAR COMPONENTES NO PAINEL ELÉTRICO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-07 | 0.5 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
CP4 - fazer AS BUILT do projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-07 | 3 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
CP3 - fazer AS BUILT do projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-07 | 3 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto elétrico - fazer esquema elétrico botôes de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO DA FONTE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
IMPRIMIR TAGS DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto elétrico - fazer esquema elétrico saidas CLP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Conferir MP | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem de retrabalho nas bases | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-07 | 0 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montagem e ajuste das bases do spinner | Almir | Feito | 2025-08-07 | 8 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Teste de ciclo e produtividade | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-07 | 8 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem da guia do apalpador | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-07 | 0.5 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Compra de serviços terceiros | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-08 | Compras | 0 | agosto
Instalar TAG RFID nos pallets de 1 ao 10 | Andre Magni | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Instalar TAG RFID nos pallets de 11 ao 20 | Andre Magni | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Instalar TAG RFID nos pallets de 41 ao 55 | Andre Magni | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Instalar TAG RFID nos pallets de 21 ao 30 | Andre Magni | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Instalar TAG RFID nos pallets de 31 ao 40 | Andre Magni | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP170 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP200 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP151 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP160 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
OP210 Cortar guia da esteira e instalar suporte RFID | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-08 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Impressao 3D dos mordentes | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-07 | 4 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Elevação das esteiras pós abridora de caixas lado esquerdo, posicionamento | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-07 | 7 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem das transferências entre esteiras | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-07 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Posto 60 - Projeto 3D (Modelar Suporte Superior das Chapas) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Modelar Suporte Inferior das Chapas) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Modelar Chapas Intermediária Inferior trava da Mangueira) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Modelar Chapas Intermediária Superior trava da Mangueira) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Ajustar chapas e suporte com produto e pallet - Lado 1) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Posto 60 - Projeto 3D (Montar Chapas no suporte e equipamento - Lado 1) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-07-24 | Engenharia Mecânica | 1 | julho
Corte de chapa para suporte das ilhas remotas | Andre Magni | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Montagem do suporte e fixação das ilhas remotas | Andre Magni | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-07-30 | Manufatura / Montagem | 1 | julho
Encaixotadora 10 - Instalar válvula solenoide | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 10 - Instalar válvula de segurança | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
MONTAGEM PARTE SUPERIOR DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-08 | 3 | 2025-08-08 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIOS PARA DISJUTORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-08-08 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO PARA SWITCH | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-08 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualizar Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-11 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Acompanhamento dos testes e ajustes | Almir | Feito | 2025-08-08 | 8 | 2025-08-11 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Estudo e alteração no sistema de sopro | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-08 | 7 | 2025-08-11 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montar e testar o sistema do novo esticador do encoder | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-08-11 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
PROJETAR ESTEIRA TRANSPORTADORA 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-08 | 4 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Chumbar esteiras lado esquerdo | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-08 | 4 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Posicionamento das guias caminho robô 2 | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-08 | 5 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Definir robôs para importação Posto 2 (2x) | Saulo | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Definir robôs para importação Posto 1 (2x) | Saulo | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Levar cabos de Motores | Saulo | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Passar cabos dos robôs | Saulo | Feito | 2025-08-08 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Definir robôs para importação Posto 3 (3x) | Saulo | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Definir robôs para importação Posto 4 (5x) | Saulo | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Enviar MP para usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-08 | 1 | 2025-08-11 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posicionamento das guias caminho robô 3 | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-09 | 3 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Posicionamento das guias caminho robô 4 | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-09 | 3 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Posicionamento das guias caminho robô 1 | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-09 | 3 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Encaixotadora 10 - Instalar cilindro fixador da caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-11 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Enviar peças impressas para a Bbraun | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-11 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Fazer desenho desenvolvido das peças em caldeiraria em DXF ou DWG | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Gerar a lista de peças e comercial em EXCELL | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-11 | 0.5 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Converter as peças de usinagem em STEP | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-11 | 0.5 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PASSAR FIO DOS CONTATORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO DOS RELES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
MONTAGEM DA PARTE INFERIOR DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-11 | 3 | 2025-08-11 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Portas | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte Cortina de Luz | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Enclausuramento | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-11 | 4 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte Chave de Segurança | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-11 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Montagem e testes da guia do apalpador | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer furo e rasgar a nova passagem de cabos | Andre Magni | Feito | 2025-08-11 | 4 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montagem e testes do suporte da polia com mola | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Visita tecnica para levantamento de dados | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-11 | 8 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Visita tecnica para levantamento de dados | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-11 | 8 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Retrabalho no pallet | Andre Magni | Feito | 2025-08-11 | 4 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
FINALIZAR MONTAGEM DO SEPARADOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-11 | 3 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
SUBSTITUIR POSIÇÃO DO CILINDRO NO SEPARADOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-11 | 3 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA O SEPARADOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS ESTEIRAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Guardanapeira 40 - Instalar proteções Centrais | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-08-11 | 5 | 2025-08-12 | Terceiros | 0 | agosto
Encaixotadora 40 - Instalar proteções laterais localizadas (copy) | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-12 | Terceiros | 0 | agosto
Projeto 3D - Modelamento 3D Proteção tipo Tunel | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D - Modelamento 3D Portas do túnel | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D - Estudo Design do Projeto do Tunel | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
CONECTAR OS FIOS NOS BORNES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Receber cilindros e redutor da kalatec | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Receber entrega parcial kalatec | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Requisitar Pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Requisitar MP peças mordente (POSTO 60) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
PASSAR FIO PARA BORNE DE SINAIS DO CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
IDENTIFICAR OS FIOS PARA O CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-12 | 0.5 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
TAGUEAR TODOS OS FIOS DA PARTE SUPERIOR DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO DAS ENTRADAS DA EXTENSÃO DO CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Verificar rebite com rosca M6 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Retirar curvas, parafusos, descidas de calha | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Confirmar com a Cintia | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Confirmar botoeiras e acessorios | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Requisição de sensor Keyence | Saulo | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Validar troca dos cabos da Sick | Saulo | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Validar troca dos cabos da SMC | Saulo | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte Botoeira | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Checar interferências | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte Sinaleiro Luminoso | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-12 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Conferir item comercial | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Ajudar na montagem da prensa da estação 2 | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-12 | 8 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer o teste no esticador do encoder | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-12 | 8 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Retrabalho no pallet | Andre Magni | Feito | 2025-08-12 | 4 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer a montagem de dos cilindros e redutor da kalatec | Alisson sabino | Feito | 2025-08-12 | 8 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer orçamento de Pintura | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Projeto 2D - Detalhar chapa esteira menor | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D - Alterar chapa da esteira menor | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do Tampo | Dario Pereira | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do berço de entrada | Dario Pereira | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar do Frame da bancada | Dario Pereira | Feito | 2025-08-12 | 1.5 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Berços de Saida do Alimentador | Dario Pereira | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
MUDAR POSIÇÃO DOS MOTORES DAS ESTEIRAS E AUMENTAR 50MM | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
ADICIONAR SETUP NA GUIA LATERAL DO SEPARADOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
ADICIONAR GUIAS DE CONTATO DE BRONZE NAS PLACAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
MODIFICAR POSIÇÃO DO CILINDRO DO SEPARADOR DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação remotas garra | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação io link master | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação servo motor eixo y | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação chave de segurança | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação servo motor eixo z | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Comprar MP peças mordente | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-13 | Compras | 0 | agosto
Acompanhar Testes e Cadência do equipamento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-12 | 4 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D - Suporte Chaves de Segurança Conjunto 040 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Solicitar orçamento Itens pneumáticos - vacuo | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PASSAR FIO DAS SAIDAS DA EXTENSÃO DO CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO DAS SAIDAS DO CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO DAS ENTRADAS DO CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO PARA OS DISJUTORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Requisitar usinagem/corte a laser mordentes | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Requisitar usinagem do mordente | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Requisitar Itens pneumáticos - vacuo | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Finalizar montagem do subjcj. | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-13 | 5 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Fazer a Montagem dos cilindros e as garras | Andre Magni | Feito | 2025-08-13 | 8 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Ajudar na montagem da prensa da estação 3 | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-13 | 8 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Desenhar peça para passagem dos tubos | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Desenhar guia para caixa/funil | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Alteração no gripper | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-13 | 6 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Alteração do Projeto conforme visita | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-13 | 8 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
ADICIONAR SENSOR E PROJETAR SUPORTE NO FIM DA ESTEIRA DE TAMPAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
ADICIONAR SENSOR E PROJETAR SUPORTE NO SISTEMA DE TRANSFERENCIA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
ADICIONAR SENSOR E PROJETAR SUPORTE NO FIM DA ESTEIRA DE CAIXAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
ADICIONAR SENSOR E PROJETAR SUPORTE PARA O MAGAZINE DE TAMPAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 3 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
ADICIONAR SENSOR E PROJETAR SUPORTE NO BERÇO INSERIDOR DE TAMPAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 3 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Fazer a montagem das guias do apalpador | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-13 | 8 | 2025-08-13 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
REUNIÃO COM CLIENTE | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
ADICIONAR SENSOR E PROJETAR SUPORTE NO MAGAZINE DE BROCAS | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-13 | 3 | 2025-08-13 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação tomada PC | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação botões | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação botões | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto elétrico - esquema de ligação torre sinaleiro | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto de regua de bornes para chaves | Saulo | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Requisitar cabos da Omron | Saulo | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto de regua de bornes para sensores | Saulo | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto de régua de bornes para saídas | Saulo | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Base do Robô 2 | Dario Pereira | Feito | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar da Garra do Robô 2 | Dario Pereira | Feito | 2025-08-13 | 4 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Estudo da chave de segurança a ser utilizada | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-13 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto 3D - Gerenciamento de dados (MP/Nome das peça / Numero de desenho / quantidade) | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-08 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 2D - Detalhamento das peças | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-08 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PASSAR FIO PARA SERVO DRIVE 2º | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO PARA SERVO DRIVEº | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
TAGUEAR TODOS OS FIOS DA PARTE INFERIOR DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PASSAR FIO PARA SERVO DRIVE 3º | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Requisitar transdutor de deslocamento | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Receber orçamento do transdutor de deslocamento | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Passar cabos de cortina e bimanual | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Recortar o fundo do painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Passar cabos das valvulas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Passar cabo do Trafo | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
MONTAR CABO DE ALIMENTAÇÃO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto 3D - Teste de Interferencias | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR E POSICIONAR PAINEL ELETRICO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR E POSICIONAR IHM | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR E POSICIONAR PAINEL PNEUMATICO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE CAIXAS NA TAMPA 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-14 | 3 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Compra de transdutor Keyence | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Compras | 1 | agosto
Comprar transdutor de deslocamento | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-14 | Compras | 1 | agosto
Acompanhar Marcos nas alterações de software | Saulo | Feito | 2025-08-14 | 10 | 2025-08-14 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Usinagem peças gripper no torno | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-14 | 8 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer novo suporte da IHM | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Fazer nova proteçao | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Detalhar nova proteçao | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Usinagem usinagem/corte a laser mordentes | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Receber orçamento da usinagem e corte a laser dos mordentes | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinar peças para modificação no gripper | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-14 | 4 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Verificar MP peças para modificação no gripper | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-14 | 4 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar berço de saida | Dario Pereira | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Base do Robô 1 | Dario Pereira | Feito | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Projetar suporte do Equipamento aplicação de graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-08-14 | 3 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Desmontar grippers para modificação | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-14 | 4 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Listar matéria prima das peças e TS | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-14 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Nomear e numerar peças | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-14 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Receber Orçamento da Norma | Saulo | Feito | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-08-13 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PROJETAR ESTRUTURA E ENCLAUSURAMENTO 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-15 | 3 | 2025-08-14 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Comprar chave de segurança magnetica (keyence/sick) | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-08-14 | Compras | 1 | agosto
Atualizar Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Fazer FUP para consultar o status do transporte do servo | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-15 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Projeto 2D - Suporte Chaves de Segurança Conjunto 040 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
TESTAR PAINEL E FONTE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-15 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
REQUISITAR TAMPA CEGA ESPECÍFICA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-08-15 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualizar proteçoes de saida e entrada | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-16 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Enclausuramento | Dario Pereira | Feito | 2025-08-15 | 4 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Suporte dos sensores | Dario Pereira | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Suporte Cortina de Luz | Dario Pereira | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Portas | Dario Pereira | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Usinagem peças gripper | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-15 | 8 | 2025-08-18 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem peças gripper no torno | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-15 | 8 | 2025-08-18 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Instalar a coifa | Andre Magni | Feito | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-18 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer teste e ajustes das garras e o spinner | Andre Magni | Feito | 2025-08-15 | 8 | 2025-08-18 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Acompanhar Serviços NExtPA | Saulo | Feito | 2025-08-15 | 10 | 2025-08-18 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Guardanapeira 32 - Aprovar com cliente Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-15 | 3 | 2025-08-18 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Receber premissas para projeto elétrico JR Pro Auto | Saulo | Feito | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-08-18 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Selecionar porta cabos para o pick and place | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Baixar 3D do porta cabos e posicionar na montagem | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Organizar informações/ações durante a parada 16-23 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-15 | 6 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Checar interferências | Dario Pereira | Feito | 2025-08-18 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Suporte Botoeira | Dario Pereira | Feito | 2025-08-18 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Contratar Transporte para retirar MP | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-18 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Receber transdutor de deslocamento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-18 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Instalar placa de montagem no painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-18 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Testar saidas do bloco de valvula | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-18 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Prepara material e apresentação para JR Pro Auto | Saulo | Feito | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-19 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
compra de pallet cotação 13475 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-19 | Compras | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Suporte Sinaleiro luminoso | Dario Pereira | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-19 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Listar matéria prima das peças e TS | Dario Pereira | Feito | 2025-08-18 | 1.5 | 2025-08-19 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte Chave de Segurança | Dario Pereira | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-19 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Inserir elementos de Fixação Geral | Dario Pereira | Feito | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-19 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montar a chapa pintada | Alisson sabino | Feito | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer a remontagem das bases dos rodizios | Alisson sabino | Feito | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-08-18 | 8 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montagem dos rodizios | Almir | Feito | 2025-08-18 | 8 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagm das bases dos rodizios | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-18 | 6 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem das peças UHMW Donadson | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Comprar corte a agua mordentes conj.060 | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-19 | Compras | 0 | agosto
Posto 30 - Substituir peças de aço por peças de aluminio | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-18 | 6 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Receber MP peças mordente | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-19 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer a embalagem para o envio | Felipe Amaral | Feito | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-20 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Receber trafo e switch e enviar para Danilo instalar nos painéis | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-18 | 0.5 | 2025-08-21 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar cilindro fixador da caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-19 | 4 | 2025-08-06 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar válvula de segurança | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar válvula solenoide | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar sistema de mesa giratoria (Estação de solda) 75% | Dario Pereira | Feito | 2025-08-19 | 4 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 100 - Finalizar montagem do subjcj. | Dario Pereira | Feito | 2025-08-19 | 2 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Nomear e numerar peças | Dario Pereira | Feito | 2025-08-19 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Solicitar ao cliente desenho do sonotrodo | Dario Pereira | Feito | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Fazer teste de produtividade com mangueira menor | Andre Magni | Feito | 2025-08-19 | 8 | 2025-08-20 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Compra comercial - Mancal | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-19 | 0.5 | 2025-08-20 | Compras | 0 | agosto
Verificar infos para emissão de NF | Viviane Domingues | Feito | 2025-08-19 | 0.5 | 2025-08-20 | Compras | 0 | agosto
Posto 100 - Ajustar equipamento apos montagem do eixo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-19 | 2 | 2025-08-20 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 100 - Montar eixo elétrico | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-19 | 3 | 2025-08-20 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Ajustes para NW640 | Saulo | Feito | 2025-08-19 | 10 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Comprar Itens pneumáticos - vacuo | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-20 | Compras | 0 | agosto
Receber Itens pneumáticos - vacuo | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-20 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Projeto 2D - Elaboração da montagem e listas | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 2D - Reuniao com Manufatura e Entrega de desenhos | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-18 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Linha 35 - Desenhar Nova Proteção da Encaixotadora | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Linha 20 - Desenhar Nova Proteção da Encaixotadora | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Linha 10 - Desenhar Nova Proteção da Encaixotadora | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Linha 40 - Desenha Proteção lateral | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Compra de MP do tubo de inox | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-20 | 0.5 | 2025-08-20 | Compras | 1 | agosto
Ligas fios da Porta para a placa de montagem | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR FIO DOS VENTILADORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR FIO DO VOLTIMETRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR FIOS DA CHAVE SECCIONADORA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
COLOCAR TERMO RETRÁTIL NOS CABOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Substituir cilindro do pick and place por um maior | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar batente para as esteiras | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR SETUP DOS BERÇOS DE CAIXAS DE ACORDO COM O QUE O CLIENTE SOLICITOU | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-20 | 3 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Finalizar sub conjunto 010 e colocar parafusos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-20 | 4 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Requisitar conector angular para perfil | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-21 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Acompanhamento e ajuste nos testes da nova garra e spinner | Alisson sabino | Feito | 2025-08-20 | 6 | 2025-08-21 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer ajustes e teste de produtividade com mangueira menor | Andre Magni | Feito | 2025-08-20 | 8 | 2025-08-21 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar Suporte Sistema de Visão | Dario Pereira | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar do berço Intermediário | Dario Pereira | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar sistema de mesa giratoria (Estação de solda) 100% | Dario Pereira | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Posicionar Equipamento de solda | Dario Pereira | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem do Lower Housing - Estudo & concepção – Etapa 1 (100 %) | Henrique Komoto | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Revisar desenho do novo suporte | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar novo suporte de sensor | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-20 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Nivelamento da fresa | Saulo | Feito | 2025-08-20 | 5 | 2025-08-22 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Ajustes para o W640 | Saulo | Feito | 2025-08-20 | 3 | 2025-08-22 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Linha 40 - Desenhar Proteção Interior | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-21 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Linha 40 - Desenhar Proteção da Ferramenta. | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-21 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Linha 40 - Desenhar Proteção do Motor | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-21 | 1.5 | 2025-08-20 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Comprar conector angular para perfil | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-21 | Compras | 1 | agosto
Testar circuito de emergencia | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-21 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR CABOS DE SENSORES DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-21 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE BROCAS NAS CAIXAS 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-21 | 5 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
PROJETAR DISPOSITIVO POSICIONADOR E INSERIDOR DE BROCAS NAS CAIXAS 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-21 | 5 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Travar 2 rotativo que nao tem o spinner | Alisson sabino | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Manutenção e melhoria no torno | Alisson sabino | Feito | 2025-08-21 | 8 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-08-21 | 4 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer melhorias nas polias | Andre Magni | Feito | 2025-08-21 | 4 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Guardanapeira 31- Receber Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-22 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Fazer orçamento de pintura do IHM | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 30 - Validar funcionamento | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-25 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Posto 60 - imprimir tags remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Posto 40 - imprimir tags remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Posto 100 - imprimir tags remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Posto 30 - ligar sensores indutivos desbobinador | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projetar suporte sensor de nivel | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
As-built projeto elétrico 3M Itape | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-22 | 6 | 2025-08-20 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Comprar Caixa do IHM | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22 | Compras | 1 | agosto
Visita técnica | Alisson sabino | Feito | 2025-08-22 | 10 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Energizar painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualizar Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Receber corte a agua mordentes apos processo | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
PASSAR FIOS PARA OS BORNES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-22 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Instalação elétrica do feedback da estufa | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-22 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
PROJETAR ESTRUTURA E ENCLAUSURAMENTO 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-22 | 3 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
PROJETAR ESTRUTURA E ENCLAUSURAMENTO 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-22 | 3 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projetar e modelar estrutura da maquina | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 210 - Baixar equipamento de solda | Dario Pereira | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 210 - Modelar sistema de mesa giratoria (Estação de solda) 25% | Dario Pereira | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 210 - Modelar sistema de mesa giratoria (Estação de solda) 50% | Dario Pereira | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-22 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Analisar pontos críticos de falhas | Andre Magni | Feito | 2025-08-22 | 8 | 2025-08-25 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem das peças na fresa 1/5 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-22 | 8 | 2025-08-25 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Guardanapeira 32 - Receber Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Teste de capabilidade W600 | Saulo | Feito | 2025-08-22 | 3 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Testes de validação | Saulo | Feito | 2025-08-22 | 3 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Ajuste no berço para todos os modelos | Saulo | Feito | 2025-08-22 | 3 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Chapa menor esteira - Solicitar orçamento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-25 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Encaixotadora 20 - Instalar proteções laterais localizadas | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-25 | Terceiros | 0 | agosto
Encaixotadora 10 - Instalar proteções laterais localizadas | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-25 | Terceiros | 0 | agosto
Encaixotadora 35 - Instalar proteções laterais localizadas | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-25 | Terceiros | 0 | agosto
Guardanapeira 10 - Ligar cabos das Botoeiras e chaves de segurança no painel | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-25 | Terceiros | 0 | agosto
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 1 (13 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 2 (25 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 4 (50 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-22 | 4 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Instalar válvula e conexão das mangueiras do gripper robô 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Levar painéis para Unilever | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-22 | 0.5 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Comprar monitor 24” S2425H | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-06 | Compras | 1 | agosto
Encaixotadora 40 - Instalar válvula de segurança | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 40 - Instalar válvula solenoide | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-07 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 40 - Instalar cilindro fixador da caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-25 | 4 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Passar cabo sensor de nível | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Fixar suporte do sensor de nível | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-25 | 3 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR CABO DOS BI-MANUAIS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR CABO DAS CORTINAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR CABOS DA PNEUMATICA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-25 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Fazer Requisição de pintura do IHM | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-25 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Projetar e modelar berço para QP35 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projetar e modelar berço para QP26 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projetar e modelar berço para QP32 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projetar e modelar empurrador para QP26 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projetar e modelar empurrador para QP32 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 3D / Estação 210 - Modelar Suporte Sistema de Visão | Dario Pereira | Feito | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-26 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Projetar suporte do Equipamento de Solda | Dario Pereira | Feito | 2025-08-25 | 3 | 2025-08-26 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem eletrica 3 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-08-25 | 8 | 2025-08-26 | Terceiros | 0 | agosto
Usinagem das peças na fresa 2/5 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-25 | 8 | 2025-08-26 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-08-25 | 8 | 2025-08-26 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Guardanapeira 31 - Instalar Grade de Proteção | Mauricio Machado | Feito | 2025-08-26 | 5 | 2025-08-15 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Compra do alicate - apos testes com mais produtos do cliente | Kaique Gabriel | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-25 | Compras | 1 | agosto
Projeto 2D - 040 - Subcj. Travas do cassetes | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-01 | 8 | 2025-08-01 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Projeto 2D - 050 - Subcj. Enclausuramento | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-04 | 2 | 2025-08-05 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Verificar docs do Jean para integração | Viviane Domingues | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-08-20 | Compras | 1 | agosto
Fabricar peça para APTAR | Alisson sabino | Feito |  | 3 | 2025-07-29 | Manufatura / Montagem | 0 | julho
Usinar peça para retrabalho do suporte do sistema de visão | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito |  | 4 | 2025-06-05 | Manufatura / Montagem | 0 | junho
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 3 (38 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-25 | 4.5 | 2025-08-26 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Adicionar Componentes novos no painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-26 | 1 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR CABO DE VÁLVULA DA PNEUMATICA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-26 | 1 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
LIGAR CABOS DO TRAFO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-26 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Usinagem do mordente | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-26 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Projetar e modelar máscara de alimentação de caixas para QP32 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar e modelar máscara de alimentação de caixas para QP26 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar e modelar empurrador para QP35 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Finalizar sub conjunto 040 e colocar parafusos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar e modelar setup dos berços | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Revisar telas de IHM e PLC com ajustes que não são justificados (intervalor entre cortes) e outras telas que não sabemos explicar para fazer o manual | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Encaixotadora 35 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-27 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 20 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-04 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Encaixotadora 10 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Encaixotadora 40 - Identificar painel com tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-25 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Ajustes no algoritmo do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Teste de movimentação do robô | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
CP1 - Adicionar tags conforme projeto CPP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
CPP - Adicionar feedback das portas | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
CPP - Definir tags no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
CPP - Adicionar IV2 no projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Acompanhamento e ajuste nos testes da nova garra e spinner | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-26 | 6 | 2025-08-27 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem das peças na fresa 3/5 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-26 | 8 | 2025-08-27 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Guardanapeira 31 - Aprovar com cliente Novo Painel Elétrico | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-08-22 | 3 | 2025-08-27 | Terceiros | 0 | agosto
Receber Caldeiraria | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-26 | 1 | 2025-08-27 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 5 (63 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-26 | 9 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar berço da mesa giratória (estação de Solda) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-26 | 2 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projeto 3D / Estação 110 - Modelar da Garra do Robô 1 | Dario Pereira | Feito | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 2 (20 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-26 | 5 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Compra de USINAGEM do dedo da garra 1168-030-007 - cotação 13508 | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-26 | 0.5 | 2025-08-27 | Compras | 0 | agosto
Pesquisar Sistema de Lubrificação | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-08-26 | 3 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Fazer romaneio para pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Enviar peças para Pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Negociar e comprar usinagem das peças do mordentes | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Compras | 1 | agosto
Enviar MP do mordente para fornecedor | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Revisão Festo EA e PNA (copy) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Revisão Festo EA e PNA | Dario Pereira | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Acabamento geral de elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-27 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualização de esquema elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-27 | 4 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualização do esquema elétrico - lay out | Saulo | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualização do esquema elétrico - CLP | Saulo | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Atualização do esquema elétrico - botões | Saulo | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-27 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Recebimento de comerciais | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem das peças na fresa 4/5 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-27 | 8 | 2025-08-28 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Acompanhamento e ajuste nos testes da nova garra e spinner | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-27 | 6 | 2025-08-28 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Projetar e modelar suporte do IHM | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar e modelar suporte do painel eletrico | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Projetar e modelar pezinho nivelador para estrutura | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
CP2 - Adicionar tags conforme projeto CPP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
CP2 - Definir tags no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projetar e modelar suporte do painel pneumático | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
CP3 - Adicionar Tags conforme projeto CPP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Projetar e modelar setup dos empurradores | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
CP1 - Definir tags no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Orçar montagem eletrica | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 0.5 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Cobrar orçamento MURR e requisitar | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 0.5 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Orçar montagem painel | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-27 | 0.5 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 6 (75 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
- Testes do servo motor, e posicionamento das caixas (Evaldo); | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
- Testes de início e finalização de ciclo (ARV/Evaldo); | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
- Testes com o sinal do encoder e latch da câmera (ARV) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
- Programação de manipulação dos chocolates incluindo o controle do cilindro do gripper (ARV); | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
- Definição dos sinais a serem trocados entre o robô e o PLC (ARV/Evaldo) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Energizar painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-28 | 3 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 1 | agosto
Alterar instalacao eletrica da estufa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-08-27 | 6 | 2025-08-28 | Engenharia Elétrica | 0 | agosto
Atualizar esquema Pneumático | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-04 | 4 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Negociar Painel | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-27 | 0.5 | 2025-08-28 | Compras | 0 | agosto
Comprar Painel | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-08-28 | Compras | 1 | agosto
Reunião de apresentação de projeto | Lucas Mantovani | Feito | 2025-08-28 | 4 | 2025-08-28 | Engenharia Mecânica | 1 | agosto
Fazer teste de produtividade (copy) | Andre Magni | Feito | 2025-08-28 | 8 | 2025-08-29 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Usinagem das peças na fresa 5/5 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-28 | 8 | 2025-08-29 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Fazer a montagem do mancal da taliscada | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-08-28 | 8 | 2025-08-29 | Manufatura / Montagem | 0 | agosto
Enviar peças usinadas para Bbraun | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Atualizar Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Receber conector angular para perfil | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29 | Manufatura / Montagem | 1 | agosto
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 5 (50 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-28 | 4.5 | 2025-08-29 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 3 (30 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-28 | 5 | 2025-08-29 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 6 (60 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-28 | 4.5 | 2025-08-29 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 7 (70 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-08-28 | 4.5 | 2025-08-29 | Engenharia Mecânica | 0 | agosto
Compra de USINAGEM para tubo da garra 1168-030-003 - cotação 13506 | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-27 | 0.5 | 2025-08-29 | Compras | 0 | agosto
Negociar Festo EA e PNA | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-29 | Compras | 0 | agosto
Negociar Festo EA e PNA (copy) | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-29 | Compras | 0 | agosto
Comprar Festo EA e PNA (copy) | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29 | Compras | 1 | agosto