## Página1
Name | Dono | Status | Prazo | Duração | Data de Conclusão | Equipe | pontualidade | Mês
Entrar em contato com programador Marcos | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
As-Built projeto elétrico inclusão dos servos | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
As-Built projeto elétrico SIN | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-08-29 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Receber caixa do IHM | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-09-02 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Conferir caixa do IHM | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-09-02 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Acabamento sensor de nível | Jean Ribeiro | Feito | 2025-08-28 | 1.5 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Usinagem das peças na fresa sub conj 500 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-08-29 | 8 | 2025-09-02 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Chapa menor esteira - Receber orçamento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-08-29 | 1 | 2025-09-02 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 7 (88 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-28 | 9 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montagem do Lower Housing - Modelagem 3D – Etapa 8 (100 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-28 | 9 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Estudo & concepção | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-28 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 1 (10 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-28 | 4 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 4 (40 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-29 | 4.5 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 8 (80 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-08-29 | 4.5 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 9 (90 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-01 | 8 | 2025-09-02 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Guardanapeira 52- Receber Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 52 - Aprovar com cliente Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-29 | 3 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 51- Receber Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 51 - Aprovar com cliente Novo Painel Elétrico | Saulo | Feito | 2025-08-29 | 3 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP4 - Definir tags no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-28 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP3 - Definir tags no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-28 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP4 - Definir tags no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-28 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP4 - Adicionar Tags conforme projeto CPP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-28 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP5 - Adicionar Tags conforme projeto CPP | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-28 | 2 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
TESTAR BLOCO DE VÁLVULAS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
TESTAR CHAVE DE SEGURANÇA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Negociar componentes Siemens | Cintia Olívia | Feito | 2025-08-28 | 0.5 | 2025-09-02 | Compras | 0 | setembro
Comprar componentes Siemens | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-02 | 0.5 | 2025-09-02 | Compras | 1 | setembro
Fazer Romaneio para pintura de IHM | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer alteração da estrutura para o novo manipulador festo | Dario Pereira | Feito | 2025-09-03 | 4 | 2025-09-04 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
ADICIONAR CONTATO DE SINAL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
ADICIONAR SENSOR DE CONTATO DE SINAL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
ADICIONAR NOVOS SENSORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
ATERRAR PORTA DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-02 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Guardanapeira 32 - Instalar Novo Painel Elétrico | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-08-18 | 8 | 2025-09-02 | Terceiros | 0 | setembro
Projetar e modelar máscara de alimentação de caixas para QP35 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projetar e modelar máscara de alimentação de tampas para QP32 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Correções após reunião | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-02 | 8 | 2025-09-03 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Receber resposta do programador | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Procurar informação sobre novo responsável pelo equipamento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Iniciar testes | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-03 | 8 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Compra de novas conexões T | Saulo | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Troca de conexões anilhadas | Saulo | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Testes de moviemntação dos cilindros empurradores com caixa | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Endereçamento dos sensores | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Teste de ciclo com robô e ajustes | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Mapear sinais de comunicação do robô | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Criar lógica de controle da movimentação de caixas | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ajuste do esticador taliscada | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Testar passagem das caixas entre esteiras | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-08-28 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP5 - Incluir bornes de segurança no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP5 - Atualizar paginas do painel principal conforme CP5 | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP5 - Definir tags no projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ajustes no mancal | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-02 | 8 | 2025-09-03 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
PASSAR FIO PARA CHAVE SECCIONADORA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
MONTAR CHAVES DE SEGURANÇA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Receber peças usinadas do mordente | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-03 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Entrega dos projetos para Danilo | Saulo | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Revisão dos projetos dos 6 painéis | Saulo | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Alteração no numero de chaves para cada painel | Saulo | Feito | 2025-09-03 | 2 | 2025-09-03 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Reunião de aprovação com cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-03 | 3 | 2025-09-04 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Receber Servomotor Kalatec | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Receber itens da Kalatec | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Detalhamento do sub.cj. Sistema de transferência pick and place | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-03 | 10 | 2025-09-04 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Conferência das peças de caldeiraria | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
CP6 - Definir tags no projeto elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-03 | 2 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP6 - Atualizar paginas do painel principal conforme CP6 | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-03 | 2 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP6 - Incluir bornes de segurança no projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-03 | 2 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Conferencia das peças usinadas do mordente | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
REQUISITAR USINAGEM CONFORME 1159-020-002-UN - RETRABALHO | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-03 | 0.5 | 2025-09-04 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Chapa menor esteira - Requisitar compra caldeiraria | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Montagem de painel eletrico 4 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-03 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
Comicionamento painel4 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-02 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem de painel eletrico 1 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-02 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem eletrica 1 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-03 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem eletrica 2 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-02 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
Comissionamento painel 1 - GUA 35 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-03 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem de painel eletrico 2 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-03 | 8 | 2025-09-04 | Terceiros | 0 | setembro
ADICIONAR BORNE PARA CONTATO DE SINAL E PASSAR FIO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
LIGAR ATERRAMENTO DA FONTE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Fixar Servos drive no painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-04 | 2 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Passar fio para novo Sensor | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-04 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Detalhamento do sub.cj. Esteiras | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-04 | 5 | 2025-09-05 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Detalhamento do sub.cj. magazine de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-04 | 5 | 2025-09-05 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Instalar tag pneumático dos novos itens | Alisson sabino | Feito | 2025-09-05 | 4 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Conferência das peças usinadas | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Fazer Romaneio para tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Modelagem 3D – Etapa 10 (100 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-02 | 8 | 2025-09-05 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar Projeto 3d conforme solicitação do cliente - 25 % | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-04 | 9 | 2025-09-05 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Validar logica de corte | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-04 | 3 | 2025-09-05 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Esteira Alimentação de Molas - Modelagem 3D - Etapa 1 (20%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-03 | 7 | 2025-09-05 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 130 - Acompanhar teste e validar | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Posto 30 - Ajustar Trilho e Patin | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Posto 140 - Acompanhar teste e validar | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Revisar altura dos bornes do trafo L10 | Saulo | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Confirmar se há algum empecilho com NR10 sobre profundidade do painel | Saulo | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Revisar tags no painel L10 | Saulo | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Testar manipulação com velocidade menor da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-04 | 2 | 2025-09-05 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ajustar a transferencia de caixas entre esteiras | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-04 | 2 | 2025-09-05 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Enviar peças usinadas para tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisitar Tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Enviar para pintura a caixa do IHM | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-05 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
COMPRAR USINAGEM CONFORME 1159-020-002-UN- RETRABALHO | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-05 | 0.5 | 2025-09-05 | Compras | 1 | setembro
Detalhamento do sub.cj. magazine de tampas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-08 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Detalhamento do sub.cj. Separador de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-08 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Adicionar Novos sensores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-08 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
FAZER CHICOTE DAS PORTAS DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-05 | 2 | 2025-09-08 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Passar fiação dos Servos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-05 | 2 | 2025-09-08 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Verificar velocidade de cortes por produto | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-08 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Montar placa de painel Robo 3 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-05 | 3 | 2025-09-08 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Requisitar trilho e patim | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-08 | 0 | 2025-09-08 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer a Montagem do servomotor da kalatec | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-05 | 8 | 2025-09-08 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Revisar Projeto 3d conforme solicitação do cliente - 50 % | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-05 | 9 | 2025-09-08 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar Projeto 3d conforme solicitação do cliente - 75 % | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-05 | 9 | 2025-09-08 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Receber peças usinadas | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-08 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Receber peças Pintura | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-08 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Receber painel da pintura do painel do IHM | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-08 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
NEGOCIAR USINAGEM CONFORME 1159-020-002-UN - RETRABALHO | Kaique Gabriel | Feito | 2025-09-08 | 0.5 | 2025-09-08 | Compras | 1 | setembro
comprar trilho e patim | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-08 | 0 | 2025-09-08 | Compras | 1 | setembro
Fazer a montagem do painel do IHM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Realizar chicote dos cabos de sensores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Fazer WBS para Montagem | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Esteira Alimentação de Molas - Modelagem 3D - Etapa 2 (40%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-08 | 9 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 30 - Fazer levantamento dos sensores a serem instalados | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 100 - Parametrizar sensor da panela | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 100 - Parametrizar e testar sensores presença de peça | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 110 - Parametrizar e testar sensores presença de peça | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Contratar retirada da DVL (Oxidação) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-09 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Receber oxidação | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-09 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Alterar conceito do cj. 080 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-08 | 8 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Refazer furações da base em função da alteração | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Alterar placa do cj. 040 em função do conjunto 080 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto 3D / Estação 110 - Posicionar Equipamento aplicação de graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Definição do Braço articulado | Dario Pereira | Feito | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto 3D / Estação 110 - Baixar equipamento aplicação de graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-09 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Comicionamento painel 2 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-08 | 8 | 2025-09-09 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem de painel eletrico 5 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-05 | 8 | 2025-09-09 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem eletrica 5 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-08 | 8 | 2025-09-09 | Terceiros | 0 | setembro
Estruturação do projeto, desenvolvimento da potência e alimentação do comando | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-09 | Terceiros | 0 | setembro
Montar placa de painel Robo 1 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-05 | 3 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Montar placa de painel Robo 4 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ligar botões na caixa de ihm | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Ligar borne de sesnores da ihm | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
passar multivias para ihm | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-09 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Detalhamento do sub.cj. magazine de caixas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-09 | 5 | 2025-09-10 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Fazer alinhamento e nivelamento dos paletes | Almir | Feito | 2025-09-09 | 8 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Desmontar e embalar | Andre Magni | Feito | 2025-09-09 | 4 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Separação as Peças por sub conjuntos | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Conferir oxidação | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Posto 100 - Verificar cicuito das tomadas panela/calha | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Refazer ligação monitor de corrente (cabo está curto) | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 40 - Repassar 1 cabo sensor presença de peça (está curto) | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 110 - Verificar circuito das tomadas panela/calha | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Painel Principal - Identificar cabos e componentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-09 | 4 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ajustes e retrabalho nos spinners | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-09 | 8 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Verificar e validar camera de entrada e saida | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-04 | 4 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Detalhamento do sub.cj. Enclausuramento 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-09 | 5 | 2025-09-10 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
INVERTER AS POSIÇÕES DAS LIGAÇÕES DAS VALVULAS | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
AJUSTE PARA MODELO MAIOR NA CASTANHA | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Projeto 3D / Estação 100 - Modelar Suporte de Sensores | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-10 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto 3D / Estação 100 - Inserir elementos de Fixação Geral | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-10 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar Projeto 3d conforme solicitação do cliente - 100 % | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-08 | 9 | 2025-09-10 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Requisitar o Braço articulado | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-09 | 0.5 | 2025-09-10 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Compra de torre luminosa | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-10 | 0.5 | 2025-09-10 | Compras | 1 | setembro
Fechar as canaletas com as tampas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
CONFERIR SINAIS DO SERVO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Ligação dos conectores dos drives | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-10 | 3 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
COLOCAR CHAVE SECCIONADORA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Instalar sensores magnéticos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Revisar telas da IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
detalhamento da base 2 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-10 | 2.5 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Detalhamento da base 1 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-10 | 2.5 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Detalhamento do sub cj.080 atualizado | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-10 | 5 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Orçar Serviço recorte do painel | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-10 | 0 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP1 - Identificar cabos e componentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-10 | 4 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
CP2 - Identificar cabos e componentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-10 | 4 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 40 - Identificar sensores | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Montagem da base do Dispositivo de Giro | Andre Magni | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Instalação de guias e suportes no Içamento | Andre Magni | Feito | 2025-09-10 | 4 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Fazer a montagem das peças já tratadas | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-10 | 8 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Após a montagem dos servos contatar o marcio para visita | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Esteira Alimentação de Molas - Modelagem 3D - Etapa 3 (60%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-10 | 9 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Esteira Alimentação de Molas - Modelagem 3D - Etapa 5 (100%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-11 | 9 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Esteira Alimentação de Molas - Modelagem 3D - Etapa 4 (80%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-10 | 9 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Chapa menor esteira - Comprar Caldeiraria | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Compras | 1 | setembro
AJUSTAR GUIA COM PALLET | Andre Magni | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTAR CANTO VIVO DA GUIA | Andre Magni | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Negociar e comprar Serviço recorte do painel | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-11 | 0 | 2025-09-11 | Compras | 1 | setembro
RECEBER SPINNER USINADO DO NOGAROTO | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Enviar para o Serviço recorte do painel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-11 | 0 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Comprar Pintura | Kaique Gabriel | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Compras | 1 | setembro
Receber peças tratadas | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Comprar Tratamento | Kaique Gabriel | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Compras | 1 | setembro
Usinagem do novo eixo | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Montagem do novo eixo e ajustes | Almir | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fixação dos elementos giratórios | Andre Magni | Feito | 2025-09-11 | 4 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Montagem da base do Dispositivo de Içamento | Andre Magni | Feito | 2025-09-11 | 4 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Testes com mola | Almir | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-11 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
MODIFICAR DESENHO DA BADEJA | Dario Pereira | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-11 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Guardanapeira 40 - Comprar tunel conforme desenho | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-11 | Compras | 1 | setembro
Comprar proteções | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-11 | 0.5 | 2025-09-11 | Compras | 1 | setembro
Montar transdutor de deslocamento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Montar no painel o conector angular | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
TERMINAR DE CONECTAR SENSORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
REALIZAR EMENDA NO CABO DO CONTATOR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
COLOCAR NOVO CONTATOR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
ACABAMENTO DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
CONFIRMAR SE A SAIDA ANALOGICA DA CANETA DE MEDIÇÃO FUNCIONA DE 0 A 10 V | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-11 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Retirar tratamento - Galvanath | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Receber Tratamento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Acompanhamento de try-out na planta da ARV | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-11 | 3 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Reunião interna com o time para definir os próximos passos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Detalhamento do sub.cj. Estrutura | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-11 | 5 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
USINAR FURO DO NOVO ACOPLAMENTO | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTAR PARALELO ENTRE GARRA E SPINNER | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-11 | 3 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTAR ENTRE CENTROS DOS SPINNERS | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTAR ALTURAS DOS SPINNERS | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
MONTAR NOVO ACOPLAMENTO | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTAR ACOPLAMENTO DOS SPINNERS | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
MONTAR NOVO SPINNER | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Requisitar MP ALUMINIO 1168-020-013 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-11 | 0.5 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Conferir Tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-12 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Revisar posição do Alimentador - Posto 100 | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar posição do Alimentador - Posto 400 | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar posição do Alimentador - Posto 300 | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-11 | 3 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar posição do Alimentador - Posto 200 | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-11 | 3 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Imprimir e converter desenhos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-11 | 5 | 2025-09-12 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
RECEBER E INSTALAR SUPORTES DE SENSORES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-12 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
ACABAMENTO ELETRICO E ANILHAMENTO DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-12 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
ACABAMENTO DO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-12 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
CONFIRMAR SE A SAIDA ANALOGICA DA CANETA DE MEDIÇÃO FUNCIONA DE 0 A 10 V | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-12 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Testes com robo 2 | Saulo | Feito | 2025-09-10 | 8 | 2025-09-14 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
troca de cabo ethernet robo 2 | Saulo | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-14 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Reaperto geral do subconjunto de Içamento | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Acoplamento de componentes móveis | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
INSTALAR PRESSOSTATO | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
INSTALAR PRESSOSTATO | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
USINAGEM DE PROLONGADOR PARA MEDIÇÃO | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Testes com mola | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem do novo eixo | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Orçar a USINAGEM EM ALUMINIO 1168-020-013 | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-12 | 0.5 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTE NA ALTURA DO MARTELO | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
RECEBER E INSTALAR SUPORTES DE SENSORES | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Fazer a separação e a montagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Organização da documentação e passagem de bastão para manufatura | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-12 | 9 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Enviar para bbraun mordentes | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Projetar dispositivo de aplicação etiquetas - Faber Castell (Vendas) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Imprimir dispositivo (Impressão 3D) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Fazer teste com dispositivo da etiqueta | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Testes com robo 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-10 | 10 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Incluir tempo atual de forno/estufa/resfriamento restante no | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
AJUSTAR ALGORITIMO - FALHA DE CONTAGEM | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 8 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
VALIDAR SISTEMA DE VISAO DA PIPETA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Revisar ferramentas do sistema de visão Entrada/Saída | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
ADICIONAR TEMPO ATUAL DO FORNO/ESTUFA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
ANTES DE REQUISITAR VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DOS ITENS NO ESTOQUE | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
REQUISITAR ITENS | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Reuniao com Brovind repassando alterções nos alimentadores | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 400 - Fazer gripper de manipulação da mola | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 100 - Informar ao fornecedor que o push vanice esta invertido | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
CONFIRMAR A NECESSIDADE DE CARTÃO ANALOGICA COM RESOLUÇÃO 16/32BITS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
CONFIRMAR A NECESSIDADE DE CARTÃO ANALOGICA COM RESOLUÇÃO 16/32BITS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
RECEBER E INSTALAR SINALEIRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
VERIFICAR SE O DRIVER MONITORA TORQUE E POSIÇÃO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Projeto elétrico - definir layout painel | Jonatas Silva | Feito | 2025-08-15 | 2 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Projeto 3D/2D das proteções (quente/frio) da EMB-20 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto 3D/2D das proteções (quente/frio) da EMB-10 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Revisar proteção superior | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto de novo suporte e novo atuador para fechar caixa ENC-10 | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Compras – Moto redutor | Kaique Gabriel | Feito | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-26 | Compras | 0 | setembro
Montagem de painel eletrico 3 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-09 | 8 | 2025-09-29 | Terceiros | 0 | setembro
Testes com robo 2 | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-10 | 10 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Incluir tempo atual de forno/estufa/resfriamento restante no | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
VERIFICAR FALHA DE VELOCIDADE DE UM SPINNER | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 10 - Aprovar com cliente Novo Painel Elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-10 | 3 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Atualização do esquema elétrico da Enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Atualização do esquema elétrico da gua 40 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-10 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Programação de arquitetura de rede | Terceiros Programação | Feito | 2025-09-10 | 3 | 2025-09-23 | Terceiros | 0 | setembro
Reestabelecer falha de drives | Terceiros Programação | Feito | 2025-09-10 | 3 | 2025-09-23 | Terceiros | 0 | setembro
Definição dos I/O's e das estações | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-30 | Terceiros | 0 | setembro
AJUSTAR ALGORITIMO - FALHA DE CONTAGEM | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 8 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
VALIDAR SISTEMA DE VISAO DA PIPETA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Revisar ferramentas do sistema de visão Entrada/Saída | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
ADICIONAR TEMPO ATUAL DO FORNO/ESTUFA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
AJUSTAR POSICOES DO ROBO | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 10 - Instalar Novo Painel Elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-11 | 8 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Levar para corte a laser | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Retirar placa lateral painel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-11 | 0.5 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Retirar porta painel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-11 | 0.5 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Requisitar Voltimetro | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-11 | 0.5 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Reaperto geral do subconjunto de Içamento | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Acoplamento de componentes móveis | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
INSTALAR PRESSOSTATO | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
INSTALAR PRESSOSTATO | Andre Magni | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
USINAGEM DE PROLONGADOR PARA MEDIÇÃO | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Testes com mola | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem do novo eixo | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Orçar a USINAGEM EM ALUMINIO 1168-020-013 | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-12 | 0.5 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
AJUSTE NA ALTURA DO MARTELO | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
RECEBER E INSTALAR SUPORTES DE SENSORES | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Fazer a separação e a montagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Organização da documentação e passagem de bastão para manufatura | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-12 | 9 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Enviar para bbraun mordentes | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Projetar dispositivo de aplicação etiquetas - Faber Castell (Vendas) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-12 | 3 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Imprimir dispositivo (Impressão 3D) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Fazer teste com dispositivo da etiqueta | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Reuniao com Brovind repassando alterções nos alimentadores | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 400 - Fazer gripper de manipulação da mola | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 100 - Informar ao fornecedor que o push vanice esta invertido | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Validar novas polias | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Testar novas polias | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Alterar espaçamento dos pinos da corrente (5 pinos) | Almir | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Remontar chapa da esteira taliscada | Almir | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Fazer alivio na chapa da esteira taliscada | Almir | Feito | 2025-09-12 | 2 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Fechar compra dos itens de caldeiraria | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-18 | Compras | 0 | setembro
Montagem eletrica 4 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-12 | 8 | 2025-09-29 | Terceiros | 0 | setembro
Montagem de painel eletrico 6 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-12 | 8 | 2025-09-29 | Terceiros | 0 | setembro
ANTES DE REQUISITAR VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DOS ITENS NO ESTOQUE | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
REQUISITAR ITENS | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
CONFIRMAR A NECESSIDADE DE CARTÃO ANALOGICA COM RESOLUÇÃO 16/32BITS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
CONFIRMAR A NECESSIDADE DE CARTÃO ANALOGICA COM RESOLUÇÃO 16/32BITS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
VERIFICAR SE O DRIVER MONITORA TORQUE E POSIÇÃO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
LIBERAR DESENHO DO SUB CONJUNTO PARA AQUISIÇÃO/MANUFATURA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
LIBERAR DESENHO DO SUB CONJUNTO PARA AQUISIÇÃO/MANUFATURA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
SEPARAR OS PÉS COM A BASE | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
LIBERAR DESENHO DO SUB CONJUNTO PARA AQUISIÇÃO/MANUFATURA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
LIBERAR DEMAIS DESENHOS PARA AQUISIÇÃO E MANUFATURA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
LIBERAR DESENHO DO SUB CONJUNTO PARA AQUISIÇÃO/MANUFATURA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
LIBERAR DESENHO DO SUB CONJUNTO PARA AQUISIÇÃO/MANUFATURA | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Checklist e liberação final para elétrica | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-15 |  | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Acabamento e limpeza | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-15 | 8 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
USINAGEM DE PROLONGADOR PARA MEDIÇÃO | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Montagem do novo eixo e ajustes | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
MONTAGEM E AJUSTE DO PROLONGADOR | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
FAZER WBS DE AQUISIÇÃO COM RESPONSAVEL MECÂNICA, MANUFATURA E COMERCIAL | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
FAZER WBS DE MANUFATURA COM RESPONSAVEL MECÂNICA, MANUFATURA E COMERCIAL | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
MONTAGEM E AJUSTE DO PROLONGADOR | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
DESENVOLVER UM ESPAÇADOR NO SISTEMA DE TORQUEAMENTO | Almir | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Inspeção final dos subconjuntos montados | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-15 | 4 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Reaperto e testes de movimentação do giro | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-15 | 4 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
REQUISITAR NOVO POLICARBONATO | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Comprar MP ALUMINIO 1168-020-013 | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-16 | Compras | 0 | setembro
TAGUEAR IHM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
ADICIONAR MÓDULO DA WAGO PARA CANETA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
IDENTIFICAR E TAGUEAR OS CABOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Negociar montagem painel | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-16 | Compras | 0 | setembro
Comprar montagem painel | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-17 | Compras | 0 | setembro
COMPRAR USINAGEM 1168-020-013 | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-17 | Compras | 0 | setembro
Usinagem e testes nos spinners | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-15 | 8 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Remontar guias laterais da esteira menor | Almir | Feito | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Trocar chapa pós tombador | Almir | Feito | 2025-09-15 | 0.5 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Adicionar pinos nas posiçoes do tombador (Logica de home) | Almir | Feito | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Montagem eletrica 6 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-15 | 8 | 2025-09-29 | Terceiros | 0 | setembro
RECEBER E INSTALAR SINALEIRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-15 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Validar alarmes e retirar itens da IHM que nao tem utilidade | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Montar conectores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Organizar ilha de cabos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-16 | 4 | 2025-09-16 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Testar e validar | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-16 | 6 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Finalizar testes | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Embalar a maquina para envio | Almir | Feito | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-17 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem das peças do spinner | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-16 | 8 | 2025-09-17 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Teste funcional e checklist de verificação mecânica | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-16 | 4 | 2025-09-17 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Acabamento e limpeza final | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-16 | 4 | 2025-09-17 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Verificar com cliente o tamanho da presilha da talha | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Atualização de peças conforme alteração dos itens comerciais | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Alteração no desenho | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
PROGRAMAR SISTEMA DE VISAO PIPETA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Validar camera do spinner | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
REQUISITAR SENSOR DE NIVEL | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
TESTE E VALIDACAO SISTEMA DE VISAO ENTRADA/SAIDA | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Reunião para definirmos gabarito da Panasonic | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Simular alteração das posiçoes dos atuadores do indexador | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-16 | 5 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
COMPRAR SENSOR DE NIVEL | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-17 | Compras | 0 | setembro
Usinagem e testes nos spinners | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-16 | 8 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
CONTATAR SUPORTE KALATEC (CHINA) PARA FUNCIONAMENTO DOS BLOCOS DE COMUNICAÇÃO | Terceiros Programação | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-18 | Terceiros | 0 | setembro
Comicionamento painel 6 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-16 | 8 | 2025-09-29 | Terceiros | 0 | setembro
Definição e ligação dos robôs | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-30 | Terceiros | 0 | setembro
VALIDAR ALARMES SUPERVISORIO | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-17 | 4 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Desenhar proteção policarbonato lado direito | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-17 | 1.5 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Desenhar proteção policarbonato lado esquerdo | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
RECEBER SINALEIRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Atualizar 2D das bases | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-17 | 3 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Converter arquivos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Atualizar 3D das bases após modificações dos conjuntos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-17 | 3 | 2025-09-17 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Gravar video da máquina ciclando | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-18 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Enviar vídeo para Rafael | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-18 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Testar dispositivo de vacuo (Faber Castell) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-18 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
teste | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-17 | 0 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem e testes nos spinners | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-17 | 8 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem conj 030 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-17 | 8 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Montar Conectores para cabos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-21 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Fazer chicote da ilha de cabos da maquina | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-21 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
REQUISITAR ILUMINACAO SISTEMA DE ILUMINACAO | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-17 | 0.5 | 2025-09-22 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
REQUISITAR CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-22 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Desenhar chapa para travar caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Modificar atuador vertical | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Desenhar tope mecânico para os empurradores | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-17 | 1.5 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Montar mordentes no equipamento | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-17 | 4 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
teste | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Posto 100 - Usar robo somente para manipulaçãp, incluir sistema de prensagem com cilindro | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-18 | 3 | 2025-09-18 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
PROJETO DO SUPORTE DO SISTEMA DE ILUMINACAO | Dario Pereira | Feito | 2025-09-18 | 2 | 2025-09-18 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Cadastro de desenhos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-18 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Modificar cj 060 por problemas no escopo | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-18 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Modificar cj 040 por problemas no escopo | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-18 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Modificar Furação na base após correções | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-18 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
COMPRAR ILUMINACAO SISTEMA DE VISAO ENTRADA E SAIDA | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-18 | Compras | 1 | setembro
Usinagem e testes nos spinners | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-18 | 8 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem conj 030 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-18 | 8 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
SOLICITAR O SPARE PARTS DA MAQUINA | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Separar desenhos por processo | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-18 | 2 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Ajustar e acompanhar o teste de ciclo | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-09-18 | 8 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
COMPRAR NOVO POLICARBONATO | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-19 | Compras | 0 | setembro
Robo 3 - Calibração do processo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 3 - Calibração do sistema de visão e da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 3 - Calibração do algoritmo do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 3 - Calibração do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 2 - Calibração do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 2 - Testes/ajustes de ciclo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 2 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 2 - Calibração do sistema de visão e da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 2 - Ajustar posição da câmera | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 2 - Calibração do algoritmo do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 3 - Calibração do posicionamento de arraste | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 3 - Calibração da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-20 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Fazer logica de home do tombador | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Verificar se o motor de passo do tombar atende 100 peças por minutos | Jean Ribeiro | Feito | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
PROGRAMAR SISTEMA DE VISAO SISTEMA DE ILUMINACAO NOVA | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-19 | 2 | 2025-09-17 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Negociar remotas | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-17 | Compras | 1 | setembro
Comprar remotas | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-17 | Compras | 1 | setembro
Atualizar desenhos 2d após modificações | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-19 | 2 | 2025-09-19 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Modelar peça teste para os magazines de caixas e tampas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-19 | 6 | 2025-09-19 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Requisição – Pneumáticos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisição de matéria-prima (usinagem) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-19 | 2 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisição – Guias lineares / Patins | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisição – Ferragens | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisitar nova alteração sub conj 090 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Comprar sensor IFM | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-19 | Compras | 1 | setembro
Negociar sensor IFM | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-19 | Compras | 1 | setembro
Colocar senha nas telas da IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-19 | 2 | 2025-09-22 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
USINAR SUPORTE SISTEMA DE ILUMINACAO | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-19 | 6 | 2025-09-22 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
FAZER WBS DE MONTAGEM COM RESPONSAVEL MECÂNICA, MANUFATURA E COMERCIAL | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-22 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Lançar Tarefas de manufatura conforme o projeto | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-22 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Comprar sensor laser | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-22 | Compras | 0 | setembro
Negociar sensor laser | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-22 | Compras | 0 | setembro
Requisitar Cabos | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-19 | 0.5 | 2025-09-22 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 1 - Calibração do sistema de visão e da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 1 - Calibração da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 31 - Instalar Novo Painel Elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-19 | 8 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Revisar Projeto todas as Garras | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-19 | 8 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 400 - Editar pescador de entrada conforme produto | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-19 | 2 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Detalhamento da lista de material | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-30 | Terceiros | 0 | setembro
Negociar montagem eletrica | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-22 | 0.5 | 2025-09-17 | Compras | 1 | setembro
Comprar montagem eletrica | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-22 | 0.5 | 2025-09-17 | Compras | 1 | setembro
Requisição de Serviço Terceiro | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisição – Moto redutor | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Dimensionar e codificar balancim para alicate | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Modelar peça teste para o separador de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-22 | 2 | 2025-09-22 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Modelar peça teste para o empurrador de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-22 | 2 | 2025-09-22 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Requisitar Balancinho | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Desenvolvimento de manopola no pega | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-22 | 2 | 2025-09-22 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Fazer lista de Spare Parts | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Atualizar documentação | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-22 | 3 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Usinagem conj 030 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-22 | 8 | 2025-09-23 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Conferência geral e separação por subconjuntos | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-23 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Verificar se tem MP para usinagem nova alteração sub conj 090 | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-23 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Orçar nova alteração sub conj 090 | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-23 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Projeto 2D - Detalhamento Sistema de Lubrificação posto 60 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-22 | 6 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Guardanapeira 31 - Instalar botoeira + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-22 | 3 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Negociar Braço articulado | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-22 | 0.5 | 2025-09-23 | Compras | 0 | setembro
Usinagem fresa | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-22 | 8 | 2025-09-24 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Projeto 3D - Modelar sistema de lubrificação para posto 60 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-23 | 8 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
PROGRAMAÇÃO COM TESTES E AJUSTES | Terceiros Programação | Feito | 2025-09-23 | 8 | 2025-09-23 | Terceiros | 1 | setembro
Guardanapeira 31 - Ligar cabos das Botoeiras e chaves de segurança no painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-23 | 4 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Comprar braço articulado | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-23 | 0.5 | 2025-09-23 | Compras | 1 | setembro
Modelar peça teste para o funil do magazine de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-23 | 2 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Corrigir RAL do desenho, incluir no PDF | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Alterar desenhos - Retirar cantos vivos internos, considerar raio da ferramenta | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Alterar desenhos - Retirar cantos vivos internos, considerar raio da ferramenta | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Liberar desenhos da estrutura | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Verificar com fornecedor sobre o peso do equipamento | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Compra Cabos | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-23 | 0.5 | 2025-09-23 | Compras | 1 | setembro
Solicitar orçamento – Usinagem | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Solicitar orçamento – Caldeiraria | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Solicitar orçamento – Estrutura alumínio | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem conj 030 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-23 | 8 | 2025-09-24 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Robo 1 - Calibração do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 1 - Calibração do algoritmo do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Requisitar Botoeira de inox com furação 12 botoes - larg 400 x alt. 200 x prof 120mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Cobrar uma data para Video chamada com Responsavel BBRAUN (Rafael) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-24 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Definir Botoeira de inox com furação 12 botoes - larg 400 x alt. 200 x prof 120mm | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-23 | 0.2 | 2025-09-25 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Entrega do projeto elétrico | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-30 | Terceiros | 0 | setembro
Solicitar orçamento – Usinagem interna | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-24 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer mockup dos magazines e testar funcionamento | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-24 | 4 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 100 - Enclausuramento para Fumex | Dario Pereira | Feito | 2025-09-24 | 3 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 100 - Projetar Suporte Transfer | Dario Pereira | Feito | 2025-09-24 | 3 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 100 - Parafusos e elementos de fixação | Dario Pereira | Feito | 2025-09-24 | 4 | 2025-09-24 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Receber Serviço recorte do painel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-25 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Usinar nova alteração sub conj 090 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-24 | 8 | 2025-09-25 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Criar mapa de peças | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-25 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Ajustes nas proteções antes da pintura 50% | Almir | Feito | 2025-09-24 | 10 | 2025-09-25 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Retirar sensores indutivos posto 30, que não estão sendo utilizados | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Inverter circuito de tomadas posto 60 conforme software | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ajustar sensores posto 40 após montagem das peças | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Montar tampas de calhas em todos os painéis | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Atualizar projeto painel principal conforme i/o CLP | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 4 - Calibração do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-24 | 2 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 4 - Calibração do sistema de visão e da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-24 | 2 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 400 - Confirmar com cliente sobre robô 6 eixos | Dario Pereira | Feito | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-25 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Usinagem conj 030 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-25 | 8 | 2025-09-26 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Usinagem conj 030 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Separar materiais elétricos sem uso para levar para ARV | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Ajustar sensores posto 60 após montagem dos mordentes | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Finalizar projeto dos blocos de válvulas | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Finalizar projeto das remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Modelar peça teste para o berço de fechamento | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-25 | 2 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto 3D / Estação 210 - Projetar bico do equipamento aplicação de graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-09-25 | 6 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Esteira Alimentação de Molas - Desenhos 2D - Etapa 1 (25%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-25 | 9 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
comprar balancinho | Kaique Gabriel | Feito | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-26 | Compras | 0 | setembro
Posto 300 - Posicionar 8 chapas de policarbonato na mesa (proteção entre posições) | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-25 | 3 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 300 - Suporte para proteção de policarbonato | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-25 | 4 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 200 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-25 | 6 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Robo 4 - Calibração do posicionamento de arraste | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 4 - Calibração do processo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 4 - Calibração do algoritmo do sistema de visão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 4 - Calibração da esteira | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 52 - Instalar Novo Painel Elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-26 | 8 | 2025-09-23 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Testes fisicos com as peças impressas conjunto 060 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-26 | 4 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Detalhar conceito testado e aprovado do magazine de tampas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-26 | 4 | 2025-09-26 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Desenhar alteração do came fechamento de caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-26 | 3 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Desenhar caixa de rejeito e posicionar | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-26 | 3 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Fazer documento de acompanhamento | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-26 | 3 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Solicitar entrega parcial dos itens com THK para retirar até 29/09 | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Guardanapeira 20 - Instalar Novo Painel Elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-26 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Guardanapeira 20 - Ligar cabos das Botoeiras e chaves de segurança no painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-26 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Robo 4 - Testes/ajustes de ciclo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-26 | 2 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 0 | setembro
Posto 200 - Atualizar berço de espera. Necessário pegar produto por baixo | Dario Pereira | Feito | 2025-09-26 | 5 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Usinar nova alteração sub conj 090 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-09-26 | 8 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Ajustes nas proteções dobradas antes da pintura 100% | Almir | Feito | 2025-09-26 | 10 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Enviar proteçoes dobradas para pintura | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-26 | 2 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Solicitar orçamento – Policarbonato | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Solicitar orçamento – Estrutura soldada | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Solicitar orçamento – Enclausuramento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Receber orçamento – Usinagem | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Modelar peça teste para o berço das brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-29 | 2 | 2025-09-19 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Fazer FUP com IFE laser cobrando entrega | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-29 | 0.5 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer FUP com THK cobrando uma data atualizada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer FUP com Festo cobrando uma data atualizada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Recebimento peças Usinadas | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer FUP com IFE laser cobrando entrega | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-29 | 0.5 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Alterar a requisição do bronze | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Requisitar peças em UHWM Conf desenho | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Fazer FUP de todos itens de manufatura e comercial | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-29 | 2 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Geral - Incluir IHM | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Geral - Reuniao com time Hunter Brasil | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 400 - Atualizar montagem geral com o sistema de visão na posição de entrada do upper housing | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 60 - Ajustar posicao dos mordentes 35% | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-29 | 5 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 60 - Ajustar posicao dos mordentes 35% | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-09-29 | 5 | 2025-09-29 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Agendar visita marcos programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Detalhar conceito testado e aprovado do magazine de caixas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Testes fisicos com as peças impressas conjunto 040 | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Instalar multiplexador | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Receber multiplexador | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-29 | 0.5 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Robo 3 - Testes/ajustes de ciclo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-29 | 2 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Instalar Chaves de segurança L20 | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-09-29 | 8 | 2025-09-29 | Terceiros | 1 | setembro
Guardanapeira 52 - Ligar cabos das Botoeiras e chaves de segurança no painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Guardanapeira 51 - Ligar cabos das Botoeiras e chaves de segurança no painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-29 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Geral - Enviar link do projeto 3D | Dario Pereira | Feito | 2025-09-29 | 0.5 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 300 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-29 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 100 - Incluir trilho e patin no sentido vertical do transfer | Dario Pereira | Feito | 2025-09-29 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Cortar perfis no comprimento | Andre Magni | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Jatear perfis para acabamento | Andre Magni | Feito | 2025-09-29 | 4 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Posto 400 - Substituir 4 robôs para adequação da quantidade a ser fornecida pela Hunter (subconjunto: 460) | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-29 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Geral - Colocar paineis eletricos | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-29 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Posto 300 - Substituir 4 robôs para adequação da quantidade a ser fornecida pela Hunter (subconjunto: 380) | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-29 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Receber orçamento – Policarbonato | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Receber orçamento – Enclausuramento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Receber orçamento – Caldeiraria | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | Manufatura / Montagem | 0 | setembro
Compras – MP | Kaique Gabriel | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | Compras | 0 | setembro
Chapa menor esteira - Receber caldeiraria | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-25 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Posto 200 - Camera fora de posição | Dario Pereira | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 400 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-09-30 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Guardanapeira 52 - Instalar botoeira + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Guardanapeira 52 - Instalar calha e tampa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Posto 300 - Deletar cabeçote de gravação | Dario Pereira | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Chapa menor esteira - Instalar no equipamento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-09-26 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 500 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-01 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 600 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-02 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Adicionar mais receitas de produtos na IHM | Jean Ribeiro | Feito | 2025-10-03 | 6 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Corrigir tela de receitas de produto (IHM) | Jean Ribeiro | Feito | 2025-10-03 | 2 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Adicionar logica de home no tombador | Jean Ribeiro | Feito | 2025-10-03 | 3 | 2025-09-26 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
REQUISITAR NOVA BANDEJA | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-09-23 | Manufatura / Montagem | 1 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 700 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-03 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Projeto 2D - Conjunto 800 | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-13 | 6 | 2025-09-29 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 400 - Camera na entrada para validar posição do Upper Housing | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-29 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 0 | setembro
Comprar caldeiraria nova alteração sub conj 090 | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | Compras | 0 | setembro
A PEÇA DO EMPURRADOR IRÁ AGUARDAR LIBERAÇÃO E TESTES | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
A PEÇA DO EMPURRADOR SERÁ FEITO PREVIAMENTE EM IMPRESSÃO 3D PARA VALIDAÇÃO DE CONCEITO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
A PEÇA DO EMPURRADOR IRÁ AGUARDAR LIBERAÇÃO E TESTES | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
A PEÇA DO EMPURRADOR SERÁ FEITO PREVIAMENTE EM IMPRESSÃO 3D PARA VALIDAÇÃO DE CONCEITO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Detalhar berços de desncanso do cj.050 após validação de conceito | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 4 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Detalhar berços do separador de brocas após validação de conceito | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 4 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Geral - Confirmar quantidade correta de sistema de visão | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-30 | 0.5 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 300 - Substituir 4 robôs para adequação da quantidade a ser fornecida pela Hunter (subconjunto: /360) | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Posto 100 - Substituir 4 robôs para adequação da quantidade a ser fornecida pela Hunter (subconjunto: 140) | Mauricio Machado | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Mecânica | 1 | setembro
Instalar Botoeiras na L20 | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-09-30 | 8 | 2025-09-30 | Terceiros | 1 | setembro
Descarregar bkp nos paineis L35 - G32 e Gua0003 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Robo 1 - Calibração do processo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Robo 1 - Calibração do posicionamento de arraste | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Robo 1 - Testes/ajustes de ciclo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-09-30 | 2 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Energizar máquina | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | Engenharia Elétrica | 1 | setembro
Solicitar orçamento – Enclausuramento (copy) | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-19 | 1 | 2025-10-01 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
REQUISITAR SENSOR A LASER | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
REQUISITAR CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-22 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
ADICIONAR DISJUNTORES PARA DRIVES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
PASSAR FIAÇÃO DOS SENSORES PARA ILHA DE CABOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-24 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Criar lógica de rejeito para cortes fora de medida | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-24 | 8 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
PASSAR FIAÇÃO PARA CADA DISJUNTOR | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-25 | 3 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Adicionar lógica à programação | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-09-25 | 8 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Negociar Botoeira de inox com furação 12 botoes - larg 400 x alt. 200 x prof 120mm | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-29 | 0 | 2025-10-03 | Compras | 0 | outubro
Ligar motor da esteira nova | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Extrair backup CLP/IHM | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Verificar programa de separação de peças ok/nok | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Fazer desenho recortes da botoeira | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Orçar recorte laser da botoeira | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Preencher formulario de envio assistencia técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Ajustes e pré Montagem 25% | Felipe Amaral | Feito | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-01 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Orçar peças em UHWM Conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
ADICIONAR SENSOR A LASER | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 400 - Fazer suporte para sistema de inspeção | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-30 | 3 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Esteira Alimentação de Molas - Lista de materiais - Etapa 1 (100%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-09-30 | 2 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Montagem Elétrico L20 | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-07 | Terceiros | 0 | outubro
Comprar peças em UHWM Conf desenho | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-07 | Compras | 0 | outubro
Posto 60 - Ajustar posicao dos mordentes 70% | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 60 - Ajustar posicao dos mordentes 70% | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-30 | 4 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Geral - Reuniao com time Hunter Brasil / E.U.A | Vinicius Correia | Feito | 2025-09-30 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Compras – Caldeiraria | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Compras | 1 | outubro
Negociar Lona/correia | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-01 | 0.5 | 2025-10-01 | Compras | 1 | outubro
Ordem de Compra Tratamento Enildo - Envio 22/07/2025 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Compras | 1 | outubro
O SEPARADOR DE BROCAS E O BERÇO IRÃO AGUARDAR LIBERAÇÃO E TESTES | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
O SEPARADOR DE BROCAS E O BERÇO SERÃO FEITOS PREVIAMENTE EM IMPRESSÃO 3D PARA VALIDAÇÃO DE CONCEITO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
BERÇO DE FECHAMENTO IRÁ AGUARDAR LIBERAÇÃO E TESTES | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
BERÇO DE FECHAMENTO SERÁ FEITO PREVIAMENTE EM IMPRESSÃO 3D PARA VALIDAÇÃO DE CONCEITO | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Modelar e detalhar peça do berço de fechamento | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 4 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Modelar e detalhar peças do empurrador de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Comprar – Estruturas alumínio e acessórios | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | Compras | 1 | outubro
Ajustar tempo de sopro de acordo com nova lógica para receitas menores que 250mm | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-01 | 4 | 2025-10-01 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Negociar monitor e pc dell | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-01 | 0.5 | 2025-10-02 | Compras | 0 | outubro
Comprar monitor e pc dell | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-01 | 0.5 | 2025-10-02 | Compras | 0 | outubro
Ajustes e pré Montagem 50% | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-01 | 8 | 2025-10-02 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber orçamento – Estruturas alumínio | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Revisar projeto Esteira de Aquecimento | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-01 | 8 | 2025-10-02 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Esteira Alimentação de Molas - Validação & liberação - Etapa 1 (100%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Atualizar esquema elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-01 | 3 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Passar telas IHM para Gabriel | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Incluir sensores novos do posto 30 no esquema | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Finalizar atualização esquema elétrico CP1 | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Finalizar atualização esquema elétrico CP2 | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Finalizar atualização esquema elétrico CP3 | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 200 - Servo deve contar giro completo da polia da graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Comprar Lona/correia | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-02 | 0.5 | 2025-10-01 | Compras | 1 | outubro
Posto 100 - Incluir elementos de fixação Geral | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-02 | 3 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 100 - Atualizar lista de peças / comerciais | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-02 | 3 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 100 - Gerar desenhos de montagem dos subconjuntos | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-02 | 3 | 2025-10-01 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
receber balancinho | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-02 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Fazer FUP com THK cobrando uma data atualizada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-02 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Ligar a Máquina novamente e testa-la | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
adicionar chave seccionadora | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Passar fio para Alimentação dos drives | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Colocar os drives no painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-02 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Montagem da mesa de transferência (020) | Almir | Feito | 2025-10-02 | 8 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Alterar posição do sensor de home do tombador | Almir | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem da estrutura das travas (040) | Andre Magni | Feito | 2025-10-02 | 8 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Ajustes e pré Montagem 75% | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-02 | 8 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer FUP com Festo cobrando uma data atualizada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 400 - Alterar frame da bancada livrando tubos dos dispositivos na parte inferior | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-02 | 4 | 2025-10-03 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Comprar Botoeira de inox com furação 12 botoes - larg 400 x alt. 200 x prof 120m | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-02 | 0.2 | 2025-10-03 | Compras | 0 | outubro
Conferência de MP | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer topologia de rede CLP offline | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-02 | 3 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Criar espelhos de I/O's offline | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-02 | 3 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Atribuir endereços das I/O's conforme projeto | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Finalizar atualização esquema elétrico CP4 | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Finalizar atualização esquema elétrico CP5 | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 400 - modificar posição da câmera | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 400 - Modificar garra do robô 6 eixos | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 400 - Modificar suporte da câmera inferior e fazer recortes no tampo | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Linha 10- teste da nova programação da enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Linha 10- ajuste na programação do novo cilindro | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Linha 10- instalação do novo cilindro | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Linha 10- ajuste na programação da enc | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Negociar Esteira | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-02 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 0 | outubro
Comprar Esteira | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-02 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 0 | outubro
Negociar Enclausuramento | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-02 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 0 | outubro
Receber proteção de grades | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-01 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Guardanapeira 40 - Receber Tunel | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Recebimento de MP | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-03 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
ACABAMENTO DOS CABOS DA MAQUINA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-03 | 3 | 2025-10-03 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Posto 200 - Aumentar furo do berço | Dario Pereira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-03 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Separar MP para usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Separar MP para usinagem interna | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer nova video chamada com o Rafael (Bbraun) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 4 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Adicionar uma esteira para alimentar os produtos | Almir | Feito | 2025-10-03 | 4 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Ajustes e pré Montagem 100% | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-03 | 8 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalação de guias e suportes (020) | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-03 | 8 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Criar lógica de sincronismo entre motoredutor e motor de passo | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-03 | 3 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Finalizar atualização esquema elétrico CP6 | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 200 - Projeto 2d - 50% | Dario Pereira | Feito | 2025-10-03 | 9 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Visita para levantamento de pendências | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-03 | 8 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Comissionamento L20 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-03 | 8 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 200 - Incluir sensor com pino na polia da graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-03 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Fazer FUP de todos itens de manufatura e comercial | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Fazer FUP com THK cobrando uma data atualizada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Fazer FUP com Festo cobrando uma data atualizada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-06 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Posto 500 - Projeto 2d - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-06 | 6 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Acompanhar Marcos da programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Colocar sinaleiro | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Guardanapeira 51 - Instalar botoeira + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Guardanapeira 51 - Instalar calha e tampa | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Alteração no berço | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-06 | 5 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Ajustes e fixação final da mesa (020) | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-06 | 8 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber orçamento – Estrutura soldada | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Agendar nova video chamada com Rafael (BBRAUN) para terça feira | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Receber novas bobinas | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Validar teste do produto | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Testar comportamento do produto armazenado em ambiente climatizado na esteira taliscada | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-06 | 8 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 300 - Projeto 2d - 25% | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-06 | 9 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Compras – Pneumáticos | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-07 | Compras | 0 | outubro
Comprar Enclausuramento | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 0 | outubro
Adicionar novas telas para receitas | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Adicionar novas telas para parametros das novas receitas | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Definir uma data de tryout final com o cliente | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Agendar TRY-OUT final | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-06 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Testar guias e alteraçoes dos pinos de arraste | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 500 - Projeto 2d - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-07 | 6 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Solicitar cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Definir lista de itens | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Aprovação comercial | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Mapear e negociar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Emitir pedido de compra | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Receber cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Receber proteções dobradas (Pintura) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Compras – Guias lineares / Patins | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Compras – Pneumático Vacuo | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Passar Fiação do Sinaleiro | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
gravação de video e chamada de video com o cliente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Teste do painel 52 L35 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
ajuste na programação do painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
aprovação e ajuste após chamada | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Componentes de fixação – Definir lista de itens | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-07 | 0.3 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes de fixação – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 0.3 | 2025-10-07 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Componentes de fixação – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-07 | 0.2 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Componentes de fixação – Cadastrar itens de compra | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-07 | 0.3 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes de fixação – Aprovação técnica | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-07 | 0.2 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes de fixação – Emitir requisição de compra | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-07 | 0.3 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes de fixação – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-07 | 0.2 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Componentes de fixação – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-07 | 0.2 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Componentes de fixação – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-07 | 0.2 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Componentes de fixação – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-07 | 0.2 | 2025-10-07 | Compras | 1 | outubro
Testar e validar alterações de lógica | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-07 | 4 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Reestruturar e organizar lógica das esteiras | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-07 | 4 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Posto 600 - Projeto 2d - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-08 | 6 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 600 - Projeto 2d - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-09 | 6 | 2025-10-06 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
ajuste na programação do painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
gravação de video e chamada de video com o cliente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
aprovação e ajuste após chamada | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-07 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Liberar de MP para suporte dos sensores | Dario Pereira | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-07 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 300 - Projeto 2d - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-07 | 9 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Entrar em contato com SMC para possivel teste com sopro | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 0.5 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Realizar video chamada com Rafael | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Montagem da estrutura do manipulador (030) | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-07 | 8 | 2025-10-08 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima metálica – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-08 | 0.5 | 2025-10-08 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Posto 100 - Revisar do robô Scara posicionar o produto na esteira de temperatura | Dario Pereira | Feito | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 400 - Projetar gripper para robôs 6 eixos | Dario Pereira | Feito | 2025-10-06 | 8 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 200 - Substituir cabeçote de Solda | Dario Pereira | Feito | 2025-10-07 | 4 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Desenhos 2D – Etapa 4 (80 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-07 | 8 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 60 - Ajustar posicao dos mordentes 100% | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-07 | 8 | 2025-10-08 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Ajustar Bi manual para segurança | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Testar esquema de segurança do botão de emergência | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Alinhar sensores da prensa de 2t | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Reajuste das Cortinas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Acompanhar Marcão na programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-07 | 5 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Alinhar sensores da prensa de 5t | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Serviços Elétricos Terceirizados - Laudo NR12 Apresentaçao escopo para orçamento | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Serviços Elétricos Terceirizados – Laudo NR12 Receber orçamentos | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Serviços Elétricos Terceirizados – Laudo NR12 Mapear e Negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-08 | Compras | 1 | outubro
Serviços Elétricos Terceirizados – Laudo NR12 Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-08 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Verificar MP para suporte dos sensores | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-08 | 0.5 | 2025-10-08 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Recebimento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-08 | 0.5 | 2025-10-08 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Matéria-prima metálica – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-08 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Posto 200 - Substituir cabecote de gravacao pelo modelo correto | Dario Pereira | Feito | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 200 - Verificar no vídeo o modelo da garra de montagem do produto na estação final | Dario Pereira | Feito | 2025-10-08 | 3 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 100 - Revisar robô de 6 eixos para posicionar o produto aquecido na estação final | Dario Pereira | Feito | 2025-10-09 | 3 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 700 - Alterar Lay out e posição de portas após finalização do projeto | Dario Pereira | Feito | 2025-10-10 | 8 | 2025-10-08 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Modificação 3D da estrutura e enlcausuramento de acordo com o que o fornecedor necessita para produzir | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-07 | 4 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Modificar posição do painel pneumático | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Berço de descanso dispositivo de içamento - 5. Validação & liberação - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
ABRIDORAS 1, 2 , 3, 4, 5 ,6 Manufatura novo tope nos empurradores de linha | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 100 - Projeto 2d - 25% | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-07 | 9 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Avaliar ajustes da esteiras taliscada 3,1,4 | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Avaliar protecoes necessarias para robo 1 e 4 | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Avaliar vibração das taliscadas e analisar se sera necessário incluir suporte adicional | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
teste do painel no cliente l35 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
teste do painel no cliente l35 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
ajuste com o cliente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
ESTEIRAS FLEXLINK Definir caixas de passagem para sensores | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
teste do painel no cliente l35 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Esteira Alimentação de Molas - Desenhos 2D - Etapa 2 (50%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-08 | 9 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Adicionar no 3D mais um botão de emergência | Lucas Mantovani | Feito | 2025-09-30 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Testes de produção | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 6 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Receber cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Receber cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Receber cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Montar cabos nas remotas da garra | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Luminária Painel - Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Luminária Painel - Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Luminária Painel - Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Instalar proteções novas | Almir | Feito | 2025-10-09 | 5 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Instalar caixa da IHM na proteção e suporte | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
ABRIDORAS 4, 5 e 6 Fixação das guias | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-09 | Terceiros | 1 | outubro
Testar modificação na correia para fazer chanfro na ARV | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Serviços Elétricos Terceirizados – Laudo NR12 Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Enviar MP para usinagem externa | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Componentes de fixação – Recebimento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Componentes de fixação – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Medidor de Corrente - Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Medidor de Corrente - Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Medidor de Corrente - Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Medidor de Corrente - Conferencia tecnica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.1 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Medidor de Corrente - Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-09 | 0.1 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Distribuição DC & Barramentos – Medidor de Corrente - Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-09 | 0.1 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Interconexão de Campo - CABO PROFINET - Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-07 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Interconexão de Campo - CABO PROFINET - Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Interconexão de Campo – CABO PROFINET - Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Componentes de fixação – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-09 | 0.2 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Teste do painel L35 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Compra de MP para suporte dos sensores | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-09 | Compras | 1 | outubro
Acompanhar Marcão na programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-09 | 5 | 2025-10-09 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
MONTAR NOVO POLICARBONATO | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-09 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Compras – Usinagem | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-09 | Compras | 0 | outubro
Componentes de fixação – Pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 3 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Berço de descanso dispositivo de içamento - 3. Desenhos 2D - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-09 | 4 | 2025-10-10 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Berço de descanso dispositivo de içamento - 4. Lista de materiais - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-09 | 3 | 2025-10-10 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Recebimento – Moto redutor | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Posto 800 - Finalizar projeto Esteira de Aquecimento 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-09 | 8 | 2025-10-10 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 100 - Projeto 2d - 75% | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-09 | 9 | 2025-10-10 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Instalar chave de segurança na proteção | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-10 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Chanfrar correias na ARV | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-09 | 8 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 200 - Posicionar conteiner da graxa | Dario Pereira | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-10 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 200 - Nivel de graxa - sensor | Dario Pereira | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-10 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Compras – MP/Ferragens ( Perfil Aluminio / Porca Martelo ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-10 | Compras | 1 | outubro
Compras – Ferragens ( Parafusos ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-10 | Compras | 1 | outubro
Compras – Ferragens ( Porcas Diagonal / Martelo ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-10 | Compras | 1 | outubro
Compra/ Emissão de Pedido de Lixa ( ML ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-10 | Compras | 1 | outubro
ABRIDORAS 4, 5 e 6 Ajuste fino passagem de cartuchos em todas as guias | Alisson sabino | Feito | 2025-10-10 | 0.1 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
ABRIDORAS 1, 2 e 3 Instalar desviador faltante | Alisson sabino | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Realizar os alivios e instalação dos suportes dos portoes | Alisson sabino | Feito | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Fazer corte no stopper da esteira de saída caixa cheias para cair bombons robo 2 | Alisson sabino | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Fazer recorte na cabeceira dos portões | Alisson sabino | Feito | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-10 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Comprar usinagem placas grandes | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-10 | Compras | 1 | outubro
Compra de Oxicorte | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-10 | Compras | 1 | outubro
Esteira Alimentação de Molas - Desenhos 2D - Etapa 3 (75%) | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-10 | 9 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Requisitar escada | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber Caldeiraria nova alteração sub conj 090 | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Cobrar uma data de envio e faturamento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-10 | 1 | 2025-10-13 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Orçar com SCTEC o enclausuramento das abridoras de caixas | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-10 | 0.1 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
desenvolver mapa de stopper, desviadores e suportes de sensores conforme lista desenvolvida em renuião com Lucas e Fabricio | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Fixar conjunto inferior estação 100 | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Usinagem – Mapear processos orçados conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-02 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Recebimento orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-02 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Solicitar o orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-09-23 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-08 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 0 | outubro
Usinagem – Cadastrar serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Aprovação técnica | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 0 | outubro
Usinagem – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 0 | outubro
Usinagem – Emitir requisição de serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 0 | outubro
Usinagem – Emitir nota fiscal de remessa | Viviane Domingues | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 1 | outubro
Fazer FUP de todos itens de manufatura e comercial | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Painéis - Verificar itens de estoque | Saulo | Feito | 2025-09-30 | 0 | 2025-10-13 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Testar e validar mordentes | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Painéis - Definir lista de itens | Saulo | Feito | 2025-09-30 | 0.5 | 2025-10-13 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis – Solicitar cotações | Saulo | Feito | 2025-09-30 | 0.5 | 2025-10-13 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase – Definir lista de itens | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase – Receber cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase – Solicitar cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Comercial Escada – Solicitar cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 0 | outubro
Comercial Escada – Definir lista de itens | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Comercial Escada – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Comercial Escada – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Comercial Escada – Receber cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Compras | 0 | outubro
Follow Up Devolução Lente Omron | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-13 | 0.15 | 2025-10-13 | Compras | 1 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Definir lista de itens | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Solicitar cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Definir lista de itens | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Solicitar cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-09 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem do Lower Housing - Validação & liberação – Etapa 2 (100 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-13 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Usinagem Separador de broca – Solicitar o orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-03 | 0 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Definir lista de itens | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-03 | 0 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Solicitar cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Recebimento orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-06 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Emitir requisição de serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Mapear processos orçados conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Cadastrar serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-03 | 0.5 | 2025-10-13 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Acompanhar Marcão na programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-13 | 5 | 2025-10-13 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Entregar nova alteração sub conj 090 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Retirar porca martelo - BR | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Retrabalhar suporte do eixo do motor | Almir | Feito | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalar Eixo do motor | Almir | Feito | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 170 - Projeto 3D Suporte Camera 50% | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-14 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 60 - Ligacao dos novos cabos das novas valvulas | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-13 | 3 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 30 - Substituir perfis nos suportes dos sensores - 6x | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Receber cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Receber cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
AJUSTE NA ALTURA DO MARTELO | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Luminária Painel - Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-14 | 0.1 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira 21 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel min esteira 21 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira 23- instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel min esteira 23 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Robô 02 sensor de nível max esteira de caixas vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Robô 02 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Robô 02 sensor de nível max esteira de buffer caixa cheia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Robô 03 sensor de nível max esteira de caixa vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Robô 03 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 1 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 2 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 3 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-13 | 0.5 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Robô 03 sensor de nível max esteira de buffer caixa cheia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Posto 170 - Projeto 3D Suporte Camera 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-14 | 4.5 | 2025-10-14 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 30 - Furar, roscar e montar novos suportes dos sensores - 3x | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-14 | 4 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Realizar video chamada com Rafael (BBRAUN) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Teste de ciclo com nova alteração no acrílico | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 8 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Validar nova alteração no acrílico | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 8 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Enviar fotos da qualidade de corte das mangueiras para Rafael | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Separar 50 mangueiras para pegar medida | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Compras – Ferragens ( Pinos Guias ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-14 | Compras | 0 | outubro
Comprar Eixo conf desenho | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-13 | 2.5 | 2025-10-14 | Compras | 0 | outubro
Follow Up Devolução Lente Omron | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-14 | 0.15 | 2025-10-14 | Compras | 1 | outubro
Guardanapeira 32 - Instalar botoeira + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Guardanapeira 32 - Instalar 2 chaves de segurança + cabos; | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Guardanapeira 32 - Ligar cabos das Botoeiras e chaves de segurança no painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Comissionamento L35 - G32 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 8 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Instalação de caixas de passagens | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Instalar no equipamento Itens pneumáticos - vacuo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-14 | 3 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Posto 60 - Ligacao pneumatica - valvula de sopro e vácuo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-14 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Ordem de Compra Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-14 | Compras | 1 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-14 | Compras | 1 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-14 | Compras | 1 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-14 | Compras | 1 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Alterações conforme necessidade do Marcão | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-14 | 5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
ANTES DE REQUISITAR VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DOS ITENS NO ESTOQUE | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Robô 01 proteção dos conectores DB | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 02 proteções dos conectores DB | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 01 definição da iluminação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Esteira Flexlink stopper (portão) (4x) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 04 proteções dos conectores DB | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 03 proteções dos conectores DB | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Esteira Flexlink botoeiras de acesso (portão ) (4x) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 01 compra da lente 12mm | Saulo | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 03 compra da lente 12mm | Saulo | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 02 compra da lente 12mm | Saulo | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 04 compra da lente 12mm | Saulo | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Passar para Gabriel um overview de toda elétrica da maquina | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-09 | 8 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Atualizar esquema elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-09 | 4 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Passar para Jean um overview das modificações de software | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-10 | 8 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Tela de parametros para teste na IHM | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Corrigir receitas de produtos na IHM | Jonatas Silva | Feito | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-14 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
VERIFICAR SE O DRIVER MONITORA TORQUE E POSIÇÃO | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-14 | Terceiros | 0 | outubro
Instalar Chaves de segurança L35 - G32 | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-06 | 8 | 2025-10-14 | Terceiros | 0 | outubro
Instalar Botoeiras na L35 - G32 | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-07 | 8 | 2025-10-14 | Terceiros | 0 | outubro
Interconexão de Campo – CABO PROFINET- follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-14 | 0.1 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Alteração no tubo do sopro | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-09 | 6 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Enviar planilha com medidas para Rafael | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Estudar formas para modificar proteção de acrílico com "convite" para declive da mangueira | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Alteração na proteção de acrílico | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Ajustes de movimentação do manipulador (030) | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-14 | 8 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem da estrutura do enclausuramento (050) | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-14 | 8 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Painéis – Receber cotações | Saulo | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis – Aprovação técnica | Saulo | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Verificar layout para eletroclhas | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-13 | 5 | 2025-10-15 | Terceiros | 0 | outubro
Ligação das chaves de seguranças dos portões | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-14 | 4 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Habilitação do encoder robo 3 pata teste | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Instacao elétrica do encoder robo 3 para teste | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Instalar Grades L35 - G32 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-09-30 | 8 | 2025-10-15 | Terceiros | 0 | outubro
Instalar Grades L35 - G32 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-01 | 8 | 2025-10-15 | Terceiros | 0 | outubro
Programação de posicionamento dos servos | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-14 | 3 | 2025-10-15 | Terceiros | 0 | outubro
Posto 60 - Programacao e ajuste do posto | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-14 | 6 | 2025-10-15 | Terceiros | 0 | outubro
Integrar máquina com esteira da BBRAUN | Almir | Feito | 2025-10-14 | 4 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalar guia do produto | Almir | Feito | 2025-10-14 | 4 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Painéis - Cadastrar itens de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Painéis – Emitir requisição de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Orçamento ( Bateria Encoder ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Comercial Escada – Mapear e negociar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Desenhar peças do túnel de proteção | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-15 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Orcamento do tunel de fechamento com o Tiago WT | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-15 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos - Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Receber cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Comercial Escada - Emitir pedido de compra | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Comercial Escada – Aprovação comercial | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Comercial Escada – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-17 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Mapear Ferragens ( Pinos Indexadores ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Orçar Ferragens ( Pinos Indexadores ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 19 desenhos – Emitir pedido de compra | Viviane Domingues | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 19 desenhos – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 19 desenhos – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon e policarbonato – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon e policarbonato – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon e policarbonato – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 18 desenhos – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon 13 desenhos – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Orçamento ( Bateria Encoder ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Compra ( Bateria Encoder ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-15 | Compras | 1 | outubro
Painéis – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-15 | Compras | 0 | outubro
Posto 60 - Inserto de Nylon nos mordentes | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-15 | 4 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 60 - Ajuste e acompanhamento do ciclo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Emitir Ordem de Compra - Alumínio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Solicitar Cotações - Alumínio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Receber Cotações - Alumínio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Mapear e Negociar - Alumínio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Aprovação Tecnica / Comercial - Alumínio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Solicitar Cotações - Inox 304 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 0 | outubro
Receber Cotações - Inox 304 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
Emissão Ordem de Compra - Alumínio ( Processo Conjunto c/ Compra p/ 1058 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Requisitar sensor magnético para 4 atuadores (Armadoras) | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Providenciar mangueira 6 mm para Isolar pneumatica/circuito de emergencia para robo 2/3 e robo 1/4 | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Fixar e ligar remotas na máquina | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 4 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Passar cabo da botoeira principal | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 6 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Instalar botões na botoeira | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Fixar HUB IO-LINK no painel e ligar | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Conectar cabos de rede no switch | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Acompanhamento Devolução Melinox | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 19 desenhos – Conferencia técnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Matéria-prima conf. desenho nylon e policarbonato – Conferencia tecnica | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Conferir peças usinagem interna | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-16 | 1 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Filamento PLA – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Filamento PLA – Definir lista de itens | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Filamento PLA – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.3 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Filamento PLA – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-16 | 0.3 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Filamento PLA – Aprovação técnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-16 | 0.3 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Filamento PLA – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Filamento PLA – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-16 | 0.3 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Filamento PLA – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.1 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Filamento PLA – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.3 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 19 desenhos – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fixar e ligar torre sinaleiro | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Fazer recorte para botões na botoeira | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Ligar botão emergência do painel | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
PROGRAMAÇÃO COM TESTES E AJUSTES | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-15 | 10 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Posto 60 - Programacao e acompanhamento do ciclo | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-15 | 9 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Criar rotinas de segurança - offline | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-14 | 3 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Criar topologia de hardware - offline | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Criar rotinas de alarme - offline | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-15 | 3 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Criar UDT's das i/o - offline | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-13 | 3 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Atribuir IP´s aos devices - offline | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-16 | Terceiros | 0 | outubro
Ajustar guia da esteira de retorno no robô 3 | Alisson sabino | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-16 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Emissão Ordem de Compra – Ferragens ( Pinos Indexadores ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Programação Startup – Receber orçamentos | Cintia Olívia | Feito |  | 1 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Programação Startup – Mapear e Negociar | Cintia Olívia | Feito |  | 1 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Painéis – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 1 | outubro
Painéis – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Usinar os graus das taliscas | Andre Magni | Feito | 2025-10-16 | 8 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Manufatura 01122-040-001-ST | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-16 | 0 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Manufatura 01122-040-002-ST | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-16 | 0 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalação de pinos e travamentos (040) | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-15 | 8 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Ajuste de alinhamento das travas (040) | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-15 | 8 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Ajustes de portas e fixações (050) | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-16 | 8 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Desenhar tripé para encoder | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-16 | 2 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento de ajuste try out interno | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-16 | 9 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Visita para validacao de Gabarito | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-15 | 9 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 300 - Projeto 2d - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-14 | 4.5 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-16 | 2 | 2025-10-17 | Compras | 0 | outubro
Verificar suporte para chave de seg dos portões | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-16 | 2 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Desenhos 2D – Etapa 1 (20 %) | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-16 | 4 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhar Marcão na programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-16 | 5 | 2025-10-17 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Luminária Painel - Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-10 | 0.1 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Painéis & Climatização – Luminária Painel - Conferencia técnica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-10 | 0.1 | 2025-10-17 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Interconexão de Campo – CABO PROFINET - Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-17 | 0.1 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-17 | 0.5 | 2025-10-17 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Acompanhamento de visita do cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-17 | 4 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Reunião de apresentação de cronograma e discussão de modificação do disp. de giro | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-17 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 400 - Projeto 2d - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-17 | 9 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento de try out com o cliente | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-17 | 8 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Troca das esteiras Flexlink com problema de passo (acompanhar Flexlink) | Mauricio Machado | Feito |  | 4 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Verificar posicionamento da unidade de tratamento/válv seg. | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-19 | 2 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Instalação de garras e atuadores (030) | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-17 | 8 | 2025-10-20 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
PRENSAR 2 PRODUTOS DIFERENTES PARA INSPEÇÃO | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-20 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalação de painéis do enclausuramento (050) | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-17 | 8 | 2025-10-20 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Mudar posição da aba do funil para guiar no topo da aba robo 2 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 6 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Mudar posição da aba do funil para guiar no topo da aba robo 3 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 6 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Mudar posição da aba do funil para guiar no topo da aba robo 4 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 6 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Mudar posição da aba do funil para guiar no topo da aba robo 1 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 6 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Nivelar funil do robô 2 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 3 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Nivelar funil do robô 3 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 3 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Nivelar funil do robô 4 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 3 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Nivelar funil do robô 1 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 3 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Oblongo no suporte do pé próximo as abridoras | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 2 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
Solda da chave da porta 2 do robô 1 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 0 | 2025-10-20 | Terceiros | 0 | outubro
receber escada | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-20 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Receber peças usinagem interna | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-20 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Aluminio residual desenho novo 1171-090-214 | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Estrutura auxiliar para 2 paineis | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria residual 1171-010-002 e 010-008 | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Aluminio alteração suporte 1102-040-017 | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Desenhar proteção para desviador lado B | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Envio de cotação malha para painel e castanhas para proteções faltantes | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Desenhar proteções esteiras lado A | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Novo fechamento lateral | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 100 - Projeto 2d - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-20 | 6 | 2025-10-20 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Emissão de Ordem de Compra ( Sae 4140 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 | 0.25 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Receber peças da caldeiraria | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer FUP de todos itens de manufatura e comercial | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Filamento PLA – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-20 | 0 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria 2ª Fase: 19 desenhos – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem estrutura/base subconj. 010 | Almir | Feito | 2025-10-20 | 8 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Conferir peças caldeiraria | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Conferir estruturas de alumínio | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer teste do ciclo de teste de torque | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-20 | 8 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Realização de 12 furos, na caixa de passagens. | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
organização de programação, na pasta | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Envio de programação e esquema elétrico ao cliente | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 60 - Programacao e acompanhamento do ciclo | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-16 | 9 | 2025-10-21 | Terceiros | 0 | outubro
Posto 30 - Colocar novos sensores no programa | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-17 | 4 | 2025-10-21 | Terceiros | 0 | outubro
PROGRAMAÇÃO FINAL | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-17 | 10 | 2025-10-21 | Terceiros | 0 | outubro
Soldar guia nos desviadores | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-20 | 0.1 | 2025-10-21 | Terceiros | 0 | outubro
adequação do painel da ENC 40(nr12) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 40 - Ajustar conjunto com as peças que foram tratadas e remontadas | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-20 | 9 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer o teste de prensagem do cilindro da kalatec | Andre Magni | Feito | 2025-10-20 | 4 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
fazer teste da prensagem do anel elastico | Andre Magni | Feito | 2025-10-20 | 4 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
converter arquivos e imprimir berços do pick and place | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-21 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
converter arquivos e imprimir berços dos fechamento de caixas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-21 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
converter arquivos e imprimir berços do separador de brocas | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-21 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
ABRIDORAS 1, 2 e 3 Instalação das chaves de segurança - mecanica | Alisson sabino | Feito | 2025-10-21 | 4 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Sensor contato digital – Definir lista de itens | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-09-11 | 2 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Sensor contato digital – Verificar itens de estoque | Saulo | Feito | 2025-09-11 | 1 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
ABRIDORAS 4, 5 e 6 Instalação das chaves de segurança - mecanica | Alisson sabino | Feito | 2025-10-21 | 4 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Sensor contato digital – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-12 | 4 | 2025-10-21 | Compras | 0 | outubro
Solicitar Cotações – Ferragens ( Pinos Indexadores ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Sensor contato digital – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-09-17 | 2 | 2025-10-21 | Compras | 0 | outubro
Instacao mecanica do encoder robo 3 para teste | Alisson sabino | Feito | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Sensor contato digital – Cadastrar itens de compra | Saulo | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensor contato digital – Emitir requisição de compra | Saulo | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensor contato digital – Aprovação técnica | Saulo | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensor contato digital – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Sensor contato digital – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Sensor contato digital – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Realizar teste do acrílico com sopro embutido | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-16 | 4 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Validar teste do acrílico com sopro embutido | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-16 | 4 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Cobrar rafael sobre envio de produto | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Receber túnel de acrílico | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Aprovação Comercial / Tecnica ( Adesivos ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 17:00 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Filamento PLA – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-21 | 0 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Emitir Ordem de Compra ( Adesivos ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 17:00 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Refazer o processo de compra do corte a laser do separador de brocas | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Arrumar cabos de baixo da máquina | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Parametrizar PresSostato | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-21 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Emitir Ordem de Compra ( Sae 1045 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 17:00 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Emitir Ordem de Compra - ( Inox 304 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 17:00 | 0.25 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Aprovação técnica | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Solicitar Cotações - ( Inox 304 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 15:00 | 0.25 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Receber Cotações - ( Inox 304 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 15:30 | 0.25 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Emitir requisição de serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Mapear e Negociar - ( Inox 304 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 16:00 | 0.25 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Cadastrar serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Aprovação Tecnica / Comercial - ( Inox 304 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 16:30 | 0.25 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Solicitar o orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Mapear processos orçados conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Recebimento orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber cotação malha para painel e castanhas para proteções faltantes | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Ajuste e suporte | Andre Magni | Feito | 2025-10-15 | 10 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-10-16 | 10 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste na usinagem em grau da talisca | Andre Magni | Feito | 2025-10-13 | 10 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste na usinagem em grau da talisca | Andre Magni | Feito | 2025-10-14 | 10 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Enviar material para beneficiamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Solicitar Cotações ( Sae 4140 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-20 | 0.25 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Filamento PLA – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caldeiraria – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caldeiraria – Solicitar cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria – Receber cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-16 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Receber Cotações – Ferragens ( Pinos Indexadores ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-15 | 0.5 | 2025-10-16 | Compras | 0 | outubro
Caldeiraria – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caldeiraria – Definir lista de itens | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-15 | 7 | 2025-10-21 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Caldeiraria – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-21 | Compras | 1 | outubro
Usinagem – Follow up | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Testes no separador de brocas com as amostras que chegaram | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-21 | 10 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Testar comportamento de todos os produtos | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Trocar botão de emergência | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Alteração na tela de IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 4 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Enviar material para beneficiamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem estrutura/base subconj. 020 | Almir | Feito | 2025-10-21 | 8 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
PRENSAR 2 PRODUTOS DIFERENTES PARA INSPEÇÃO | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Após finalização de todo processo de Aquisição discutir novo cronograma | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 100 - Projeto 2d - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-21 | 6 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Sensor contato digital – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Reunião de projeto | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Ajuste do esquema elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Requisição de componentes elétricos | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Reunião de projeto | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
G10 e G20 - Verificar estoque do policarbonato | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
G10 e G20 -Requisitar policarbonatos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Programação Startup – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-22 | Compras | 0 | outubro
Programação Startup – Emitir requisição de compra | Saulo | Feito |  | 1 | 2025-10-22 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-22 | Compras | 0 | outubro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-22 | Compras | 0 | outubro
Transporte Festo x ARV – Solicitar o orçamento | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Definir lista de itens | Dario Pereira | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Solicitar cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-20 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Receber cotações | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-21 | 0.5 | 2025-10-22 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Mapear e negociar | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-10-22 | 0.3 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Fazer lista de spare parts | Dario Pereira | Feito | 2025-10-27 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Desenhar estrutura do painel elétrico | Dario Pereira | Feito | 2025-10-23 | 4 | 2025-10-24 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Reunião de projeto | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Testes no berço do separador de brocas com as amostras que chegaram | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-22 | 10 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 200 - Projeto 2d - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-22 | 6 | 2025-10-22 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Reunião de projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
G10 e G20 -Enviar cotação policarbonatos | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Instalar suporte para Ring Light | Andre Magni | Feito | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fabricar suporte para Ring Light | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-10-22 | 4 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Manufatura tripé para encoder | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Manufatura de 4 extensores do gripper | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
G10 e G20 -Comprar policarbonatos | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
ENC 10 - Enviar Desenho para manufatura - empurrador da caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento de produção | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-22 | 9 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento de produção | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-21 | 9 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Revisao Geral 50%- Validação & liberação | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-22 | 9 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Ajustes esteira taliscada | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Melhorias na esteira | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-13 | 6 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Reunião de Projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Melhorias na esteira | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-14 | 9 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Receber Cotações ( Sae 4140 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-20 | 0.25 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Mediçao de geometria e ajuste | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-22 | 9 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Mapear e Negociar ( Sae 4140 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-20 | 0.25 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Melhorias na esteira | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-15 | 6.5 | 2025-10-23 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Aprovação Comercial / Tecnica ( Sae 4140 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-21 | 0.25 | 2025-10-20 | Compras | 1 | outubro
Mediçao de geometria e ajuste | Almir | Feito | 2025-10-22 | 9 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
ENC 10 - Requisitar peça em material plástico maciço - empurrador da caixa | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Separador de broca – Aprovação técnica | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Separador de broca – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Separador de broca – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
ENC 10 - Comprar receber peça em material plástico maciço - empurrador da caixa | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-22 | 3 | 2025-10-23 | Compras | 0 | outubro
Fios e cabos - negociação | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV – Emitir requisição de serviço | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV – Cadastrar serviço | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV– Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Programação Startup - Apresentaçao escopo para orçamento | Saulo | Feito | 2025-10-16 | 1 | 2025-10-23 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Reunião de Projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Definir lista de itens | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Cadastrar itens de compra | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Emitir requisição de compra | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Reunião de projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 1 | 2025-10-22 | Compras | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Usinagem Separador de broca – Emitir nota fiscal de remessa | Viviane Domingues | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Acompanhar Marcão da Programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-23 | 5 | 2025-10-23 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
REQUISITAR ITENS ELÉTRICOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-23 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Compra Switch 8 PORTAS | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV – Follow up | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.5 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Transporte Festo x ARV – Receber | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-23 | 0.3 | 2025-10-23 | Compras | 1 | outubro
Fazer romaneio das peças para niquelação e oxidação | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-23 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Atualizar detalhamento das peças do conjunto do batente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-23 | 3 | 2025-10-24 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Atualizar medidas do stoper mecanico de acordo com a esteira fabricada pelo fornecedor | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-23 | 4 | 2025-10-24 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhar testes do Novo W640 | Almir | Feito | 2025-10-23 | 9 | 2025-10-24 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalar suporte para background do ring light | Andre Magni | Feito | 2025-10-23 | 2 | 2025-10-24 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Reunião de projeto | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-24 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Manufatura das cantoneiras novas para modificação dos grippers | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-23 | 4 | 2025-10-24 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Integração do produto final (090) | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-22 | 8 | 2025-10-24 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber estruturas de alumínio | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-24 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Treinamento Brigadista | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-23 17:00 | 4 | 2025-10-24 | Compras | 0 | outubro
Acompanhar testes do Novo W640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-23 | 9 | 2025-10-24 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 17:00 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Acompanhamento Devolução Extintores | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 17:00 | 1 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Emissão de Ordem de Compra - Disco de Corte ML ( Estoque ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 17:00 | 0.25 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Cotação Online - Disco de Corte ML ( Estoque ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 17:00 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Cotação Online - Capa Silicone ML ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 17:00 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Cotação Online - Termistor ML ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 17:00 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Parametrização do Presostato | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-14 | 0.5 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Trocar lado do senso fotoelétrico | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-10 | 0.5 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Compra de malha para painel e castanhas para proteções faltantes | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Follow up pedido | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Posto 800 - Realizar modificação no comprimento da esteira | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-24 | 5 | 2025-10-24 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Fios e cabos - compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Posto 200 - Projeto 2d - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-23 | 6 | 2025-10-24 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Taguear cabos do painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Acompanhar Marcão da Programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-24 | 5 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Colocar Tags de identificação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Definir lista de itens | Saulo | Feito | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Solicitar cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 0 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Emitir requisição de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Receber cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-24 | Compras | 0 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Verificar itens de estoque | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Cadastrar itens de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-24 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Acompanhamento produçao NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-24 | 9 | 2025-10-26 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Sensor contato digital – Conferencia técnica | Saulo | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Passar cabo tomada braço articulado | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-23 | 2 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Passar cabo e ligar chave de segurança | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-23 | 2 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Passar cabo e ligar botoeira lateral | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-23 | 2 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Passar cabo de rede braço articulado | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-23 | 2 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Passar e ligar cabo bloco de válvulas | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Instalar Apoio do painel – G10, G20, G35 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Guardanapeira 51 - Instalar Novo Painel Elétrico | Terceiros Engenharia Elétrica | Feito | 2025-10-24 | 8 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
PROGRAMAÇÃO FINAL | Terceiros Programação | Feito | 2025-10-24 | 8 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Recebimento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 - Conferencia tecnica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Tampões de furos do painel e botoeiras | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
adequação do painel da 03 (nr12) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
instalação do painel da 51 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Acompanhar a visita da SSI | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Validar todos os pontos levantados no e-mail do Fernando - Elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Validar todos os pontos levantados no e-mail do Fernando - Mecânica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Comercial Escada – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Painel Aço Inox 300x200x200 – Aprovação técnica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Acompanhamento produçao NW640 | Almir | Feito | 2025-10-24 | 9 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fecho com trava faltando, ESTÁ SENDO ADICIONADO | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-31 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Conferir peças usinadas | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem do manipulador | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-10-24 | 10 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber eixo conf desenho | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Comercial Escada – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Comercial Escada – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Atualiza Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Desenhar proteção para desviador lado B | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-23 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Desenhar proteções esteiras lado B | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-23 | 5 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Caldeiraria – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Acompanhamento de start e produção | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-24 | 8 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
ENC 10 - Receber peça em material plástico maciço - empurrador da caixa | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Enviar material para beneficiamento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Posto 100 - Atualização e revisão de desenhos 2d | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-24 | 3 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Fazer corte no stopper da esteira de saída caixa cheias para cair bombons robo 3 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-21 | 3 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Fazer corte no stopper da esteira de saída caixa cheias para cair bombons robo 1 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-21 | 3 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
Fazer corte no stopper da esteira de saída caixa cheias para cair bombons robo 4 | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-21 | 3 | 2025-10-27 | Terceiros | 0 | outubro
G10 e G20 -Receber policarbonatos | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer FUP de todos itens de manufatura e comercial | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-27 | 2 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Desenhar chapa para inclinar sistema de giro | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 2 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Solicitar mais peças usinadas para trocar as impressas | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Definir lista de itens | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Verificar itens de estoque | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Cadastrar itens de compra | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Aprovação técnica | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Desenhar espaçadores | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Robô - Desenvolver algoritmo de seleção de acionamento por número de saídas | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-21 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Banco de dados - Alteração de tabelas para retrabalho de ordens parciais | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-27 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Solicitar uma chapa para chave de segurança | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-27 | 0.2 | 2025-10-27 | Compras | 1 | outubro
Compra Gradil p/ impedimento de acesso a área inferior de saída de produto. | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-27 | Compras | 1 | outubro
IHM DELTA - Definir lista de itens | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
IHM DELTA – Verificar itens de estoque | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
IHM DELTA - Cadastrar itens de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensores SICK – Verificar itens de estoque | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensores SICK – Definir lista de itens | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensores SICK – Cadastrar itens de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
IHM DELTA - Emitir requisição de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensores SICK – Emitir requisição de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Fontes - Definir lista de itens | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Fontes – Verificar itens de estoque | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Fontes – Cadastrar itens de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Fontes – Emitir requisição de compra | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Supervisorio - Ajustar gerenciador de alarmes com o novo protocolo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-27 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Supervisório - Desenvolver algoritmo para retrabalho do ordens parciais | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-27 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Posto 200 - Atualização e revisão de desenhos 2d 33% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-27 | 6 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
desenhar base para descarte de pallet | Dario Pereira | Feito | 2025-10-28 | 4 | 2025-10-27 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Usinagem – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-27 | 2 | 2025-10-27 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Acompanhamento produção NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-27 | 9 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento produção NW640 | Almir | Feito | 2025-10-27 | 9 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Acompanhar Marcão da Programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-27 | 5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Agendar visita do operador junto com Marcão | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Agendar vinda do Marcão para programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Posto 100 - Atualização e revisão de desenhos 2d | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-27 | 9 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Painéis - Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Usinagem – Receber | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Passar tarefas restantes para 2WR | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Instalar sensor magnético para 4 atuadores (Armadoras) | Alisson sabino | Feito | 2025-10-27 | 2 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Esteira Flexlink chave de segurança + cabos (portão) lado A e lado B (4x) instalação mecanica | Alisson sabino | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Recebimento – Ferragens | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Revisao Geral 100%- Validação & liberação | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-27 | 9 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 60 - Ajuste e acompanhamento do ciclo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-27 | 5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-10-27 | 10 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem das garras | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-24 | 10 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem das garras | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-27 | 10 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Passagem Pneumática | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-27 | 10 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fazer orçamento dos tratamentos | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Reunião de projeto | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
montagem da regua de borne conforme o esquema elétrico | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Reunião de projeto | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
ajuste no esquema elétrico conforme a régua de borne | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-27 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Emitir nota fiscal de remessa | Viviane Domingues | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
Conectores ( Omron ) – Receber Cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS IHM & Operadores – Conferencia tecnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-31 | 1 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Fontes – Conferencia tecnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sensores SICK – Aprovação técnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
IHM DELTA - Aprovação técnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Avisos NR10 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Travar a programação com senha | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 1 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Montar regua de borne com os materiais diponiveis na ARV | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Conferir se todos os recursos para sexta-feira estão prontos | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Troca dos parafusos da câmera | Alisson sabino | Feito |  | 0 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Troca da correia chanfrada Robô 4 | Alisson sabino | Feito |  | 2 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Troca da correia chanfrada Robô 3 | Alisson sabino | Feito |  | 2 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Troca da correia chanfrada Robô 2 | Alisson sabino | Feito |  | 2 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Troca da correia chanfrada Robô 1 | Alisson sabino | Feito |  | 2 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalação dos 4 extensores do gripper | Alisson sabino | Feito |  | 1 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalação do encoder com ajuste | Alisson sabino | Feito |  | 0 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalar tripé para encoder | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Instalar proteções nas abridoras de caixa | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 8 | 2025-10-28 | Terceiros | 0 | outubro
Soldar calha no terceiro pórtico para acabamento de tubos | Terceiros Instalação Mecânica | Feito |  | 3 | 2025-10-28 | Terceiros | 0 | outubro
(P) Robô 01 acabamento dos cabos | Lucas Nascimento | Feito |  | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Robô 03 identificação dos botões start | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Receber Sensor de Contato Digital | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Montar sensor Contato Digital | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-28 | 1 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos – Verificar itens de estoque | Dario Pereira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Componentes pneumáticos – Definir lista de itens | Dario Pereira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Componentes pneumáticos – Cadastrar itens de compra | Dario Pereira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Componentes pneumáticos – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Componentes pneumáticos – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Acompanhar Marcão da Programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-28 | 5 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
Componentes pneumáticos – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
Componentes pneumáticos – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS – Mapear e negociar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
SIEMENS - Aprovação Comercial / Tecnica | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Posto 200 - Atualização e revisão de desenhos 2d 66% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-28 | 6 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Sensores SICK – Solicitar cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Sensores SICK – Receber cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Solicitar Cotação Alumínio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.25 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Receber Cotação Aluminio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.25 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Mapear e Negociar Aluminio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.25 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
Emissão Ordem de Compra Aluminio | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.25 | 2025-10-28 | Compras | 0 | outubro
IHM DELTA – Solicitar cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
IHM DELTA - Receber cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Compras | 1 | outubro
Sistema de visão pipeta - detectar frasco para evitar colisão | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Sistema de visão pipeta - Detectar implante presente | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos – Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-10-28 | 0.5 | 2025-10-28 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-28 | 1 | 2025-10-28 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Finalização de ordem manual supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-10-30 | 2 | 2025-10-28 | Engenharia Elétrica | 1 | outubro
Acompanhamento produção NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-28 | 9 | 2025-10-29 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento produção NW640 | Almir | Feito | 2025-10-28 | 9 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Habilitar lógica de falta de implante - Robô scara | Jean Ribeiro | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-29 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Passagem Pneumática | Alisson sabino | Feito | 2025-10-28 | 10 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fabricação de eixos | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-28 | 6 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Componentes pneumáticos – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Alteração no enclausuramento posto 300 | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-28 | 9 | 2025-10-29 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-28 | 0.3 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-28 | 0.3 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Recebimento – Pneumáticos | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Requisição pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Enviar peças para tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Requisição oxidação | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Enviar peças para pintura | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Enviar peças para tratamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Enviar peças para usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Verificar itens de estoque | Dario Pereira | Feito | 2025-10-28 | 0.3 | 2025-10-29 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Definir lista de itens | Dario Pereira | Feito | 2025-10-28 | 0.3 | 2025-10-29 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Solicitar Cotação Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-29 17:00 | 1 | 2025-10-29 | Compras | 1 | outubro
Receber Cotação Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-29 17:00 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-28 | 0.2 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
SIEMENS – Solicitar Cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-29 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 1 | outubro
Conectores ( Omron ) – Solicitar Cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-29 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 1 | outubro
Conectores ( Omron ) – Receber Cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Conectores ( Omron ) – Solicitar Cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Conectores ( Omron ) – Mapear e Negociar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Conectores ( Omron ) – Aprovação Comercial / Tecnica | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Conectores ( Omron ) – Emitir Ordem de Compra | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Conectores ( Omron ) – Mapear e Negociar ( Retrabalho ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Conectores ( Omron ) – Emitir Ordem de Compra ( Retrabalho ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-27 | 0.5 | 2025-10-29 | Compras | 0 | outubro
Reuniao com cliente - Resultado dos testes | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-28 | 5 | 2025-10-29 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Colocar parafuso e elementos de fixação geral | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-28 | 8 | 2025-10-29 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 60 - Ajuste e acompanhamento do ciclo | Thiago Verzinhace | Feito | 2025-10-28 | 9 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-10-28 | 10 | 2025-10-29 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Acompanhamento produção NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-29 | 9 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-29 | 9 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento produção do NW640 | Almir | Feito | 2025-10-29 | 9 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Solicitar cotações | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Receber cotações | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Retirar itens na LYNC | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
SIEMENS – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-29 | 0.5 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Trocar chapinha (na talisca) por algo definitivo | Andre Magni | Feito | 2025-10-28 | 1 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Alteração nos enclausuramentos - portas e chave seg | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-29 | 9 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Projetar chapinha para taliscada | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Reunião de projetos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Acompanhamento de try-out | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-28 | 4 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 100 - Ajustes na estrutura e colocar parafusos | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-29 | 7 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
visita técnica ao cliente | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-29 | 10 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fabricação de espaçadores | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-29 | 10 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Fabricação de eixos | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-28 | 10 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste de produtividade | Andre Magni | Feito | 2025-10-29 | 10 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Receber Gradil p/ impedimento de acesso a área inferior de saída de produto. | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-29 | 0.3 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalar novas ponteiras #1 | Almir | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Testar novas ponteiras maq #2 | Almir | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Testar novas ponteiras maq #1 | Almir | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Instalar novas ponteiras #2 | Almir | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
visita técnica ao cliente | Alisson sabino | Feito | 2025-10-29 | 10 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Arrumar Função do STO dos servos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-29 | 4 | 2025-10-30 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
G10 e G20 - Instalar proteção contra acesso a polia | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-29 | 4 | 2025-10-30 | Terceiros | 0 | outubro
EMB 05- Proteção inferior da zona quente. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Terceiros | 1 | outubro
Emb.40 - Melhorar fechamentos | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-10-30 | Terceiros | 1 | outubro
EMB 03- Proteção inferior da zona quente. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-10-29 | 0.5 | 2025-10-30 | Terceiros | 0 | outubro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 | 1 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-10-30 | 0.3 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Compra oxidação | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-30 | 1 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Conectores ( Omron ) – Aprovação Comercial / Tecnica | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Conectores ( Omron ) – Mapear e Negociar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Emissão de Ordem de Compra - Capa Silicone ML ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 17:00 | 0.25 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Conectores ( Omron ) – Emitir Ordem de Compra | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Emissão de Ordem de Compra - Termistor ML ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-28 17:00 | 0.25 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Cotação Online - Cartucho Aquecedor Cerâmicos ML ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-29 17:00 | 0.5 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Emissão de Ordem de Compra - Cartucho Aquecedor Cerâmico ML ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 17:00 | 0.25 | 2025-10-24 | Compras | 1 | outubro
Posto 200 - Atualização e revisão de desenhos 2d 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-29 | 6 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-30 | 1.5 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caldeiraria – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-10-30 | 1.5 | 2025-10-30 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Sensores SICK – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-30 | Compras | 0 | outubro
Régua de borne – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Solicitar Cotação Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-30 17:00 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS – Emitir Ordem de compra | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-30 | Compras | 0 | outubro
Receber orçamento reforço acrilico para o magazine | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-30 | 0.2 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Emitir o pedido reforço acrilico para o magazine | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-30 | 0.2 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Mapear e negociar reforço acrilico para o magazine | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-30 | 0.2 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Orçar reforço acrilico para o magazine | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-30 | 0.3 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Sensores SICK – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Sensores SICK – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-30 | 0.5 | 2025-10-30 | Compras | 1 | outubro
Conferencia tecnica reforço acrílico para o magazine | Lucas Mantovani | Feito | 2025-10-30 | 0.2 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 600 - Atualização e revisão de desenhos 2d 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-10-30 | 6 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Posto 300 - Revisão 3D e parafusos | Mauricio Machado | Feito | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-30 | Engenharia Mecânica | 1 | outubro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-30 | 0.25 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
visita técnica ao cliente | Alisson sabino | Feito | 2025-10-30 | 10 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Acompanhamento do NW640 | Almir | Feito | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Montagem das conexões pneumática | Felipe Amaral | Feito | 2025-10-30 | 10 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Teste de produtividade | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-10-30 | 8 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 0 | outubro
Testar produto Bob Esponja | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Testar produto Ponjita | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Testar produto Esfoliação Porfunda | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Testar produto Ponjita Anatômica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Trry-Out com cliente | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-30 | 4 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Atualizar esquema elétrico | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-30 | 8 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Atualizar esquema 100% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-10-30 | 8 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Acompanhamento do NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-31 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Fazer redundância para ativar STO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-30 | 2 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Acompanhar Marcos da Programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-10-30 | 5 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Ligar luminaria painel | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-28 | 1 | 2025-10-31 | Terceiros | 0 | outubro
Ligar sensores cilindros mesa na remota | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-10-28 | 4 | 2025-10-31 | Terceiros | 0 | outubro
Recebimento Switch 8 PORTAS | Lucas Nascimento | Feito | 2025-10-29 | 0.5 | 2025-10-31 | Engenharia Elétrica | 0 | outubro
Receber peças tratadas (oxidação) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-31 | 1 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caixa e proteção acrílico – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Caldeiraria – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Manufatura / Montagem | 1 | outubro
Bolo Aniversariantes do Mês | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Desenhos 2D – Etapa 1 (33 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-29 | 9 | 2025-10-31 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Montagem Conjunto Final e Final Packing - Desenhos 2D – Etapa 2 (66 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-31 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Posto 400 - Projeto 2d - 33% | Vinicius Correia | Feito | 2025-10-30 | 9 | 2025-10-31 | Engenharia Mecânica | 0 | outubro
Régua de borne – Cobrei o orçamento | Cintia Olívia | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS – Mapear e negociar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS – Aprovação Comercial / Tecnica | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS – Emitir Ordem de Compra | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
SIEMENS – Receber Cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-10-31 | 0.5 | 2025-10-31 | Compras | 1 | outubro
Receber proteção do desviador robô 2 e 3 | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3 - Componentes de fixação – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Testar e validar berço | Alisson sabino | Feito | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Embalar e enviar | Alisson sabino | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Guardanapeira 03/05/10/20 - Produzir Chapa saída produto | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Atualizar fixação do setup produto NW640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualizar os setups da 3M | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-10 | 5 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imprimir spare parts dos setups | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Ajuste no nivelamento do monitor | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-10 | 10 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
NIVELAR BRAÇO DA IHM | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
NIVELAR ENCLAUSURAMENTO | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem das peças do organizador de brocas | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-10 | 10 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Retrabalho nas peças soldadas | Almir | Feito | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Visita técnica | Alisson sabino | Feito | 2025-11-07 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Compra niquelação | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Compra têmpera | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Modificação do berço no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Modificação do berço no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-07 | 10 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Retrabalho nas peças soldadas | Almir | Feito | 2025-11-03 | 0 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Instalar freio | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem das caixas em acrilico | Almir | Feito | 2025-11-07 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Requisição nitretação | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 17:00 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 0 | novembro
Requisição têmpera e revenimento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Projetar suporte da botoeira | Dario Pereira | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Projeto pneumático - Desenhar esquema pneumático eplan | Dario Pereira | Feito | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Usinar o distribuidor pneumático | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-07 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Projeto pneumático - Colocar códigos nos itens | Dario Pereira | Feito | 2025-11-10 | 5 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Remontagem da máquina | Andre Magni | Feito | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajustes no sistema de sopro e testes | Andre Magni | Feito | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajustes e levantamento de itens a serem substituidos | Andre Magni | Feito | 2025-11-07 | 10 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Nivelar o enclausuramento | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 17:00 | 1 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Arquivo Morto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.75 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Robô 04 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Robô 01 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
Robô 01 sensor de nível max esteira de caixas vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Robô 01 sensor de nível max esteira de buffer caixa cheia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Mapear e Negociar Transporte ( Loreal ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 17:00 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 0 | novembro
Receber peças tratadas (pintura) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Robô 04 sensor de nível max esteira de caixas vazia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Robô 04 sensor de nível max esteira de buffer caixa cheia - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Aumentar profundidade da garra do tombador | Andre Magni | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.3 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel min esteira 12- instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeiras 05/06/32 -Receber adesivo "manual / automatico" | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Validar todos os produtos com novas garras | Andre Magni | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.3 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira 10 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Testes com Guardanapeira 40 / Encaixotadora 40 / Embaladora 40 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Usinagem fresa | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-03 | 10 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Requisição - Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 0 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel min esteira 10- instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Painel elétrico - substituir ventilador | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 0 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira 12 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeiras 05/06/32 - Instalar adesivo "manual / automatico" | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Aprovação Comercial - Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 0 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 5 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
adequação do painel da gua 40 (nr12) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Embaladora 40 - Integrar maquina (somente comando) | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 4 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Encaixotadora 40 - Integrar maquina | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Recebimento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 0.2 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 6 - instalação de suporte | Alisson sabino | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeira 40 - Integrar maquina | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Instalar o CLP e os módulos de expansão (centro superior) | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Guardanapeira 03/05/10/20 - Comprar Chapa saída produto | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Geral - Identificação diversas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel – Conferencia tecnica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Comora de voltímetro (anterior queimou) | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 0 | novembro
Instalar os disjuntores e contatores na parte inferior esquerda | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Compra de porca martelo especial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 0.3 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento das integração da l40 e ajuste na programação | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-07 | 8 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Projeto 3D - Revisão Geral 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-07 | 9 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS – Follow up pedido | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-10 | 0.3 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS– Conferencia tecnica | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-10 | 0.3 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Montagem do Lower Housing - Desenhos 2D – Etapa 3 (75 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-11-03 | 8 | 2025-11-03 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Acompanhamento de montagens e verificação de finalização | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-07 | 9 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Posto 300 - Parafusos e elementos de fixação | Dario Pereira | Feito | 2025-11-04 | 8 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Separação das peças por subconjuntos | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-03 | 10 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Testes com Robo 4 | Saulo | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Testes com Robo 3 | Saulo | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Testes com Robo 2 | Saulo | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Ajuste e organização das mangueiras | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-07 | 9 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Requisitar Perfil de alumínio 45x45x2000 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-03 | 0 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeira 40 - Confirmar instalação da proteção de entrada | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-03 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeiras 03/05/10/20 - Requisitar Chapa saída produto | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeira 03/05/10/20 - Receber Chapa saída produto | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Guardanapeira 06 / 20 - Instalar tampão na botoeira | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Separar parafuso allen Mx 30 (15 peças) | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Revisão Geral das porcas porcas dos eletrodutos | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS– Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 0.3 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Revisão Geral de todas as tampas de calha | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Compra de castanhas 30x | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Guardanapeira 40 - Ligar tunel eletricamente | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte ( Loreal ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotação Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Guardanapeira 03/05/10/20 - Instalar Chapa saída produto | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Guardanapeira 10 - Instalar policarbonato na frente da polia | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 1.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Guardanapeira 40 - Instalar proteção em forma de escada | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Embaladora 40 - Instalar e melhorar fechamento da grade proximo a botoeira | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Desenvolvimento de manual do equipamento - 50% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-10 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Receber Cotação Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Painel elétrico - Instalar micro interna em 4 paineis faltantes | Terceiros Instalação Mecânica, Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Cotação Online - Terminal Ilhos ML ( Estoque ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Terminal Ilhos ML ( Estoque ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Cotação Online - Alicate Crimpar ML ( Estoque / Ferramenta Ruan ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-10 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-10 | 0.1 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Testar todos produtos a 90 peças por minuto | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-03 | 4 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Alicate Crimpar ML ( Estoque / Ferramenta Ruan ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.25 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Gravar videos para envio ao cliente | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
REMOTAS BALUFF – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-10 | 0.1 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cotação Online - Rolamento ML ( Manutenção Eólico ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Rolamento ML ( Manutenção Eólico ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.25 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF - Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-10 | 0.1 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Emitir requisição de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.1 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-10 | 0.1 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.1 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Fixar relés de interface, fonte(s), e demais dispositivos indicados no layout inferior | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sensores SICK – Recebimento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Usinagem Separador de broca – Receber | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Projetar uma proteção na estrutura contra colisão de cabeça | Dario Pereira | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-08 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Projetar moldura do monitor | Dario Pereira | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-08 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Testar comportamento dos produtos com o tunel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
1. Desenvolver arquitetura elétrica - 100% | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-03 | 0 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Validar comportamentos dos produtos com tunel | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Emitir Ordem de Compra - Inox 304 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 0 | novembro
Atualizar manual de operação | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Inox 304 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Inox 304 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 0 | novembro
Ajuste parada da talisca na IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Aprovação Tecnica / Comercial - Inox 304 | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 0 | novembro
Velocidade de talisca na IHM | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Delay de partida da esteira de carteado (esteira maior) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Proteção para queda de cavacos em guias lineares do centralizador | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-08 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Ajustar informações tela de receitas | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 9 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Trocar remotas da mesa de lugar | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-08 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Visita técnica | Alisson sabino | Feito | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Comprar porca parlock M3 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Acabamento nas peças usinadas | Almir | Feito | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Responder documento de check list enviado pela BBRAUN | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
ORÇAR MOLDURA MONITOR | Dario Pereira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Ciclo de esvaziamento + giro do tombador | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Alinhar prazo de recebimento do tratamento | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Imprimir peças spare part | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Compra nitretação | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Chumbar as mesas | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-06 | 4 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Nivelar as mesas | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-06 | 4 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posto 300 - Projeto 2d - 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-06 | 4.5 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Teste de ciclo com produção | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
REMONTAR OS BOTÕES NA CAIXA | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Compras | 0 | novembro
Cabo conector distribuidor - Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 0 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
IMPRIMIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETUP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 0.2 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Compras | 0 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 0.2 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.3 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.3 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-07 | 0.3 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
KM Excedente Livre ( Negociação ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 17:00 | 1 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Instalar tag Elétrico dos novos itens | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-03 | 4 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Receber Cotação Transporte ( Loreal ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 17:00 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotação - Material Escritório | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 17:00 | 0.25 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.2 | 2025-11-07 | Compras | 1 | novembro
Imprimir peças para teste | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Testar quantidade produzida no takt time da aplicação com mergulho | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Validar lógica de falta de implante mergulho | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Definir lista de itens | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Incluir lógica para “Fim de produção” ao final do ciclo (IHM) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Instalar trilhos DIN na parte superior e inferior | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Verificar erro na receita (IHM) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Painéis – Recebimento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Meta de 80pçs p/min para demais produtos | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Receber peças tratadas (têmpera e revenimento) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Meta de 90pcs p/min (Ponjita Banho Diário) | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Teste nas maquinas com o comando desativado | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-06 | 6 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Receber peças tratadas (nitretação) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Extrair cod de segurança dos 16 CLPs | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Gravar comportamento de cada produto para análise | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Desenvolvimento de manual do equipamento - 25% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
CHUMBAR CAIXOTE | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
CHUMBAR MESA | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Projeto 3D - Revisão Geral 50% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-06 | 9 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Cabo conector distribuidor – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Solicitar Cotações – MP/Ferragens ( Perfil Aluminio 2M/ Cantoneira ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Receber Cotações – MP/Ferragens ( Perfil Aluminio 2M/ Cantoneira ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Emitir Ordem de Compra – MP/Ferragens ( Perfil Aluminio 2M/ Cantoneira ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Ajustes no Process Manager robô 4 | Saulo | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Mapear e Negociar – MP/Ferragens ( Perfil Aluminio 2M/ Cantoneira ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Aprovação Comercial / Tecnica – MP/Ferragens ( Perfil Aluminio 2M/ Cantoneira ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento de produção com robô 4 | Saulo | Feito | 2025-11-06 | 4 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Aprovação Comercial - Gilberto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Ajustes no sistema de visão robô 4 | Saulo | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Requisição - Gilberto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Gilberto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Mapear - Gilberto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
ELABORAR MANUAL 75% | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Painéis – Conferencia tecnica | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Entrada de Estoque - Ordem de Compra - Gilberto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Régua de borne– Recebimento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Montagem das conexões pneumática | Alisson sabino | Feito | 2025-11-05 | 10 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
ORGANIZAR LIGAÇÃO PNEUMATICA | Alisson sabino | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Criar processo de descarte de placa no robô 6 eixos | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
INVERTER MANGUEIRAS NO BLOCO DE ACORDO COM ESQUEMA ELETRICO | Alisson sabino | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Criar processo de descarte de placa no robô 6 eixos | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Estudar nova medida do fechamento da esteira saida | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Acompanhamento e testes | Andre Magni | Feito | 2025-11-05 | 10 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Testar quantidade produzida no takt time da aplicação com mergulho | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Requisitar tratamento dos empurradores | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Requisição niquelação | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Incluir lógica de descarte de placa Supervisório/CLP | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-03 | 4 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Usinagem fresa | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-05 | 10 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Conferir policarbonato | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Atualizar desenho 3D | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-06 | 4.5 | 2025-11-06 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Definir data de envio | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 800 - Finalizar projeto Esteira de Aquecimento 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-05 | 9 | 2025-11-06 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
VERIFICAR SE TEMOS SENSOR EM L, CASO NÃO FAZER ALÍVIO | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 0.25 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
COBRAR RECEBIMENTO CARTÃO SAFETY | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 | 0.5 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Atualizar Esquema Elétrico | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 8 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Material Escritório | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 17:00 | 0.25 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Aprovação Comercial - Material Escritório | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 17:00 | 0.25 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Material Escritório | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 17:00 | 0.25 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Recebimento do painel elétrico | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber policarbonato | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Enviar para tratamento empurradores | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
fabricação do pdf para orçamento da régua de borne | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Aprovação Comercial / Tecnica - Cabos / Conectores / Impact67 ( Murr ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 | 0.5 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Montagem de wbs de elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Cabos / Conectores / Impact67 ( Murr ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 | 0.5 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Mapear - Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 | 2.5 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Trocar cabo de rede drive | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Trocar cabo de rede PC | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Instalar cabo de alimentação remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
COBRAR RECEBIMENTO DAS CONEXÕES E BLOCO DIVISOR | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber Perfil de alumínio 45x45x2000 | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-07 | 0 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-06 | 0.3 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posto 100 - Atualizar posição do sensor de visão | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Posto 100 - Detalhamento dos desenhos de montagem | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-03 | 9 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Recebimento e conferência do painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-06 | 0.5 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Fixar canaletas nas posições indicadas no layout | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Marcar e furar os pontos para fixação de trilhos DIN e canaleta | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
USINAR ALÍVIO NO SUPORTE DO CILINDRO | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-05 | 4 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Projeto 3D - Alteração Posto 800 | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-05 | 8 | 2025-11-06 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Acompanhamento de montagens e verificação de finalização | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-06 | 9 | 2025-11-06 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
BLOCO CONECTOR – Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.1 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
BLOCO CONECTOR – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.1 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
ENC 20- Instalar espaçador de apoio das vigas de alumínio (retirar as porcas). Aguardar p/ fabricar, pois dispositivo de fechamento das abas das caixas ainda está em análise de funcionamento. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06 | Terceiros | 0 | novembro
ENC 35- Instalar espaçador de apoio das vigas de alumínio (retirar as porcas). Aguardar p/ fabricar, pois dispositivo de fechamento das abas das caixas ainda está em análise de funcionamento. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-06 | Terceiros | 0 | novembro
ENC 10 / 20 / 35- Instalar peça em material plástico maciço - empurrador da caixa | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-06 | Terceiros | 1 | novembro
G10 e G20 - Instalar Gradil p/ impedimento de acesso a área inferior de saída de produto. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-06 | 0.5 | 2025-11-06 | Terceiros | 1 | novembro
G40 - Túnel de saída (aguardando parada de máquina p/ instalação) | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-06 | Terceiros | 1 | novembro
Fazer QR Code com esquema elétrico, pneumático, spare parts e manual | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-06 | 6 | 2025-11-06 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-06 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber túnel | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Requisitar MP para novo freio | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posto 100 - Estudo do reposicionamento dos gravadores | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-04 | 9 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Usinagem fresa | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posto 300 - 2D Conjunto 380 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-04 | 3 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Jatear setas | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Remontagem da máquina | Almir | Feito | 2025-11-05 | 10 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Montagem do Lower Housing - Desenhos 2D – Etapa 1 (25 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-11-05 | 8 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 300 - Finalizar inserção de parafusos e revisão | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-03 | 7 | 2025-11-03 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 300 - Revisão 2D todos conjuntos | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-04 | 3 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Jatear apoio para setas | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Cadastrar serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posto 300 - Gerar listas de montagem dos subconjuntos | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-05 | 4 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Emitir requisição de serviço | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Verificar itens de estoque | Dario Pereira | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posto 300 - 2D Conjunto 385 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posto 300 - Gerar desenhos de montagem dos subconjuntos | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-05 | 3 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
DESENHAR ALÍVIO NO SUPORTE DO CILINDRO | Dario Pereira | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Conferir túnel | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Imprimir novo freio | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Ajustes e fixação da base | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Orçar perfil de alumínio 45x45x2000 | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-04 | 0 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Criar lógica para contagem de produtos | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Reunião de projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Reunião de Projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Solicitação de desconto adicional IFE LASER por erro na qualidade | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | Compras | 0 | novembro
BLOCO CONECTOR – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 0 | novembro
Cartão Siemens – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Cartão Siemens – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Cartão Siemens – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Cartão Siemens – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Cartão Siemens – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel – Definir lista de itens | Dario Pereira | Feito | 2025-11-03 | 0.2 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Matéria-prima Tubo base painel– Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-04 | 0.2 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Auxilio Transporte Esteira | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 17:00 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Emissão Nota Fiscal Lorenzetti | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 17:00 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Régua de borne – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Régua de borne – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Régua de borne– Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Régua de borne – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Pé nivelador inox base painel – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Pé nivelador inox base painel – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Desenhar novo freio para evitar formar barriga no produto | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Pé nivelador inox base painel– Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Pé nivelador inox base painel– Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-06 | 0.2 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Mapear - Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 0 | novembro
Aprovação Comercial - Celular | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.25 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Cadastro / Requisição ( GRV ) - Celular | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.25 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Mapear - Celular | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.25 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Celular | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.25 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Projetar setups dos produtos W600, W640 e W640 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-04 | 9 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Entrada de Estoque - Ordem de Compra - Celular | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Cabos / Conectores / Impact67 ( Murr ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Cabos / Conectores / Impact67 ( Murr ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-06 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Incluir variação de tamanho na lógica de falta de implante pipetagem | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Validar lógica de falta de implante mergulho | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Incluir lógica de descarte de placa Supervisório/CLP | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Incluir variação de tamanho na lógica de falta de implante pipetagem | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Entrada de Estoque Oc - Lalamove | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Receber orçamento e-coding Siemens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Requisitar e-coding Siemens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Verificar tomadas PC | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-04 | 3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Posto 300 - Atualização e revisão de desenhos 2d - Inserir elementos de fixação | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-05 | 9 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 0.3 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 0.3 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-05 | 0.3 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Pé nivelador inox base painel – Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Interconexão de Campo – CABO PROFINET - Conferencia técnica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Serviços Elétricos Terceirizados – Laudo NR12 Recebimento | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Serviços Elétricos Terceirizados – Laudo NR12 Follow up semanal com medições | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Serviços Elétricos Terceirizados - Laudo NR12 Conferencia tecnica | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-04 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Solicitar o orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Projeto Pneumático - Cadastrar Itens no Eplan | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-04 | 8 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Recebimento orçamento conf desenho | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS – Definir lista de itens | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-04 | 0.3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Posto 400 - Projeto 2d - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-03 | 9 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS– Verificar itens de estoque | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-04 | 0.3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS– Aprovação técnica | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-04 | 0.3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS – Cadastrar itens de compra | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-05 | 0.3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CABO RJ45 E ACESSORIOS– Emitir requisição de compra | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-05 | 0.3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Detalhar proteções esteiras lado A | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Detalhar proteção para desviador lado B | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Detalhar proteções esteiras lado B | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-03 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cartão Siemens – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR - Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-05 | 0.1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Ajustes no sistema de visão robô 1 | Saulo | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Projeto 3D/2D - Conjunto de peças para instalação | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-03 | 4 | 2025-11-03 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Acompanhamento de produção com robô 1 | Saulo | Feito | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Guardanapeiras 05/06/32 - Comprar adesivo "manual / automatico" | Saulo | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Acompanhamento de produção com robô 3 | Saulo | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Acompanhamento de produção com robô 2 | Saulo | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Levantamento de itens faltantes | Saulo | Feito | 2025-11-03 | 4 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Ajustes no Process Manager robô 1 | Saulo | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
G40 - Melhorar fechamento de grade, podendo ser fixada na estrutura da máquina (verificado in loco c/ equipe ARV) | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
ENC.40 -Placa de fechamento | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
Adicionar fotos no manual | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Acompanhar Marcos da Programação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-04 | 6 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
ELABORAR MANUAL 25% | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-04 | 3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Colocar Plaquetas na Porta do Painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Guardanapeira 40 - Instalar tunel | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-03 | Terceiros | 1 | novembro
ELABORAR MANUAL 50% | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-05 | 3 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Perfil de alumínio – Definir lista de itens | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-05 | 0.3 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Régua de borne – Aprovação técnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
IHM DELTA – Conferencia tecnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
SIEMENS – Recebimento | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Componentes pneumáticos – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Follow up reforço acrilico para o magazine | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-03 | 0.2 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber reforço acrílico para o magazine | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-03 | 0.2 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Matéria-prima conf. desenho nylon e policarbonato – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-03 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Mapear processos orçados conf desenho | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-04 | 0.3 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Follow up | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Componentes pneumáticos dois atuadores – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 0.25 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Sensores SICK – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Porca martelo M6 (8) – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 0.2 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cartão Siemens – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Sensor contato digital – Recebimento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualização 3D das modificações feitas no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualização 2D das modificações feitas no cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Reuniao Na Festo - Novo Projeto | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-11 | 6 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Corrigir ciclo no manual - Talisca está movimentando mesmo em modo manual | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Corrigir variavel de delay - A variavel não está mudando a posicao da talisca | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Acompanhamento de testes e melhorias | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
3D proteções L40 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Passar cabos de alimentação, comando e sinal entre os dispositivos conforme o esquema elétrico | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Realizar crimpagem dos terminais, Identificar todos os cabos com etiquetas adequadas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Conectar todos os pontos de aterramento ao barramento de terra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Verificar se há alguma falha no software | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Montagem Geral - Desenhos 2D – Etapa 2 (30 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-10 | 9 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Caldeiraria – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Caldeiraria – Definir lista de itens | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Caldeiraria – Emitir requisição de compra | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Caldeiraria – Cadastrar itens de compra | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Caldeiraria – Aprovação técnica | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Caldeiraria – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Caldeiraria – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Desenvolvimento de manual do equipamento - 75% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-11 | 4 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 17:00 | 1 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 17:00 | 1.5 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Teclado Dell ( Manutenção Notebook Saulo ) ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 17:00 | 0.25 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Solicitar Cotações - Material de Limpeza | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotações - Material de Limpeza | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Terminal Ilhos ML ( Estoque ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-11 17:00 | 0.25 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Usinagem Separador de broca – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Projeto pneumático - Fazer lista pneumatica dos itens | Dario Pereira | Feito | 2025-11-11 | 8 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Verificar ruído do transportador | Dario Pereira | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Matéria-prima conf. desenho nylon e policarbonato – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem Separador de broca – Atualiza Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Pé nivelador inox base painel - Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajuste e teste | Alisson sabino | Feito | 2025-11-11 | 9 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montar os reforços dos acrilicos | Almir | Feito | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem das proteções e chaves de segurança | Almir | Feito | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajustes para tryout | Andre Magni | Feito | 2025-11-10 | 10 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Acompanhamento Tryout | Andre Magni | Feito | 2025-11-11 | 10 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Atualizar lista de spare parts | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-12 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Retrabalho nos dedos | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-11 | 10 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Imprimir setup 02 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-12 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualizar telas do manual de operação | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-12 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 1 - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira 10 - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel min esteira 12 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel min esteira 10 - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira 12 - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 4 - instalação elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 1 - instalação elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 3 - instalação elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Isolar circuito de emergencia para robo 1/2 e robo 3/4 | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 4 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 5 - instalação elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 01 sensor de nível max esteira de caixas vazia | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 01 sensor de nível max esteira de buffer caixa cheia | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Cotação Online - Controle Portão ML ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
(P) Robô 01 identificação dos botões start | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Controle Portão ML ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.25 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
(P) Robô 01 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 6 - instalação elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-11 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Esteira Flexlink sensores de nivel max esteira abridora 2 - instalação elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-10 | 0.5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Cotação Online - Fita Teflon ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
ALTERAR LIGAÇÃO DOS SENSORES NA ILHA | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
TROCAR REMOTA DA MESA E DA ESTEIRA DE LUGAR | Terceiros Instalação Elétrica | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
Cotação Online - Torneira Recepção ML ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Ajuste nas alteraçoes de senhas do usuario | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-11 | 4 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Acompanhamento de produçao - Falha de comunicaçao na pipeta | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Tryout com cliente | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-11 | 9 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
ENC 40 Proteções dos transportadores, Precisa ajustar a altura E - Identificação adesiva de pensamento de mãos. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
ENC 10 Proteções dos transportadores, Precisa ajustar a altura E - Identificação adesiva de pensamento de mãos. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
ENC 20 Proteções dos transportadores, Precisa ajustar a altura E - Identificação adesiva de pensamento de mãos. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
G40 - Instalar Placa suporte p/ manômetro, reguladora e válvula, “túnel” de acesso ao manípulo e fechamento de grade. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
ENC 35 Proteções dos transportadores, Precisa ajustar a altura E - Identificação adesiva de pensamento de mãos. | Terceiros Instalação Mecânica | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-12 | Terceiros | 0 | novembro
Laudo NR12 + ART – Emitir requisição de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Receber peças em UHWM Conf desenho | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Componentes pneumáticos – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Aprovação técnica | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.2 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Aprovação comercial | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-12 | 0.2 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-12 | Compras | 0 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-12 | Compras | 0 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-12 | Compras | 0 | novembro
KM Excedente Livre ( Negociação ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.5 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
KM Excedente Livre ( Negociação ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-14 17:00 | 1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 2 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
REQUISITAR MOLDURA MONITOR | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
110 - Estrutura - 2. Modelagem 3D - 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-12 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Aprovação técnica | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Solicitar cotações | Saulo | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Definir lista de itens | Saulo | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Emitir requisição de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Cadastrar itens de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Verificar itens de estoque | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Definir lista de itens | Saulo | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Emitir requisição de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Verificar itens de estoque | Saulo | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Cadastrar itens de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Solicitar cotações | Saulo | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Atualiza Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Pé nivelador inox base painel – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-12 | 0.2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Follow up | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
REMOTAS BALUFF – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-12 | 0.2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Visita ao cliente | Alisson sabino | Feito | 2025-11-12 | 10 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Teste de montagem do separador de brocas e ajustes | Almir | Feito | 2025-11-12 | 10 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Acompanhamento Tryout | Andre Magni | Feito | 2025-11-12 | 10 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Furação nos pallets | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-12 | 10 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Testes e ajustes para tryout | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-12 | 10 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajuste no enclausuramento | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Mapear e Negociar Transporte | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-12 17:00 | 0.5 | 2025-11-13 | Compras | 0 | novembro
Recebimento e pintura de castanhas | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Pé nivelador inox base painel – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Caldeiraria – Solicitar cotações | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imprimir setup 01 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Dividir peças em duas partes setup 02 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Detalhar setups para orçar | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-12 | 4 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Tryout com cliente | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-11 | 8 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Tryout com cliente | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-12 | 5 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Aprovação técnica | Saulo | Feito | 2025-11-12 | 0 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 02 identificação dos botões start | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Laudo NR12 + ART – Mapear e Negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.2 | 2025-11-13 | Compras | 0 | novembro
Laudo NR12 + ART – Receber orçamentos | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.1 | 2025-11-13 | Compras | 0 | novembro
Laudo NR12 + ART - Apresentaçao escopo para orçamento | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-12 | 0.3 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Compra pintura | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
Laudo NR12 + ART – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.3 | 2025-11-13 | Compras | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 0.3 | 2025-11-13 | Compras | 0 | novembro
Caldeiraria – Conferencia tecnica | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Alterar Chapa da chave de seg | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Fazer email de ata | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Desenvolvimento de manual do equipamento - 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-12 | 4 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
(P) Robô 02 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 02 sensor de nível max esteira de caixas vazia- instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 02 sensor de nível max esteira de buffer caixas cheias - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 03 sensor nível min esteira de buffer caixas vazias - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 03 sensor de nível max esteira de caixas vazias - instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
(P) Robô 03 sensor de nível max esteira de buffer caixas cheias- instalação eletrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Caldeiraria – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-13 | 0.2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Caldeiraria – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-13 | 0.2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-13 | 0.2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Imprimir Tags para o Painel todo | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Passar fiação dos reles de segurança | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Passar fiação dos contatores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Verificar continuidade dos cabos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-13 | 1.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cabo conector distribuidor - Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-11 | 0.2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Tryout com cliente | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-13 | 0.3 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-13 | 0.3 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
SUPORTE - CALDEIRARIA - COMPRAR MOLDURA MONITOR | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-13 | 0.3 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Follow up pedido | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.2 | 2025-11-13 | Compras | 0 | novembro
Conector M8 3PINOS Sensores – Conferencia técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-13 | 0.2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Desenhar policarbonato traseiro | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Desenhar policarbonato motor | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Desenhar peça inclinada | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 1.5 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
Posicionar os inversores/drives no canto direito superior | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Testar alimentação, sinais e saídas (sem carga inicialmente) | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-13 | 1.5 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passar fiação dos Drives SMC | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passar fiação das saídas do CLP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Desenhar policarbonato laterais | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Compra do Switch | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-13 | 0.3 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
BAIXAR E INSTALAR WINCC | Terceiros Programação | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-13 | Terceiros | 0 | novembro
110 - Estrutura - 2. Modelagem 3D - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-13 | 9 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Atualizar setup 01 - 3D | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imprimir setup 01 - Peças spare parts | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualizar setup 02 - 3D | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Fazer descritivo de alteraçoes de software | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualizar apresentação | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Reuniao Na Festo - Novo Projeto | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-11 | 6 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Reunião na planta do Cliente | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Montagem Geral - Desenhos 2D – Etapa 2 (66 %) | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-13 | 9 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
210 - Estrutura - 2. Modelagem 3D - 50% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
210 - Estrutura - 3. Desenhos 2D - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-13 | 9 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Visita ao cliente | Alisson sabino | Feito | 2025-11-13 | 10 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Pré montagem e testes e ajustes no separador de brocas | Almir | Feito | 2025-11-13 | 10 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajustes na receita | Andre Magni | Feito | 2025-11-13 | 10 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem dos eixos | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-13 | 10 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
CONFECCIONAR PEDESTAL DO PAINEL ELÉTRICO | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-13 | 4 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Recebimento de proteções L40 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 1.5 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualizar desenhos 2D | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-13 | 1.5 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Troca dos pés niveladores | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Compra dos policarbonatos e perfil | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-14 | 0.2 | 2025-11-14 | Compras | 1 | novembro
Ajuste de esteira no Robô #1 | Saulo | Feito | 2025-11-13 | 3 | 2025-11-14 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Ajuste de arraste no Robô #1 | Saulo | Feito | 2025-11-13 | 3 | 2025-11-14 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Ajuste de Visão no Robô #1 | Saulo | Feito | 2025-11-13 | 3 | 2025-11-14 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Dividir setup QP32 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Dividir setup QP26 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Proteção cantos vivos | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Compra dos pés niveladores | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-14 | 0.2 | 2025-11-14 | Compras | 1 | novembro
Sensores SICK – Conferencia técnica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-13 | 0.5 | 2025-11-14 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Compra bico Pulverizador | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-14 | 0.2 | 2025-11-14 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Rolamento ML ( Manutenção Eólico ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 0.25 | 2025-11-14 | Compras | 0 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Agnaldo ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-14 17:00 | 0.5 | 2025-11-14 | Compras | 1 | novembro
Atualização da peça guia | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-14 | 2 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-14 | 0.3 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-14 | 0.1 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Controle Portão ML ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 0.25 | 2025-11-14 | Compras | 0 | novembro
Programação - Controle Portão Fabrica ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 0.5 | 2025-11-14 | Compras | 0 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Alicate Crimpar ML ( Estoque / Ferramenta Ruan ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-13 17:00 | 0.25 | 2025-11-14 | Compras | 0 | novembro
Posto 200 - Atualização e revisão de desenhos | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Retorno do laudo do item para conserto ou garantia | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-10-29 | Compras | 1 | outubro
comprar pintura | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Definir se tem tem em estoque ou terá compra do item novo | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Receber nova mola | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Instalar e testar bandeja dos setup | Andre Magni | Feito | 2025-11-03 | 4 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
habilitar a lógica de descarte da mesa - robô | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
tratar peças internamente | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Entrada de Estoque - Ordem de Compra - Retirada 3M ( Taxa Cancelamento Uber ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Requisição - Retirada 3M ( Taxa Cancelamento Uber ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra Retirada 3M ( Taxa Cancelamento Uber ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-04 | 0.5 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Receber nova mesa de descarte | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-04 | 0 | 2025-11-04 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Imprimir nova moldura do controlador | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-04 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Ajustar parametros das receita conforme o produto | Andre Magni | Feito | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Procurar válvulas retentoras | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Instalar nova moldura do controlador | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Alinhar com Luckfil a manutenção do alicate | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Conferir e montar novo tunel e convite para talisca | Andre Magni | Feito | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-07 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Atualizar esquema manual | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualizar esquema manual | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Validar lógica de tratativa pós queda de energia | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
habilitar a lógica de descarte da mesa - supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-05 | 2 | 2025-11-07 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Orçar novos policarbonato do enclausuramento | Dario Pereira | Feito | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Instalar válvulas retentoras | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Receber peças da pintura | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
receber bandeja de contenção | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-10 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Montar novos sensores em PNP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Receber sensores em PNP | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Montar dispositivo | Alisson sabino | Feito | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-11 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Verificar a entrega do nobreak na planta SIN Implantes | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-07 | 0.5 | 2025-11-11 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Modificar desenho do pallet e da garra | Dario Pereira | Feito | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-11 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Modificar o berço | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-11 | 10 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Orçar novos sensores | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-11 | 0.3 | 2025-11-12 | Compras | 0 | novembro
Comprar novos sensores | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.3 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Tirar dimensionamento dos tuneis | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-12 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
montar garra robo 6 eixos | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Ajustar pallet que esta enroscando | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Requisitar novos sensores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-12 | 1 | 2025-11-13 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Receber o alicate pneumático danificado | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Usinar alteração do pallet | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-13 | 10 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Enviar o alicate pneumático para o cliente | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-14 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Reunião de Projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 | 0.75 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Reunião de Projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 | 0.75 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 | 0.75 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.75 | 2025-11-04 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 1 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Mapear - Sem Parar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Requisição GRV - Sem Parar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 1 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Sem Parar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Sem Parar | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Manutenção Ar Condicionado ENG | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 1 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Cobrar NF - Manutenção Ar Condicionado ENG | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Manutenção Ar Condicionado ENG | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 1 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Cotação Online - Engrenagem Aliexpress ( Manutenção Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Cotação Online - Rolamento ML ( Manutenção Eólico ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Solicitar Cotação - Ferragens H.M | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Ferragens H.M | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotação - Ferragens H.M | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Solicitar Cotação - Ferragens H.M | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Ferragens H.M | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Chamar Uber Ida e Volta Almir ( Valtra ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 | 0.75 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-03 | Compras | 1 | novembro
Chumbador PBA 3/8x3" - Componentes de fixação – Aprovação técnica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-07 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
Caldeiraria PAINEL PNEUMATICO – Conferencia técnica | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Emissão Espelho Nota Fiscal Santher ( Pedido N° 1159835 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 1 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Emissão Espelho Nota Fiscal Santher ( Pedido N° 1152409 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 1 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Emissão NF Santher N° 409 ( Pedido N° 1159835 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Emissão Espelho Nota Fiscal Santher ( Pedido N° 1152408 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
Verificar Video Camera / Procurar Chave Taos | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 2 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Estação 400 - 4. Lista de materiais - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Recepcionar / Verificar Procedimento / Assinar Consentimento - Taos | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 2 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Receber / Descarregar / Conferir / Guardar - Cestas de Natal | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 1 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Material de Limpeza | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Cotação Online - Filamento ( Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte - Union | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 | 1.25 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte - Union | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte - Union | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 1.25 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar Transporte - Union | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.5 | 2025-11-11 | Compras | 1 | novembro
Instalar proteção do desviador robô 2 e 3 | Alisson sabino | Feito | 2025-11-17 | 4 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
(P) Robô 04 sensor de nível max esteira de caixas vazia- instalação eletrica | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
(P) Robô 03 acabamento dos cabos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
(P) Robô 04 acabamento dos cabos | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
(P) Robô 04 sensor nível min esteira de buffer caixa vazia- instalação eletrica | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
(P) Robô 04 sensor de nível max esteira de buffer caixa cheia- instalação eletrica | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
(P) Robô 04 identificação dos botões start | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Recebimento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 0 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Cabo com conector m12 – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Definir lista de itens | Dario Pereira | Feito | 2025-11-17 | 0.2 | 2025-11-17 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Requisição GRV - Parafuso Borboleta ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Compra online | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.2 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Parafuso Borboleta ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Receber peças tratadas (niquelação) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber peças de tratamento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber peças usinadas (externa) | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
IHM DELTA – Recebimento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo de comunicação da caixa da IHM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo de alimentação da caixa da IHM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Indentificar remotas | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 4 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Instalar botão emêrgencia lateral painel | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar botão para alarme 3 erros | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Iniciar desmontagem Eletrica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-17 | 4 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Proteção de botão – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Proteção de botão – Follow up pedido | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Proteção de botão – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Proteção de botão – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Proteção de botão – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
comprar botão siemens | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox – Aprovação técnica | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox – Definir lista de itens | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-17 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
MP Inox – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-17 | 0.2 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
MP Inox – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-17 | 0.2 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
MP Inox – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox - Verificar itens de estoque | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-17 | 0.2 | 2025-11-17 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cotação Online - Mosquetão ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Cotação - Fita de Ancoragem | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Cadastro Item GRV - Fita de Ancoragem | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
MP Inox – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Compra da mp 01102-030-048-BB | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.2 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Cotação suporte sensor | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.25 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Supervisório - Finalização do algoritmo para apresentação de tempo de ciclo | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Supervisório - Verificação de falha no posicionamento da pipeta | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-17 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Identificar principais pontos de atenção para remontagem | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-17 | 8 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Desmontagem Elétrica | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-17 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Parafuso Borboleta ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Identificação de tags | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-17 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Reorganização de cabos | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-17 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Tryout interno 100% | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Tryout com cliente | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Separar materiais para visita | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-17 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Visita ao cliente | Almir | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Testar novas ponteiras maq #1 (copy) | Almir | Feito | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Manutenção no extrusor da impressora K1C | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-17 | 4 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Corte laser 2ª fase 2 desenhos – Conferencia tecnica | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Recebimento dos policarbonatos | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 0 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Recebimento da peça 01102-030-048-BB | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 0 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Recebimento pés niveladores | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-17 | 0 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posto 60 - Projeto 3D Lubrificacao | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-17 | 9 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
230 - Montagem 10 - 1. Estudo & concepção - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-17 | 9 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
230 - Montagem 10 - 2. Modelagem 3D - 25% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-17 | 9 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Montagem do Lower Housing - Desenhos 2D – Etapa 4 (100 %) | Dario Pereira | Feito | 2025-11-17 | 9 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
130 - Montagem 10 - 1. Estudo & concepção - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-17 | 9 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Inverter parafusos porta traseira | Andre Magni | Feito | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Sistemas de Visão Lentes 12mm – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 0 | novembro
Receber o orçamento suporte sensor | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Comprar o orçamento suporte sensor | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Negociar chapa dobrada | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-18 | Compras | 0 | novembro
Negociar cantoneira do chão | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-18 | Compras | 0 | novembro
Agendar a retirada do pedido suporte sensor | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Comprar cantoneira do chão | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Comprar chapa dobrada | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Verificar suporte para stopper, precisa de mais um | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Orçar Proteções de policarbonato com outros fornecedores | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imagens de montagem dos túneis de proteção | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-17 | 4 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Torneira Recepção ML ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Compra de caixas de passagens / SMC | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 4 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Torneira Recepção ML ( Manutenção Predial ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Fita Teflon ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Cotação Online - Porca Martelo M6 Ranhura 10 ( ML ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 0.5 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Lamina Estilete ML ( Estoque / Ferramenta Cristhian ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Horário de abertura e fechamento da ordem | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Verificação de Qualidade Da Manutenção do Telhado | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Solicitar requisição de oxidação. | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.25 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Solicitar requisição de oxidação. (copy) | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.25 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Projetar escorregador na saida da esteira | Dario Pereira | Feito | 2025-11-18 | 6 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Fazer pedido oxidação retorno lote 17/11/2025 | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Limpar o painel e fixar a tampa/frontal | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-18 | 1.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Verificar comunicação entre CLP e drives | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-18 | 1.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar Lista de Alarmes no Manual | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Elaborar Manual de Operação | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-18 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Imprimir proteção porca M10 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Imprimir protecão porca M6 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Imprimir espaçador 01 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Imprimir espaçador 02 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Validar documentação | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-18 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Atualização e adequação de documentação do equipamento 33% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-18 | 6 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Fazer nf de remessa oxidação lote 17/11/2025 | Viviane Domingues | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Atendimento ao SAC Bold referente a peça fora de qualidade | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.2 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Fita Teflon ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Lamina Estilete ML ( Estoque / Ferramenta Cristhian ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-18 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Cabos - EUR-400-2150 – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 0.1 | 2025-11-18 | Compras | 0 | novembro
Requisição GRV - Licença Robo DK ( Reembolso Andre ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Licença Robo DK ( Reembolso Andre ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Retirar o pedido suporte sensor | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Licença Robo DK ( Reembolso Andre ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 17:00 | 0.5 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Projetar setup do W600 - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-18 | 4 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Tarefas de pendências e furação e rosca do pé de chumbamento | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Fazer TAG pneumático | Alisson sabino | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Tarefas de pendências e furação e rosca do pé de chumbamento | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
identificação das funções dos elementos | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Identificação de cabos ERRADO | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
tags dos elementos internos do painel e externos | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Troca de Exaustores com defeito | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
identificação dos botões | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Troca de voltimetro | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Instalação Elétrica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-18 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Startup da máquina | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-18 | 4 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Acompanhamento de Produção | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-18 | 3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Validar ações realizadas | Saulo | Feito | 2025-11-18 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Revisão de Cronograma | Saulo | Feito | 2025-11-18 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Relatório de entrega total do projeto | Saulo | Feito | 2025-11-18 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Diminuir velocidade de rotação do robô Scara | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Verificar buzzer do sinaleiro | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Diminuir o tempo de manipulação do robô de 6 eixos | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Troca de pipetagem para mergulho - revalidar a presença do frasco | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Estudar inicio do giro, depois de retirar o outro implante, caso contrario add divisória na bandeja | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar todos os alarmes no sinaleiro | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
INstalação - Separar e posicionar o Painel de Controle - 100% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
INstalação - Avaliar a documentação elétrica - 100% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
INstalação - Avaliar a documentação elétrica - 50% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
INstalação - Verificar o espaço físico - 66% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
INstalação - Verificar o espaço físico - 100% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
INstalação - Verificar o espaço físico - 33% | Gabriel Marcondes de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar visualização de hora de abertura e fechamento da ordem - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Revalidar falha de sequencia apos finalização parcial | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar tempos de processo na tela - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Desmontagem e embalagem | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Montar as proteções de policarbonato | Andre Magni | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Desmontagem e embalagem | Andre Magni | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Desmontagem e embalagem | Almir | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Desmontagem e embalagem | Alisson sabino | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Desmontagem e embalagem | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Instalação dos policarbonatos | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-18 | 0 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Retirar batente no inicio da esteira | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-18 | 2 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Instalação pés niveladores | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-18 | 0 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Compra da usinagem 01102-030-048-BB | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-19 | Compras | 0 | novembro
Visita Tecnica na Plana UNIMIL | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Melhorar acabamento dos cabos | Alisson sabino | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-19 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Visita técnica ao cliente | Almir | Feito | 2025-11-17 | 0 | 2025-11-19 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem da peça do separador de brocas | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-17 | 10 | 2025-11-19 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem da peça do separador de brocas | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-18 | 10 | 2025-11-19 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posto 60 - Projeto 3D Lubrificacao | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-18 | 9 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS – Conferencia tecnica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-21 | 0.2 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Pintura | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.15 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Cabos - EUR-400-2150 – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Cabos - EUR-400-2150 – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.1 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Chumbador compra online | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.25 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Chumbador emitir o pedido | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.15 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Cabos - EUR-400-2150 – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.25 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Cabos - EUR-400-2150– Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.1 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Cabos - EUR-400-2150 – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-19 | 0.1 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Compra da Base da saida do Pallet | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.15 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Negociação Base da saida do Pallet | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.15 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Habilitar ordem parcial na entrada da ultima placa | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Criar histórico de produção da ordem | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-19 | 8 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualização e adequação de documentação do equipamento 66% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-19 | 6 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Elaborar esquema Pneumatico | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-19 | 3 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Imprimir QP35 - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Imprimir QP35 - 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Troca das reguladoras de fluxo | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Trocar peça invertida G35 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Policarbonato na peça invertida | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Arruelas lisas e pressão | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Desmontagem e embalagem | Andre Magni | Feito | 2025-11-19 | 10 | 2025-11-19 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posto 60 - Projeto 2D Lubrificacao | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-19 | 0 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Acompanhamento Carregamento Maquina | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 17:00 | 1.5 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Acompanhamento Carregamento Maquina | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 17:00 | 1.5 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Solicitação - Gas Empilhadeira | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Projetar novo frasco com menor qtde de sobra do liquido | Dario Pereira | Feito | 2025-11-19 | 3 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
130 - Montagem 10 - 2. Modelagem 3D - 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-19 | 9 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Atualização e adequação de documentação do equipamento 100% | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-21 | 6 | 2025-11-19 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Adicionar lista de Parâmetros no Manual | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Colocar etiquetas de identificação em componentes e fios | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 1.5 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Instalar tampas das canaletas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-19 | 1.5 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
ELABORAR MANUAL 80% | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-19 | 3 | 2025-11-19 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar botão de remoção de placa Forno/Estufa - Supervisório | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-20 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Componentes pneumáticos – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Caldeiraria ESTRUTURA SOLDADA PAINEL – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-19 | 0.3 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Embalar maquina para transporte | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-18 | 6 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Transportar maquina para o caminhão | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-19 | 8 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
130 - Montagem 10 - 2. Modelagem 3D - 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-20 | 9 | 2025-11-21 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
130 - Montagem 10 - 2. Modelagem 3D - 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-20 | 9 | 2025-11-21 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Desmontagem e embalagem | Alisson sabino | Feito | 2025-11-19 | 10 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem da peça do separador de brocas | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-19 | 10 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinar Peças 1168-030-011 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Desmontagem e embalagem | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-19 | 10 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Solicitar túnel de saída em policarbonato | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Desmontagem e embalagem | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-19 | 10 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Enviar peças para pintura RAL 9003- Retrabalho | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
130 - Montagem 10 - 2. Modelagem 3D - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-21 | 9 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Conferencia tecnica | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-21 | 0.5 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Imprimir QP32 - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imprimir QP26 - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imprimir QP32 - 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Imprimir QP26 - 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Projetar setup W600 | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Proteção de porca | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Mola de apoio caixa | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Adicionar botão de remoção de placa Forno/Estufa - CLP | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualizar desenhos 2D | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-18 | 0 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Testes em produção | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-19 | 8 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Parafusos, arruelas para as botoeiras | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Roldana faltando | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Instalar proteção nova na L40 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Espaçador para proteção com dobra errada | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Recorte na grade para ajuste | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Proteção na esteira | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Ajustar proteção L40 | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Fixar policarbonato preso por um lado | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Furar e chumbar onde faltou | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Fixar grades presas por um lado | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Acompanhar testes de produção | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-19 | 10 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Montagem mecanismos internos subconj. 030 | Almir | Feito | 2025-11-21 | 8 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Receber | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem Apoio (1138-002-012) – Atualiza Mapa de peças | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-18 | 0.5 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem estrutura/base subconj. 110 | Andre Magni | Feito | 2025-11-21 | 8 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinar Peças 1168-050-011 | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-21 | 5 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinagem dos suportes | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-21 | 5 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem do sub conjuntos montados e posicionando | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-21 | 10 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem do sub conjuntos montados e posicionando | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-21 | 10 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
MP Inox – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-19 | 0.1 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
ESTEIRA PORTA CABOS– Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-21 | 0.2 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Laudo NR12 + ART – Follow up semanal com medições | Saulo | Feito | 2025-11-19 | 0.1 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Testes e ajustes com o Robô #4 | Saulo | Feito | 2025-11-19 | 8 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Revisão e fechamento do Projeto | Saulo | Feito | 2025-11-19 | 4 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Encaixe de cunhas nas abraçadeiras | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Instalar Tampa da canaleta do Painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Instalar tampa da eletrocalhacalha | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Policarbonato - Requisitar conforme desenho | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-24 | 0.1 | 2025-11-24 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Br Soluções | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Mosquetão ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.5 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Cadastro Item GRV - Mosquetão ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.5 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Fita de Ancoragem | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.5 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Atualização de desenhos de montagem | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 2.5 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Fita de Ancoragem | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Testes e ajustes com o Robô #4 (copy) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-19 | 8 | 2025-11-24 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Guia da porta - Desenhar espacador | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Reunião com fornecedor SMC | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Policarbonato - Comprar conforme desenho | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Pino guia M8 X 25 DIN7979 – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 0.1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Emissão de Ordem de Compra - Rolamento ML ( Manutenção Eólico ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 17:00 | 0.5 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Rolamento ML ( Manutenção Eólico ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Posto 100 - Impressão de Desenhos para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-24 | 5 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 100 - Impressão de Listas para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Cobrar fornecedor a entrega do painel pneumático | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Orçar tampa para calha | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 0.2 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Pino guia M8 X 25 DIN7979 – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 0.1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Pino guia M8 X 25 DIN7979 – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Pino guia M8 X 25 DIN7979 – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Pino guia M8 X 25 DIN7979 – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
Estação 100 - 4. Lista de materiais - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 100 - 5. Validação & liberação - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Orçamento spare Parts Pallets - Comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Compras | 1 | novembro
140 - Montagem 20 - 1. Estudo & concepção - 100% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-24 | 9 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Suporte de Teclado - Caldeiraria – Receber | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar estrutura Principal (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar mesa (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar mesa | Alisson sabino | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montar Eixo cartesiano (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Desembalar Equipamento (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem pneumática subconj. 060 | Almir | Feito | 2025-11-24 | 8 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem estrutura/base subconj. 120 | Andre Magni | Feito | 2025-11-24 | 8 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Desembalar Equipamento (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montar Eixo cartesiano (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar mesa (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar estrutura Principal (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem dos sub conjuntos montados | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-24 | 10 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Encaixotadoras - Comprar acabamento das porcas | Saulo | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Avaliar junto a SSI, em quais locais são necessários adesivos de alerta | Saulo | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Desembalagem da máquina | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Movimentação e Posicionamento da maquina | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Add caixa de descarte de tip - CLP | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Revalidar lote de implante ímpar - CLP | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-24 | 4 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Desenhar Calços par proteção de policarbonato | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Estação 400 - 3. Desenhos 2D - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 5 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Estação 500/600/700 - 4. Lista de materiais - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Estação 400 - 5. Validação & liberação - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Receber a Base da saida do Pallet | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-24 | 0.1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Receber peças de pintura RAL 9003 - Retrabalho | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
240 - Montagem 20 - 1. Estudo & concepção - 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-24 | 9 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Sensores e suporte – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-18 | 0.1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Sensores e suporte – Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-24 | 0.1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Sensores e suporte – Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-24 | 0.1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Sensores e suporte – Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-18 | 0.1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Sensores e suporte – Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-18 | 0.1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Sensores e suporte – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Sensores e suporte – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Sensores e suporte – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Sensores e suporte – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Compra de tampa para calha | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.75 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Reunião Start Up | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Reunião Projeto | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 17:00 | 1.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Definir lista de itens | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Externas ( Compra de Tinta / Pisca Pisca / Entrega Correios ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Cadastrar itens de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Lançar no GRV Externas ( Compra de Tinta / Pisca Pisca / Entrega Correios ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Emitir requisição de compra | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 0.5 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 200 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 100 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
FIXAR PAINEL NA CAIXA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
FURAR E COLOCAR CHAVE GERAL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
COLOCAR A IDENTIFICAÇÃO DOS BORNES | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
FAZER FUROS NO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
FURAR E COLOCAR VOLTIMETRO | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
COLOCAR PAINEL NA CAIXA DE MONTAGEM | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Frasco conf desenho – Solicitar cotações | Dario Pereira | Feito | 2025-11-21 | 0.2 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Frasco conf desenho – Definir lista de itens | Dario Pereira | Feito | 2025-11-21 | 0.2 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Add caixa de descarte de tip - Mecânica | Dario Pereira | Feito | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Montar Eixo cartesiano | Dario Pereira | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Posicionar estrutura Principal | Dario Pereira | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Desembalar Equipamento | Dario Pereira | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
INSTALAR MOLDURA MONITOR | Dario Pereira | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Comprar corte/dobra- painel pneumatico | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Cobrar fornecedor a entrega do painel pneumático | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Treinamento Programação SCL CLP Siemens 20% | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-24 | 9 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Add caixa de descarte de tip - Supervisorio | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Revalidar lote de implante ímpar - Supervisorio | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-25 | 4 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Gas Empilhadeira | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Gas Empilhadeira | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Painel IHM - Caldeiraria – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Frasco conf desenho – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Testes e ajustes com o Robô #2 | Saulo | Feito | 2025-11-25 | 8 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Reestabelecimento da linha | Saulo | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Guarda Botão Weg ( ML ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Esteira Porta Cabos 1M ( ML ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Switch ( Siemens ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Regua Montada ( Connectwell ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Suporte Sensor ( Festo ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Sensor Retro reflexivo ( Sick ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.25 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Compra de ferramenta | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.15 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Receber fornecedor frasco de vidro | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Filamento ( Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Emissão NFs Santher N° 409 ( Pedido N° 1152408 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Emissão NFs Santher N° 408 ( Pedido N° 1152409 ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-25 17:00 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
140 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 25% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-25 | 9 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 200 - Impressão de Desenhos para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-25 | 5 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 200 - Impressão de Listas para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
PASSAR CABOS | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FAZER RECORTES NO PAINEL | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FAZER RECORTE DO PRESSOSTATO E DA TOMADA DA PORTA | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
passagem de cabos das chaves de segurança | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do motor Esteira de caixas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Posicionamento do Painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Reinstalação das Eletrocalhas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Reposicionamento de botoeira | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Treinamento Programação SCL CLP Siemens 40% | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-25 | 9 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
MP Inox – Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
MP Inox – Conferencia técnica | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Usinar peças de policarbonato | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-25 | 10 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar enclausuramento (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar estrutura Principal (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbar Mesa (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem estrutura + guias subconj. 080 | Almir | Feito | 2025-11-25 | 8 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem mecanismos internos subconj. 140 | Andre Magni | Feito | 2025-11-25 | 8 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbar Mesa (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar enclausuramento (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar estrutura Principal (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Orçar solda - painel pneumático | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem dos sub conjuntos montados | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-25 | 10 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Comprar macho M10x1 | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 0 | novembro
Estação 500/600/700 - 3. Desenhos 2D - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-25 | 9 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Guia da porta - Desenhar roldanas | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
240 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 25% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-25 | 9 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Cabos - EUR-400-2150- Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Revalidar lote de implante ímpar - Sist. Visão | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-25 | 8 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Guia da porta - Usinar Espacador | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Guia da porta - Usinar roldanas | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Botoeiras - Dobrar nova chapa de fixacao | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinar protecao de policarbonato | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-24 | 5 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Pino guia M8 X 25 DIN7979 – Aprovação técnica | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Posicionar estrutura Principal | Dario Pereira | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Posicionar enclausuramento | Dario Pereira | Feito | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
BLOCO CONECTOR – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-26 | 0.2 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Proteção de botão – Recebimento | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Proteção de botão – Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-25 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Verificar itens de estoque | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET – Definir lista de itens | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET– Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET– Emitir requisição de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET – Solicitar cotações | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET – Aprovação técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Cadastrar itens de compra | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-27 | 0.1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Acompanhamento de Produção | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 10 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
DFIO DE 4,0 E 1,5MM – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 300 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Passagem de cabo do servo Separador de brocas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do servo Empurrador de brocas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do motor Esteira de caixas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passar cabos de motores AC até o painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Cadastrar itens de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Verificar itens de estoque | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Definir lista de itens | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Emitir requisição de compra | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passar cabos de servo-motores até o painel | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atendimento Telefônico Lead CBC ( Piter ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 17:00 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Uber Ida e Volta Almir ( Valtra ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Uber Ida e Volta Almir ( Valtra ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Requisição GRV - Uber Ida e Volta Almir ( Valtra ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotações – MP/Inox ( Postiço ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - MP/Inox ( Postiço ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Solicitar Cotações – MP/Inox ( Postiço ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Estação 200 - 3. Desenhos 2D - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-25 | 7 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Estação 200 - 4. Lista de materiais - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Estação 200 - 5. Validação & liberação - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Estação 300 - 3. Desenhos 2D - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-26 | 7 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 300 - 4. Lista de materiais - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 300 - 5. Validação & liberação - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET– Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET– Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET– Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET – Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Aprovação Comercial / Tecnica - MP/Inox ( Postiço ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - MP/Inox ( Postiço ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Segunda Reunião de apresentação de projeto 3D | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
140 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 50% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-26 | 9 | 2025-11-26 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Passagem de cabos ao longo da máquina | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Identificação dos cabos ao longo da máquina | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Organização dos cabos até a entrada do painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Montagem estrutura + guias subconj. 070 | Almir | Feito | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem mecanismos internos subconj. 130 | Andre Magni | Feito | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Usinar peça nova | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-26 | 10 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Montagem dos sub conjuntos montados | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-26 | 10 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #2 | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #1 | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Estação 100 - 3. Desenhos 2D - 100% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #4 | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #3 | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Botoeiras - Desenhar nova chapa de fixacao | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Acompanhamento de produção com os 4 robôs | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-26 | 9 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualização de esquema Elétrico | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Treinamento Programação SCL CLP Siemens 60% | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-26 | 9 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Revalidar lote de implante ímpar - Robô | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-26 | 4 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Alterar lógica de acesso | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Incluir alarme de tempo próximo do limite com a segurança acionada forno/estufa | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Posto 300 - Impressão de Listas para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
240 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 50% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-26 | 9 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Posto 300 - Impressão de Desenhos para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-26 | 5 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Cadastrar desenhos posto 400 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #1 (copy) | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #3 (copy) | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #2 (copy) | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #4 (copy) | Saulo | Feito | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Receber Macho M10x1 | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 050 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Requisitar itens comerciais | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Requisitar MP para usinagem | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar e requisitar caldeiraria | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 600 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 500 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 700 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Cadastrar desenhos posto 800 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Sensores e suporte – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 0.15 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Sensores e suporte– Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 0.15 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Receber o painel pneumático | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Comprar solda - painel pneumatico | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 0 | novembro
Enviar o painel pneumático | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET– Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-28 | 0.25 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
BLOCO CONECTOR - Recebimento | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-28 | 0.2 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET – Follow up pedido | Rodrigo Camargo Vieira | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Aprovação Tecnica e Comercial - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Aprovação Tecnica e Comercial Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Emissão Ordem de Compra - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Mosquetão ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Requisição GRV - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Requisição GRV - Transporte ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotação - Parafuso Lentilha S.O.S | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
Entrada de Estoque Ordem de Compra - Filamento ( Impressora 3D ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Solicitar Cotação - Parafuso Lentilha S.O.S | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Mapear e Negociar - Parafuso Lentilha S.O.S | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.25 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Aprovação comercial | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
IFM KIT MONTAGEM M12 - Emitir pedido de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Tunel policarbonato – Solicitar cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Treinamento Programação SCL CLP Siemens 80% | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-27 | 9 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
REMOTAS BALUFF – Conferencia técnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-27 | 0 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
CONEXÃO PROFINET – Conferencia tecnica | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-28 | 0.25 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualizar esquema elétrico 50% | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Estação 400 - 3. Desenhos 2D - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-27 | 7 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 400 - 4. Lista de materiais - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 400 - 5. Validação & liberação - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Cotação Online - Sanduicheira ML | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-27 17:00 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de avanço Cilindro Sistema de transferencia vertical | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de recuo Cilindro de fechamento | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Posto 400 - Impressão de Desenhos para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-27 | 5 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 400 - Impressão de Listas para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de recuo Cilindro Extrator | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de recuo Cilindro Empurrador de tampas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passar cabos dos sensores até a Remota da Murr | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de avanço Cilindro Empurrador de tampas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
140 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 75% | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-27 | 9 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Religar Pneumática | Alisson sabino | Feito | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Chumbar estrutura Principal (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-27 | 6 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Posicionar e Fixar painel Eletrico (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Chumbar Enclausuramento (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Chumbar Enclausuramento (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Chumbar Enclausuramento (copy) | Alisson sabino | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Usinagem teste do spinner | Almir | Feito | 2025-11-27 | 10 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Acabamento e reaperto finais subconj. 010–070 | Andre Magni | Feito | 2025-11-27 | 8 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Ligação dos fios dentro do painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Organização dos cabos e fechamento da canaletas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Identificação dos cabos e fios dentro do painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Melhoria do sistema de visão | Saulo | Feito | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Melhoria de algoritmo | Saulo | Feito | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #1 (copy) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Acompanhamento das melhorias realizadas | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-28 | 8 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Adicionar tempos de processo na tela - CLP | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
230 - Montagem 10 - 2. Modelagem 3D - 50% | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-27 | 9 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
240 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 75% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-27 | 9 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Acabamento e ajustes | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-27 | 10 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Tunel policarbonato – Receber cotações | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-28 | Compras | 0 | novembro
Usinagem teste do spinner | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-27 | 10 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar e Fixar painel Eletrico (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Posicionar e Fixar Calhas | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbar estrutura Principal (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-27 | 6 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Chumbar Enclausuramento (copy) | Felipe Amaral | Feito | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Tunel policarbonato – Mapear e negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 0.25 | 2025-11-28 | Compras | 0 | novembro
FIO DE 4,0 E 1,5MM – Follow up pedido | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-28 | 0.25 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Receber Cotação - Ferragens H.M | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-17 17:00 | 0.25 | 2025-11-28 | Compras | 0 | novembro
Verificar com skf quando vai ter producao do produto BTH-0109 e BTH-0110 | Dario Pereira | Feito | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Programação - Programar o CLP offline (estrutura de blocos, permissivos, intertravamentos, segurança). - 25% | Terceiros Programação | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Terceiros | 1 | novembro
Programação - Analisar a documentação técnica do subconjunto (lista de I/Os, fluxos, layouts de IHM, matriz de segurança) - 100% | Terceiros Programação | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Terceiros | 1 | novembro
Programação - Programar o CLP offline (estrutura de blocos, permissivos, intertravamentos, segurança). - 50% | Terceiros Programação | Feito | 2025-11-28 | 4 | 2025-11-28 | Terceiros | 1 | novembro
Laudo NR12 + ART – Conferencia tecnica | Saulo | Feito | 2025-11-28 | 0.1 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
(P) Isolar pneumatica para robo 1/2 e robo 3/4 | Saulo | Feito | 2025-11-28 | 4 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Laudo NR12 + ART – Recebimento | Saulo | Feito | 2025-11-28 | 0.1 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Energização e testes do Painel | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-28 | 2 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Verificação das entradas e saidas | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-28 | 2 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Validação do circuito de segurança | Lucas Nascimento | Feito | 2025-11-28 | 2 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Requisitar MP para usinagem - posto 100 | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-28 | 4 | 2025-11-28 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Compra de ferramentas | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Compras | 0 | novembro
Montagem eletrica terceirizada – Mapear e Negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-28 | 0.2 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Montagem eletrica a terceirizada – Emitir requisição de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-28 | 0.2 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Serviços Programação Terceirizados – Mapear e Negociar | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-28 | 0.2 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Serviços Programação Terceirizados – Emitir requisição de compra | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-28 | 0.2 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #3 (copy) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-28 | 3 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #2 (copy) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-28 | 3 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Atualização de esquema elétrico - Robo #4 (copy) | Fabricio Carvalho | Feito | 2025-11-28 | 3 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Conj - 050-Matéria-prima metálica – Solicitar cotações | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Compras | 1 | novembro
Posto 500 - Impressão de Listas para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Posto 500 - Impressão de Desenhos para Manufatura | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-28 | 5 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 500/600/700/800 - 3. Desenhos 2D - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-28 | 7 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Estação 500/600/700/800 - 5. Validação & liberação - 100% | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de avanço Cilindro Sistema de transferencia horizontal | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo do sensor de recuo Cilindro Sistema de transferencia vertical | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Passagem de cabo de comunicação das ilhas remotas | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
240 - Montagem 20 - 2. Modelagem 3D - 100% | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-28 | 9 | 2025-11-29 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
COMPRA DE LAMPADA TUBULAR - MANUTENÇÃO PREDIAL | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-05 | 0.5 | 2025-11-05 | Compras | 1 | novembro
COMPRA DE CAFE | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
FUP COMPRA DE REVENDA ESTEIRA BOSCH X SIN | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 1 | 2025-11-06 | Compras | 0 | novembro
COMPRA DE REVENDA ESTEIRA BOSCH X SIN | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-06 | Compras | 0 | novembro
RETIRADA COMPRA DE REVENDA ESTEIRA BOSCH X SIN | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-06 | Compras | 0 | novembro
COMPRA DE SERVIÇO REEPARO ROBO REVENDA 1186 | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-06 | Compras | 1 | novembro
COMPRA DE DESCARTAVEIS | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | Compras | 1 | novembro
BRINDES CORPORATIVOS PARA CLIENTES E GRH | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-17 | Compras | 1 | novembro
Compra de cafe para clientes e descartaveis | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | Compras | 1 | novembro
compra de interfolhas | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-12 | 0.5 | 2025-11-12 | Compras | 1 | novembro
Averiguação do contas a pagar da semana | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-18 | Compras | 0 | novembro
COMPRAR DE EMBALAGENS PARA PRESENTES NATAL | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 1 | novembro
Averiguação do contas a pagar da semana | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | Compras | 0 | novembro
Enviar para tratamento novo gabarito | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Requisitar tratamento novo gabarito | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-14 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Montagem dos tuneis | Mauricio Machado | Feito | 2025-11-16 | 10 | 2025-11-17 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Receber novos sensores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-18 | 0.3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Receber o alicate com conserto da Luckfil | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-18 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Instalar novos sensores | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-18 | 0.3 | 2025-11-18 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Formalizar a reclamação ao forncedor | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Negociar o melhor plano de ação solução | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Fazer a recusa da nota fiscal | Viviane Domingues | Feito | 2025-11-18 | 0.25 | 2025-11-18 | Compras | 1 | novembro
Envio desenho para orçamento | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-18 | 0.1 | 2025-11-18 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Orçamento bandeja | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-18 | 0.1 | 2025-11-19 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Negociação Bandeja | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.5 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Compra da Bandeja | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.1 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Devolução das peças erradas | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-19 | 0.25 | 2025-11-19 | Compras | 1 | novembro
Orçar solda e montagem da bandeja de contenção | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-21 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Conferir alojamento de todos os pallets | Sergio da Silva Branco | Feito | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 0 | novembro
Cadastrar e requisitar cilindro | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-25 | 0.5 | 2025-11-25 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Abertura de Ocorrencia de Sinistro ( Union ) | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-24 | 0.5 | 2025-11-25 | Compras | 0 | novembro
Projetar nova dobradiça | Lucas Mantovani | Feito | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Localizar foto do cilindro antes do transporte | Pedro Julio Marques da Silva | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Solicitar a troca sensor indutivo | Ruan Gonçalves de Jesus | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-25 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Contatar o fornecedor para ajustar o alojamento | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-26 | Compras | 0 | novembro
Solicitar devolução por e-mail sensor indutivo | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-25 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 0 | novembro
Requisitar orcamento de novo cilindro | Jonatas Silva | Feito | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 0 | novembro
Enviar as peças para retrabalho | Jean Ribeiro | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Engenharia Elétrica | 1 | novembro
Emitir nota de devolução sensor indutivo | Kaique Gabriel | Feito | 2025-11-26 | 0.25 | 2025-11-26 | Compras | 1 | novembro
Contatar projetista para solicitar desenhos das novas peças | Gustavo Umebayashi sasagima | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Estudar a possibilidade de fabricar novas garras do tombador em um material mais rigido | Henrique Komoto | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Requisitar Sensor indutivo | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 0.5 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Comprar Sensor indutivo | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-27 | Compras | 1 | novembro
Lubrificação - Projeto 3D | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-26 | 7 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 0 | novembro
Lubrificação - Projeto 2D | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Lubrificação - Orçar sistema de lubrificação | Vinicius Correia | Feito | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-27 | Engenharia Mecânica | 1 | novembro
Lubrificação - Cadastrar e Requisitar MP | Cristhian Patrick Pessoa de Siqueira | Feito | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro
Negociar solda e montagem da bandeja de contenção | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-27 | Compras | 0 | novembro
Comprar solda e montagem da bandeja de contenção | Cintia Olívia | Feito | 2025-11-26 | 0.5 | 2025-11-27 | Compras | 0 | novembro
Usinar nova dobradiça | Eduardo Ruiz Barrichielo | Feito | 2025-11-28 | 0 | 2025-11-27 | Manufatura / Montagem | 1 | novembro